BAB  I

PENDAHULUAN

1.1	DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat;

- Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asmat;

- Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asmat;

- Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021; dan

- Peraturan Bupati Asmat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021.

1.2	GAMBARAN UMUM

Dasar pembentukan Kabupaten Asmat adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.

Secara geografis terletak diantara 1370 - 1400 bujur timur dan 40 - 70  lintang selatan, dengan luas wilayah + 31.984 km2 yang secara administratif terdiri dari 23 distrik dan 224 kampung, dengan batas-batas wilayah sebagai     berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Laut Arafura;

- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi; dan

- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura dan Kabupaten Mimika.

Topografi Kabupaten Asmat sebagian besar adalah landai dengan ketinggian 0-100 mdpl hanya sebagian kecil dari wilayah kabupaten yang berupa perbukitan di sebagian Distrik Suru-Suru, Distrik Suator dan Distrik Kolof Brasa.

Jumlah penduduk sebanyak 90.730 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 46.801 jiwa dan perempuan 43.929 jiwa dengan kepadatan hanya sebesar 2,84 jiwa/km2. Adapun persebaran penduduk per distrik dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatannya

di Kabupaten Asmat

Tahun 2016

| No. | Distrik | Jumlah Kampung | Luas Wilayah (km2) | Jumlah Penduduk |  |  | Kepadatan (jiwa/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L (jiwa) | P (jiwa) | Jumlah |  |
| 1. | Agats | 12 | 1.358 | 7.984 | 6.893 | 14.877 | 10,95 |
| 2. | Atsj | 9 | 2.281 | 3.186 | 3.044 | 6.230 | 2,73 |
| 3. | Sawa Erma | 10 | 1.372 | 3.551 | 3.445 | 6.996 | 5,10 |
| 4. | Pantai Kasuari | 9 | 798 | 2.303 | 2.063 | 4.366 | 5,47 |
| 5. | Akat | 11 | 3.818 | 2.078 | 2.039 | 4.117 | 1,08 |
| 6. | Fayit | 23 | 1.600 | 4.356 | 4.069 | 8.425 | 5,27 |
| 7. | Suator | 17 | 2.466 | 2.765 | 2.559 | 5.324 | 2,16 |
| 8. | Suru-Suru | 23 | 1.987 | 979 | 977 | 1.956 | 0,98 |
| 9. | Unir Sirau | 9 | 1.218 | 1.842 | 1.716 | 3.558 | 2,92 |
| 10. | Kolof Brasa | 21 | 1.607 | 1.186 | 1.113 | 2.299 | 1.43 |
| 11. | Joerat | 6 | 1.191 | 1.379 | 1.311 | 2.690 | 2,26 |
| 12. | Pulau Tiga | 11 | 3.378 | 1.668 | 1.582 | 3.250 | 0,96 |
| 13. | Jetsy | 8 | 1.218 | 1.030 | 1.109 | 2.139 | 1,76 |
| 14. | Der Koumur | 9 | 1.144 | 2.454 | 2.373 | 4.827 | 4,22 |
| 15. | Safan | 12 | 1.117 | 3.369 | 3.280 | 6.649 | 5,95 |
| 16. | Kopay | 10 | 973 | 1.706 | 1.603 | 3.309 | 3,40 |
| 17. | Siret | 8 | 2.128 | 2.015 | 1.782 | 3.797 | 1,78 |
| 18. | Ayib | 6 | 1.387 | 1.573 | 1.465 | 3.038 | 2,19 |
| 19. | Bets Bamu | 7 | 948 | 1.377 | 1.506 | 2.883 | 3,04 |
| Jumlah |  | 221 | 31.984 | 46.801 | 43.929 | 90.730 | 63,67 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Asmat Tahun 2016

Distrik Akat merupakan distrik dengan luas wilayah terbesar yaitu 11,94% dari total luas wilayah kabupaten, kemudiaan diikuti oleh Distrik Pulau Tiga sebesar 10,56%, sedangkan Distrik Pantai Kasuari adalah distrik dengan luas wilayah paling kecil yaitu 2,50% terhadap luas wilayah kabupaten. Kepadatan penduduk tertinggi adalah di Distrik Agats yang merupakan distrik di ibukota kabupaten yaitu sebesar 10,95% atau 17,20%. Kepadatan penduduk terendah adalah di Distrik Pulau tiga yang hanya 0,96% atau 1,51% dari total kepadatan penduduk terhadap luas wilayah distrik.

1.3	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah Kabupaten Asmat dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan, dinas-dinas daerah dan lembaga teknis daerah dan distrik sesuai dengan kebutuhan derah.

Adapun susunan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asmat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- Sekretaris Daerah;

- Staf Ahli Bupati yang terdiri dari :

- Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan dan Pembangunan; dan

- Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Keuangan.

- Asisten Sekretaris Daerah, yang terdiri dari :

- Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :

- Bagian Tata Pemerintahan;

- Bagian Hubungan Masyarakat; dan

- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;

- Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Perekonomian, yang membawahi :

- Bagian Administrasi Pembangunan;

- Bagian Administrasi Perekonomian; dan

- Bagian Arsip dan Perpustakaan Daerah.

- Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi dan Umum, yang membawahi :

- Bagian Hukum;

- Bagian Organisasi; dan

- Bagian Umum.

2.	Sekeratariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat, terdiri dari :

a.	Sekretaris Dewan;

b.	Bagian Umum;

c.	Bagian Persidangan dan Pengkajian Produk Hukum; dan

d.	Bagian Keuangan.

Dinas-dinas daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asmat, yang terdiri dari :

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

- Dinas Kesehatan;

- Dinas Pekerjaan Umum;

- Dinas Tenaga Kerja, Pemukiman dan Perumahan Rakyat;

- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- Dinas Kesejahteraan Sosial;

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

- Dinas Kehutanan;

- Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;

- Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Lembaga teknis daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asmat, yang terdiri dari :

- Inspektorat;

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Badan Kepegawaian Daerah;

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;

- Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;dan

- Rumah Sakit Umum Daerah.

Adapun lembaga lain adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asmat.

Distrik merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana terknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh kepala distrik yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Distrik di Kabupaten Asmat yang dibentuk sejak tahun 2002 sampai dengan 2016 sebanyak 23 Distrik, dengan dasar pembentukan sebagai berikut :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 14 Kabupaten di Propinsi Papua, Kabupaten Asmat terdiri dari :

1.	Distrik Agats;

2.	Distrik Atsj;

3.	Distrik Sawa Erma;

4.	Distrik Pantai Kasuari;

5.	Distrik Akat;

6.	Distrik Fayit;

7.	Distrik Suator;

- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, terdiri dari :

8.	Distrik Suru Suru

- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, terdiri dari :

9.	Distrik Unir Sirau;

10.	Distrik Kolof Brasa;

- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 12 terdiri dari :

11.	Distrik Joerat;

12.	Distrik Pulau Tiga;

13.	Distrik Jetsy;

14.	Distrik Der Koumur;

15.	Distrik Safan;

16.	Distrik Kopay;

17.	Distrik Siret;

18.	Distrik Ayib;

19.	Distrik Bets Bamu;

- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 terdiri dari :

20.	Distrik Aswi;

21.	Distrik Awyu;

22.	Distrik Joutu; dan

23.	Distrik Koroway Buluanop.

1.4	SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bekerja di Kabupaten Asmat sampai dengan akhir tahun 2016 berjumlah 2.625 orang pegawai, yang terdiri dari PNSD Golongan I sebanyak 203 orang pegawai, Golongan II sebanyak 1.076 orang pegawai, Golongan III sebanyak 1.123 orang pegawai, dan Golongan IV sebanyak 223 orang pegawai. Persentase terbanyak diisi oleh PNSD Golongan III yaitu 42,78%, kemudian diisi oleh Golongan II sebanyak 40,99%. Persentase terkecil diisi oleh PNSD Golongan I yaitu sebanyak 7,73%, sedangkan PNSD Golongan IV sebanyak 8,50%. Adapun jumlah PNSD berdasarkan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Asmat

Berdasarkan Golongan Ruang

Tahun 2016

| No | Pangkat | Gol. Ruang | Eselon |  |  | Non Eselon |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV | Tenaga Fungsional | Staf Pelaksana |  |
| 1. | Golongan I |  | - | - | - | - | 203 | 203 |
|  | - Juru Muda | I/a | - | - | - | - | 66 | 66 |
|  | - Juru Muda TK. I | I/b | - | - | - | - | 62 | 62 |
|  | - Juru | I/c | - | - | - | - | 53 | 53 |
|  | - Juru TK. I | I/d | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 2 | Golongan II |  | - | - | 51 | 467 | 558 | 1.076 |
|  | - Pengatur Muda | II/a | - | - | 1 | 64 | 117 | 182 |
|  | - Pengatur Muda TK. I | II/b | - | - | 13 | 68 | 236 | 317 |
|  | - Pengatur | II/c | - | - | 19 | 201 | 131 | 351 |
|  | - Pengatur TK. I | II/d | - | - | 18 | 134 | 74 | 226 |
| 3. | Golongan III |  | - | 85 | 313 | 480 | 245 | 1.123 |
|  | - Penata Muda | III/a | - | 7 | 47 | 189 | 109 | 352 |
|  | - Penata Muda TK. I | III/b | - | 12 | 81 | 163 | 84 | 340 |
|  | - Penata | III/c | - | 19 | 119 | 70 | 28 | 236 |
|  | - Penata TK. I | III/d | - | 47 | 66 | 58 | 24 | 195 |
| 4. | Golongan IV |  | 21 | 51 | 12 | 122 | 17 | 223 |
|  | - Pembina | IV/a | 4 | 35 | 12 | 121 | 9 | 181 |
|  | - Pembina TK. I | IV/b | 8 | 16 | - | 1 | 7 | 32 |
|  | - Pembina Utama Muda | IV/c | 9 | - | - | - | 1 | 10 |
|  | - Pembina Utama Madya | IV/d | - | - | - | - | - | - |
|  | - Pembina Utama | IV/e | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah |  |  | 21 | 136 | 376 | 1.069 | 1.023 | 2.625 |

Sumber :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat Tahun 2017

Adapun keadaan PNSD berdasarkan tingkat pendidikan paling banyak adalah yang berpendidikan Sarjana yaitu sebanyak 37,83% dari keseluruhan jumlah PNSD yang ada, kemudian diikuti oleh PNSD dengan ijasah SMA dengan persentase sebesar 27,20%. PNSD dengan ijasah magister hanya berjumlah 2,55%. Selanjutnya keadaan PNSD berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3

Keadaan PNSD Kabupaten Asmat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2016

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) | Persentase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SD / sederajat | 108 | 4,11 |
| 2. | SLTP / sederajat | 95 | 3,62 |
| 3. | SLTA / sederajat | 714 | 27,20 |
| 4. | Diploma | 648 | 24,69 |
| 5. | Sarjana (S1) | 993 | 37,83 |
| 6. | Magister (S2) | 67 | 2,55 |
| 7. | Doktoral (S3) | - | 0,00 |
| Jumlah |  | 2.625 | 100,00 |

Sumber :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat

Tahun 2017

Penyebaran PNSD terbesar dengan persentase sebesar 29,07% berada di sekolah-sekolah, kemudian diikuti dengan penyebaran PNSD di distrik-distrik dengan persentase sebanyak 16,15% dan di puskesmas-puskesmas dengan persentase penyebarannya sebanyak 8,50%. Penyebaran PNSD dan tenaga honorer di Kabupaten Asmat disajikan pada tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4

Penyebaran PNSD dan Tenaga Honorer sdi Kabupaten Asmat

Tahun 2016

| No. | Satuan Kerja | PNSD |  |  |  |  | Tenaga Honorer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | Jml |  |
| 1. | Sekretariat Daerah | 3 | 56 | 71 | 15 | 145 | 93 |
| 2. | Sekretariat Dewan | 4 | 19 | 22 | 4 | 49 | 116 |
| 3. | Inspektorat | 0 | 5 | 18 | 6 | 29 | 7 |
| 4. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | 1 | 18 | 27 | 10 | 56 | 24 |
| 5. | Dinas Kesehatan | 1 | 12 | 35 | 3 | 51 | 51 |
| 6. | Dinas Pekerjaan Umum | 3 | 27 | 17 | 5 | 52 | 18 |
| 7. | Dinas Tenaga Kerja, Pemukiman dan Perumahan Rakyat | - | 10 | 17 | 4 | 31 | 12 |
| 8. | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 6 | 16 | `9 | 2 | 43 | 49 |
| 9. | Dinas Kesejahteraan Sosial | - | 8 | 17 | 4 | 29 | 9 |
| 10. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 9 | 17 | 8 | 35 | 21 |
| 11. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | 2 | 21 | 24 | 4 | 51 | 21 |
| 12. | Dinas Kehutanan | - | 19 | 32 | 2 | 53 | 13 |
| 13. | Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan | 1 | 17 | 48 | 2 | 68 | 101 |
| 14. | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 28 | 23 | 4 | 55 | 32 |
| 15. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1 | 19 | 24 | 3 | 47 | 19 |
| 16. | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1 | 34 | 36 | 6 | 77 | 55 |
| 17. | Badan Kepegawaian Daerah | - | 21 | 19 | 3 | 43 | 19 |
| 18. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 | 13 | 27 | 4 | 45 | 23 |
| 19. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 10 | 12 | 6 | 29 | 13 |
| 20. | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung | - | 18 | 20 | 2 | 40 | 21 |
| 21. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 5 | 9 | 2 | 15 | 18 |
| 22. | Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | - | 22 | 16 | 2 | 40 | 12 |
| 23. | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | - | 18 | 6 | 1 | 25 | 56 |
| 24. | Rumah Sakit Umum Daerah | - | 69 | 34 | 1 | 104 | 151 |
| 25. | Distrik | 108 | 172 | 145 | 2 | 424 | 97 |
| 26. | Puskesmas | 5 | 160 | 58 | - | 223 | - |
| 27. | Sekolah | 64 | 251 | 330 | 118 | 763 | 659 |
| Jumlah |  | 203 | 1.076 | 1.123 | 223 | 2.625 | 1.710 |

Sumber :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat

Tahun 2017

1.5	SISTEMATIKA PENULISAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Asmat Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, gambaran umum, organisasi perangkat daerah, sumber daya aparatur dan sistematika.

BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Berisi tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program, indikator makro dan penetapan kinerja.

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang kerangka pengukuran kinerja, capaian indikator makro, capaian indikator sasaran dan indikator kinerja utama serta evaluasi indikator kinerja.

BAB IV	PENUTUP

Berisi tentang ringkasan pembahasan, permasalahan dan saran perbaikan.

BAB  II

PERENCANAAN

DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah daerah harus segera berbenah dan terus menerus melakukan perubahan yang konsisten dan berkelanjutan seiring dengan kemajuan dan tuntutan profesionalisme sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan tujuan sebagaimana diharapkan.

Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada dalam suatu wilayah pemerintahan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, antisipatif, beradaptasi terhadap perubahan, mampu mengorganisasikan pelaksanaannya, dapat diukur pencapaiannya secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Rencana strategis ini setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis serta mampu mengantisipasi perubahan yang mungkin dan akan ditimbulkan seiring dengan kemajuan masyarakat yang diakibatkan semakin berkembangnya lingkungan strategis, nasional dan global.

Pemerintah Kabupaten Asmat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 sebagai arah dan kebijakan pembangunan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Penjabaran lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Asmat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama ini sebagai dasar dan pedoman satuan kerja perangkat daerah untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan.

2.1	VISI DAN MISI

2.1.1	VISI

Visi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Masyarakat yang sejahtera dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi terutama pangan, sandang dan papan yang selayaknya secara merata disamping rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan lebih maju serta memiliki pilihan yang luas dalam perjalanan kehidupannya. Untuk menjawab hal tersebut, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021, visi pemerintah daerah lima tahun kedepan yang hendak dicapai adalah “Terwujudnya Kabupaten Asmat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat”.

Memperhatikan visi tersebut di atas, terdapat tiga kata kunci yang saling berkaitan dan melengkapi satu dengan lainnya yaitu, Pertama adalah maju yang merupakan kondisi yang memungkinkan terwujudnya kesejahteraan dan bermartabat. Kedua adalah sejahtera yang memberikan pondasi bagi terbangunnya martabat serta Ketiga adalah martabat yang merupakan wujud sekaligus elemen penting dari kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Asmat.

Asmat yang Maju dapat diartikan sebagai satu kesatuan wilayah berkembang dan berubah kearah yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan yang dimiliki yang tercermin dari makin meningkatnya kualitas layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi berbasis komoditas lokal serta peningkatan dalam tata kelola pemerintahan.

Asmat yang Sejahtera dapat dipahami sebagai kondisi yang tidak kekurangan dan adanya perasaan aman yang tidak saja dari segi lahiriah tetapi juga dari sisi batiniah. Dalam konsep makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas kehidupan ekonomi serta sosial dan budaya dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dengan mendorong peningkatan sektor-sektor potensial yang dimiliki.

Asmat yang Bermartabat dapat dimaknai sebagai suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang memungkinkan setiap msayarakat di kabupaten ini untuk terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial baik sebagai diri pribadi, keluarga dan satu komunitas masyarakat dan daerah dengan berlandaskan pada identitas dan jati diri orang asmat.

2.1.2	MISI

Misi pembangunan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Asmat. Rumusan misi menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang hendak dicapai dalam rangka perwujudan visi tersebut. Adapun misi yang dituangkan dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

Misi 1	:	Membangun birokrasi yang bersih, responsif, transparan dan akuntabel

Merupakan basis kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan. Menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi serta menciptakan harmonisasi demokrasi lokal agar senantiasa dapat diandalkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mempunyai kinerja yang optimal guna membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menciptakan kondisi yang memungkinkan (enabling environment) pelaksanaan dan keberhasilan seluruh misi.

Misi 2	:	Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan

Merupakan dasar pijakan bagi pemerintah daerah dalam mengakselerasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi aparatur pemerintah maupun masyarakat sebagai pelaku dan penggerak pembangunan. Selain itu juga ditujukan untuk dapat menghasilkan para pelaku pembangunan yang sehat, terampil, terdidik, kreatif dan berwawasan luas. Pembangunan sumber daya manusia juga ditekankan pada upaya menghasilkan manusia-manusia yang tidak melupakan jati diri dan budaya yang ada.

Misi 3	:	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Merupakan basis kebijakan yang menjadi semangat pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar mampu menjadi komunitas yang produktif dalam mendorong kemajuan sosial, ekonomi dan peradaban masyarakat asmat dimasa yang akan datang.

Misi 4	:	Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Merupakan dasar bagi kebijakan fasilitasi pemerintah daerah dalam mengkorvesi potensi ekonomi daerah terutama dibidang pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata menjadi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 5	:	Mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas lapangan kerja

Dimaksudkan untuk menjadi pondasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mepercepat pembangunan infrastruktur daerah yang memberi dampak pada penguatan daya saing ekonomi daerah sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki terutama pada sektor pariwisata, perikanan dan kelautan, disamping juga untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi 6	:	Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik

Dimaksudkan untuk menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga terciptanya harmonisasi para pelaku pembangunan yang secara bersama-sama melalui mekanisme partisipatif.

2.2	TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1	TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan orgnaisasi menggambarkan startegiorganisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.  Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Tujuan pembangunan yang ingin dicapai Tahun 2016-2021 di Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat;

- Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dalam panji demokrasi dan wawasan kebangsaan;

- Mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkuaitas;

- Mewujudkan peningkatan peran serta dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;

- Terbangunnya dasar bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan Asmat;

- Mewujudkan peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;

- Mewujudkan pengarustamaan gender dan keluarga sejahtera berkualitas;

- Mewujudkan penataan kependudukan dan pencatatan sipil;

- Mewujudkan pembangunan sektor ekonomi daerah yang berbasis pada penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat;

- Mewujudkan pembangunan sektor pariwisata minat khusus yang berbasis pada kekayaan adat dan budaya Asmat;

- Mewujudkan peningkatan ketersediaan jaringan infrastruktur dasar daerah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang;

- Mewujudkan pengembangan sistem transportasi dan telekomunikasi yang handal dan efisien;

- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;

- Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal; dan

- Mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dan perlindungan sosial.

2.2.2	SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Tahun 2016-2021 di Kabupaten Asmat, yaitu :

- Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah daerah;

- Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dan bertanggungjawab;

- Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif;

- Terwujudnya peningkatan kenyamanan dan ketertiban umum;

- Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas;

- Terwujudnya peningkatan kualitas generasi muda yang sehat jasmani dan rohani dan berdaya saing;

- Peningkatan eksistensi adat dan budaya Asmat yang dapat mewarnai dan menjadi semangat dalam berbagai aktifitas;

- Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat;

- Meningkatnya jangkauan dan intensitas pelayanan keluarga berencana;

- Meningkatnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- Terwujudnya pelayanan kependudukan yang prima;

- Terwujudnya pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis potensi unggulan;

- Terwujudnya peningkatan ketersediaan bahan pangan utama dan keragaman pangan lokal;

- Terwujudnya peningkatan produktifitas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;

- Meningkatnya pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;

- Terwujudnya masyarakat Asmat sadar budaya dan wisata dalam rangka mendukung perwujudan Kabupaten Asmat sebagai daerah tujuan wisata minat khusus;

- Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten;

- Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata;

- Terwujudnya peningkatan kualitas jalan dan jembatan;

- Terwujudnya pemukiman layak huni;

- Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara guna memperlancar arus orang dan barang dari dan ke Asmat;

- Terwujudnya peningkatan jaringan komunikasi yang handal;

- Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang selaras dengan perkembangan ekonomi daerah;

- Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan;

- Terwujudnya sistem kewaspadaan dini terhadap bencana;

- Terwujudnya peningkatan upaya pemberdayaan sosial masyarakat;

- Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung berbasis kearifan lokal;

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam praktek demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

2.3	STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.3.1	STRATEGI

Adapun strategi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan asas miskin struktur kaya fungsi;

- Menciptakan harmonisasi kehidupan demokrasi lokal;

- Meningkatkan sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;

- Meningkatkan manajemen dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asmat;

- Meningkatkan kapasitas fiskal daerah;

- Peningkatan kualitas dan proses penyusunan APBD;

- Peningkatan pelayanan penatusahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah;

- Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif;

- Meningkatkan pemberdayaan potensi dan kenyamanan dan ketertiban umum; dan

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam praktek demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

2.3.2	KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan arah atau pedoman untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu sehingga pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi instansi pemerintah.

Kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Kajian restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah;

- Penyiapan perangkat regulasi kelembagaan pemerintah daerah;

- Penataan kelembagaan pemerintah daerah dengan asas miskin struktur kaya fungsi;

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan;

- Membangun komunikasi intensif dan setara antara pemerintah daerah dan DPRD;

- Peningkatan aspirasi dan komunikasi DPRD dengan konstituen serta masyarakat di distrik dan kampung;

- Peningkatan penataan rule of law dalam kehidupan demokrasi di daerah;

- Membangun komunikasi yang harmonis dengan berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

- Implementasi Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah;

- Pengawasan internal secara reguler dan khusus;

- Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan gelar pengawasan;

- Bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur pengawasan;

- Pendidikan dan pelatihan struktural kepemimpinan tingkat IV, III dan II;

- Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan II dan III;

- Pendidikan dan pelatihan teknis;

- Pelayanan kepegawaian;

- Seleksi penerimaan calon PNSD;

- Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS;

- Monitoring kepegawaian;

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui jenjang pendidikan formal;

- Peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah;

- Penggalian sumber pendapatan daerah diluar pendapatan konvensional;

- Penataan regulasi pendapatan daerah;

- Peningkatan sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah;

- Penyusunan APBD tepat waktu dan berkualitas;

- Pemantapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;

- Meningkatkan kualitas pengelola aset daerah;

- Meningkatkan kualitas pelayanan penatausahaan keuangan daerah yang lebih profesional;

- Meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

- Penguatan penyediaan data daerah sektoral dan spasial untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;

- Peningkatan kerjasama pembangunan;

- Penyusunan dokumen perencanaan daerah berbasis sektoral dan spasial;

- Peningkatan kerjasama pembangunan;

- Peningkatan aktualisasi potensi wilayah perbatasan sebagai wilayah yang maju;

- Peningkatan kualitas aktifitas forum keamanan dan kenyamanan masyarakat;

- Peningkatan sosialisasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban umum;

- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan;

- Peningkatan kesigapan aparatur dalam menangani berbagai kasus pelanggaran ketertiban umum;

- Peningkatan kapasitas dan kecukupan tenaga pengamanan berbasis swadaya masyarakat;

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;

- Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah; dan

- Peningkatan kesadaran komponen masyarakat dalam mengatasi konflik.

2.4	PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistemik dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebanyak 258 program, yang terdiri dari 141 program urusan pemerintahan wajib dan 117 program urusan pemerintahan pilihan.

2.5	INDIKATOR MAKRO

Rancangan pembangunan manusia sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sebagai alat bagi pembangunan. Agar konsep pembangunan manusia dapat diterjemahkan kedalam perumusan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Human Development Report (HDR) telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia yaitu berupa Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pengukurannya meliputi tingkat harapan hidup (longevity), tingkat pendidikan (knowladge), standar hidup (decent living).

Tabel 2.1

Target Indikator Makro Pembangunan Daerah

Tahun 2016-2021

| No. | Indikator | Target |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Indeks Pembangunan Manusia | 46.33 | 46.74 | 47.16 | 47.57 | 47.99 | 48.40 |
| 2. | Tingkat Kemiskinan | 28.83 | 28.57 | 28.30 | 28.03 | 27.77 | 27.50 |
| 3. | Pertumbuhan Ekonomi | 6.60 | 6.68 | 6.76 | 6.84 | 6.92 | 7.00 |
| 4. | Indeks Kesejangan Pendapatan | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
| 5. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Rendah | Rendah | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |

Sumber :

RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021

2.6	PENETAPAN KINERJA

Indikator kinerja daerah digunakan sebagai tolak ukur kemajuan serta sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Adapaun indikator kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

Tahun 2016

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |  | Satuan | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Misi 1 : Membangun birokrasi bersih, responsif, transparan dan akuntabel |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Terwujudnya penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah | 1.1.1 | Indeks Persepsi Korupsi | indeks | 40 |
| 1.2 | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dan bertanggungjawab | 1.2.1 | APBD tepat waktu | kriteria | tepat |
|  |  | 1.2.2 | Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Asmat | nilai | WTP |
|  |  | 1.2.3 | Persentase peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan | persen | 14,76 |
| 1.3 | Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif | 1.3.1 | Tingkat pencapaian target RPJMD | persen | 76,50 |
|  |  | 1.3.2 | Cakupan kelengkapan dokumen perencanaan spasial daerah | persen | 76,54 |
|  |  | 1.3.3 | Cakupan ketersediaan data pembangunan daerah | persen | 90,00 |
|  |  | 1.3.4 | Rata-rata rasio pencapaian kinerja pembangunan | persen | 90,00 |
| 1.4 | Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur | 1.4.1 | Cakupan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional | persen | 49,87 |
| 1.5 | Terwujudnya peningkatan kenyamanan dan ketertiban umum | 1.5.1 | Tingkat kriminalitas | persen | 9,00 |
|  |  | 1.5.2 | Persentase kelompok masyarakat yang dibina dalam bidang perlindungan masyarakat | persen | 17,30 |
| 1.6 | Terwujudnya pelayanan kependudukan | 1.6.1 | Cakupan jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan | persen | 42,50 |
| Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan | 2.1.1 | Angka Melek Huruf | persen | 31,20 |
|  |  | 2.1.2 | Rata-rata lama sekolah | tahun | 4,40 |
|  |  | 2.1.3 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD | persen | 88,60 |
|  |  | 2.1.4 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP | persen | 65,30 |
|  |  | 2.1.5 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA | persen | 72,80 |
|  |  | 2.1.6 | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | persen | 39,56 |
|  |  | 2.1.7 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | persen | 82,33 |
|  |  | 2.1.8 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | persen | 59,84 |
|  |  | 2.1.9 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA | persen | 24,98 |
|  |  | 2.1.10 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | persen | 79,77 |
|  |  | 2.1.11 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | persen | 38,32 |
|  |  | 2.1.12 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA | persen | 17,72 |
| 2.2 | Peningkatan eksistensi adat dan budaya Asmat yang menjadi semangat dalam berbagai aktifitas | 2.2.1 | Cakupan pelaku seni dan budaya yang meningkat kemampuannya dalam pengembangan seni, budaya dan adat | persen | 87,00 |
|  |  | 2.2.2 | Jumlah objek wisata yang telah dikembangkan | objek | 7 |
|  |  | 2.2.3 | Jumlah pelaku seni dan budaya yang eksis di tingkat nasional maupun internasional | kelompok | 10 |
|  |  | 2.2.4 | Jumlah materi publikasi budaya | materi | 10 |
|  |  | 2.2.5 | Cakupan jumlah objek budaya yang telah disahkan sebagai HAKI | unit | 10 |
|  |  | 2.2.6 | Cakupan kekayaan budaya yang dilindungi oleh Perda | persen | 75 |
|  |  | 2.2.7 | Cakupan jumlah kelompok pemuda yang difasilitasi | kelompok | 34 |
|  |  | 2.2.8 | Cakupan budaya Asmat yang masuk dalam kurikulum lokal | persen | 25 |
| 2.3 | Terwujudnya peningkatan kualitas generasi muda yang sehat jasmani dan rohani dan berdaya saing | 2.3.1 | Jumlah jenis sarana olah raga yang dibangun | jenis | 3 |
|  |  | 2.3.2 | Jumlah organisasi kepemudaan berbasis budaya yang dibina | kelompok | 5 |
| Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan | 3.1.1 | Angka Harapan Hidup | tahun | 65,40 |
|  |  | 3.1.2 | Persentase kelahiran yang ditolong tenaga medis | persen | 36,80 |
|  |  | 3.1.3 | Rata-rata waktu penyembuhan pasien di rumah sakit | hari | 3,30 |
|  |  | 3.1.4 | Rasio puskesmas per 1.000 penduduk | rasio | 1,60 |
|  |  | 3.1.5 | Rasio puskesmas pembantu per 10.000 penduduk | rasio | 6,20 |
|  |  | 3.1.6 | Rasio dokter per 10.000 penduduk | rasio | 2,40 |
|  |  | 3.1.7 | Rata-rata penduduk yang dilayani puskesmas | orang/ tahun | 5.890 |
|  |  | 3.1.8 | Rata-rata penduduk yang dilayani tiap dokter | orang/ tahun | 5.460 |
| 3.2 | Meningkatnya jangkauan dan intensitas pelayanan keluarga berencana | 3.2.1 | Persentase peserta KB aktif | persen | 66,50 |
|  |  | 3.2.2 | Jumlah pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja | unit | 2 |
|  |  | 3.2.3 | Persentase keluarga sejahtera | persen | 22,69 |
|  |  | 3.2.4 | Persentase rasio akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur (PUS) | persen | 49,85 |
| 3.3 | Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 3.3.1 | Indeks Pembangunan Gender | indeks | 49,01 |
|  |  | 3.3.2 | Indeks Pemberdayaan Gender | indeks | 37,29 |
|  |  | 3.3.3 | Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | kasus | 12 |
| Misi 4 : Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Terwujudnya pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis potensi unggulan | 4.1.1 | Kontribusi sektor perikanan tangkap | persen | 10,81 |
|  |  | 4.1.2 | Jumlah produksi perikanan tangkap | ton | 8.161 |
|  |  | 4.1.3 | Nilai produksi perikanan tangkap | juta rupiah | 97,10 |
|  |  | 4.1.4 | Jumlah produksi perikanan budidaya | ton | 76,77 |
|  |  | 4.1.5 | Nilai produksi perikanan budidaya | juta rupiah | 523,01 |
|  |  | 4.1.6 | Cakupan jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan | persen | 66,3 |
| 4.2 | Terwujudnya peningkatan ketersediaan bahan pangan utama dan keragaman pangan lokal | 4.2.1 | Persentase pengeluaran penduduk untuk pangan | persen | 68,5 |
|  |  | 4.2.2 | Cakupan jumlah kampung mandiri dan swasembada pangan | persen | 7,60 |
| 4.3 | Terwujudnya peningkatan produktifitas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan | 4.3.1 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | persen | 1,18 |
|  |  | 4.3.2 | Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB | persen | 0,32 |
|  |  | 4.3.3 | Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB | persen | 0,22 |
|  |  | 4.3.4 | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB | persen | 5,09 |
|  |  | 4.3.4 | Rasio jumlah penyuluh pertanian terhadap total petani | persen | 3,88 |
|  |  | 4.3.5 | Cakupan jumlah kampung tangguh yang diberdayakan | persen | 29,21 |
|  |  | 4.3.6 | Cakupan jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan maupun magang | persen | 42,60 |
|  |  | 4.3.7 | Cakupan jumlah kelompok petani dan aparatur yang mendapatkan program peningkatan kapasitas | persen | 39,03 |
| 4.4 | Meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mendukung perekonomian masyarakat | 4.4.1 | Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB | persen | 2,88 |
|  |  | 4.4.2 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | persen | 7,94 |
|  |  | 4.4.3 | Jumlah koperasi aktif | unit | 80 |
|  |  | 4.4.4 | Jumlah anggota koperasi yang aktif | orang | 2.217 |
|  |  | 4.4.5 | Cakupan jumlah wirausaha baru yang dibina | persen | 100 |
| 4.5 | Terwujudnya masyarakat Asmat sadar budaya dan wisata dalam rangka perwujudan Kabupaten Asmat sebagai daerah tujuan wisata minat khusus | 4.5.1 | Jumlah kunjungan wisatawan domestik | orang | 1.536 |
|  |  | 4.5.2 | Jumlah kunjungan wisatawan asing | orang | 443 |
|  |  | 4.5.3 | Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik | hari | 4 |
|  |  | 4.5.4 | Rata-rata lama tinggal wisatawan asing | hari | 3 |
|  |  | 4.5.5 | Cakupan jumlah kelompok ukir yang dibina | persen | 35,89 |
|  |  | 4.5.6 | Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan | objek | 4 |
|  |  | 4.5.7 | Jumlah kampung wisata yang dikembangkan melalui kemitraan | kampung | 7 |
|  |  | 4.5.8 | Cakupan jumlah kelompok seni dan budaya yang difasilitasi | persen | 47,90 |
| Misi 5 : Mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas lapangan kerja |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten | 5.1.1 | Persentase ketaatan penduduk terhadap RTRW | persen | 35,00 |
|  |  | 5.1.2 | Persentase luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya | persen | 20 |
| 5.2 | Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata | 5.2.1 | Persentase jaringan irigasi yang dimanfaatkan sesuai fungsi | persen | 40 |
|  |  | 5.2.2 | Persentase sarana pengairan dan air minum yang berfungsi dengan baik | persen | 6,54 |
| 5.3 | Terwujudnya peningkatan kualitas jalan dan jembatan | 5.3.1 | Persentase peningkatan panjang jalan per tahun | persen | 12,74 |
|  |  | 5.3.2 | Persentase jalan dalam kondisi baik | persen | 83,22 |
| 5.4 | Terwujudnya pemukiman yang layak huni | 5.4.1 | Persentase penduduk dengan perumahan yang layak huni | persen | 26,54 |
|  |  | 5.4.2 | Persentase rumah dengan lantai bukan tanah | persen | 98,35 |
|  |  | 5.4.3 | Persentase rumah dengan atap yang layak | persen | 24,98 |
| 5.5 | Terwujudnya peningkatan ketersedian infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara guna memperlancar arus orang dan barang yang masuk | 5.5.1 | Cakupan kecukupan sarana transportasi | persen | 45,90 |
|  |  | 5.5.2 | Cakupan penumpang masuk dan keluar kabupaten | persen | 9,37 |
| 5.6 | Terwujudnya peningkatan jaringan komunikasi yang memadai | 5.6.1 | Cakupan rumah tangga yang memiliki akses handphone | persen | 15,64 |
|  |  | 5.6.2 | Cakupan rumah tangga yang memiliki akses telepon rumah | persen | 0,51 |
|  |  | 5.6.3 | Cakupan rumah tangga yang memiliki akses internet | persen | 2,54 |
| 5.7 | Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja | 5.7.1 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | persen | 83,54 |
|  |  | 5.7.2 | Tingkat pengangguran terbuka | persen | 0,43 |
| 5.8 | Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam berkelanjutan | 5.8.1 | Luas hutan lindung | hektar | 1.087.531,17 |
|  |  | 5.8.2 | Luas hutan produksi | juta hektar | 0,08 |
|  |  | 5.8.3 | Cakupan jumlah kelompok masyarakat asli yang dibina dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi | persen | 100 |
|  |  | 5.8.4 | Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengawasan kelestarian hutan | persen | 100 |
|  |  | 5.8.5 | Jumlah luas areal rehabilitasi dan konservasi hutan | hektar | 32.320,40 |
| 5.9 | Terwujudnya sistem kewaspadaan dini terhadap bencana | 5.9.1 | Cakupan kelengkapan peralatan untuk pengendalian kebakaran hutan | persen | 19,80 |
| Misi 6 : Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Terwujudnya peningkatan upaya pemberdayaan sosial masyarakat | 6.1.1 | Persentase pemilihan kepala kampung yang dilakukan secara demokratis | persen | 10,33 |
|  |  | 6.1.2 | Persentase kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | persen | 15,26 |
|  |  | 6.1.3 | Persentase kelompok binaan PKK | persen | 30,46 |
|  |  | 6.1.4 | Persentase kampung mandiri dalam menyusun perencanaan partisipatif | persen | 5,00 |
| 6.2 | Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung berbasis kearifan lokal | 6.2.1 | Cakupan kampung mandiri | persen | 2,00 |
|  |  | 6.2.2 | Persentase kampung yang mendapat aliran listrik | persen | 6,72 |
|  |  | 6.2.3 | Persentase rumah tangga di kampung yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum | persen | 8,37 |
|  |  | 6.2.4 | Jumlah hutan adat dan tempat sakral yang diperdakan | jumlah | 1 |
|  |  | 6.2.5 | Persentase tema dalam hukum adat yang diakomodasikan dalam perda | persen | 2,22 |
| 6.3 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam praktek demokrasi penyelenggaraan pemerintahan | 6.3.1 | Persentase masukan masyarakat yang diakomodasikan dalam perda | persen | 43,57 |
|  |  | 6.3.2 | Persentase rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan perda | persen | 5,44 |
|  |  | 6.3.3 | Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan | persen | 64,37 |

Sumber :

Peraturan Bupati Asmat Nomor 40 Tahun 2016

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asmat Tahun 2016-201

BAB  III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi. SAKIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga sebagai alat/tolak ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Laporan ini memberikan gambaran tentang penilaian tingkat pencapaian kinerja atas indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 serta Penetapan Kinerja Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

3.1	KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah dietatpkan dalam dokumen perencanaan. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dengan kondisi sebagai berikut :

- Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

| Persentase pencapaian rencana tingkat capaian | = RealisasiRencana x 100% |
| --- | --- |

- Semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

| Persentase pencapaian rencana tingkat capaian | = (Rencana-(Realisasi-Rencana)Rencana x 100% |
| --- | --- |

Penilaian terhadap keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran yang digunakan adalah skala ordinal dengan range sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Ordinal

| No. | Capaian Kinerja | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nilai 85 s.d. 100 | Baik |
| 2. | Nilai 70 s.d. 84 | Cukup |
| 3. | Nilai 55 s.d. 69 | Sedang |
| 4. | Nilai < 55 | Kurang |

3.2	CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

Tujuan pembangunan Kabupaten Asmat yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi, yang mana hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kabupaten Asmat telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan. Representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya akan memberikan dampak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kinerja pembangunan daerah dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Keberhasilan dan juga kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator makro merupkan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat, oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro tersebut sehingga gambaran pencapaian indikator makro merupakan hasil kinerja seluruh pelaku pembangunan. Perkembangan capaian indikator makro Kabupaten Asmat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Asmat

Tahun 2014 s.d. 2016

| No. | Indikator | Pencapaian |  |  | Target 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | Indeks Pembangunan Manusia | 45,91 | 46,62 | 47,58 | 47.23 |
| 2. | Tingkat Kemiskinan | 29.80 | 28.48 | 27,15 | 27.37 |
| 3. | Pertumbuhan Ekonomi | 5.45 | 5.73 | 6.10 | 6.60 |
| 4. | Indeks Kesejangan Pendapatan | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
| 5. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Rendah | Rendah | Rendah | Rendah |

Sumber :

RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2014 adalah 45.91, pencapaian tahun 2015 adalah 46.45 dan di tahun 2016 adalah 47,58. Tingkat kemiskinan tahun 2014 adalah 29,80% pencapaian tingkat kemiskinan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,33 poin menjadi 28,48% dan di tahun 2016 adalah 27,15%. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang kerap digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi menujukan indikator yang menunjukan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan di suatu daerah. Pencapaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asmat tahun 2014 adalah 5.45%. Pada tahun 2015 pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah 5.73% dan di tahun 2016 adalah 6,10%.

Sektor konstruksi memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Asmat yaitu sebesar 590.508,05 juta rupiah atau sebesar 31,17% dari PDRB ADHB Tahun 2016, selanjutnya diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan kontribusi sebesar 409.024,89 juta rupiah atau 21.59%, kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kotribusi sebesar 19,99% atau senilai 378.621,02 juta rupiah. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terkecil yaitu hanya 0,01% atau senilai 178,61 juta rupiah.

Perkembangan PDRB Kabupaten Asmat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2014 s.d. 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3

PDRB Kabupaten Asmat

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2014 s.d. 2016

(dalam juta rupiah)

| No. | Lapangan Usaha | Tahun |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 *) | 2015 *) | 2016 **) |
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 327.571,41 | 352.172,43 | 378.621,02 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 181,40 | 180,00 | 178,61 |
| 3. | Industri Pengolahan | 27.862,81 | 30,766,58 | 33.972,97 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 172,94 | 182,72 | 193,05 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 802,24 | 875,70 | 955,89 |
| 6. | Konstruksi | 438.117,40 | 508,637,25 | 590.508,05 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 108.799,51 | 118.517,01 | 129.102,43 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 36.047,30 | 39.826,69 | 44.002,23 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 3.879,30 | 4.281,55 | 4.725,51 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 9.216,69 | 9.873,83 | 10.577,82 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3.586,56 | 3.925,78 | 4.297,08 |
| 12. | Real Estate | 32.707,23 | 34.771,64 | 36.966,35 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 6.808,10 | 7.487,34 | 8.234,35 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 289.117,70 | 343.884,19 | 409.024,89 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 118.998,50 | 129.489,57 | 140.905,55 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 61.701,30 | 70.769,68 | 81.170,86 |
| 17. | Jasa Lainnya | 17.801,60 | 19.277,14 | 20.874,98 |
| Produk Domestik Regional Bruto |  | 1.483.371,99 | 1.674.919,10 | 1.894,311,76 |

*)  Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

**) Angka Sementara, Data diolah

Kontribusi terbesar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Asmat yaitu 26,90% berasal dari sektor konstruksi yaitu  sebesar 350.791,03 juta rupiah, kemudian diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 317.114,47 juta rupiah atau sebesar 24,32% dari PDRB ADHK dan kontributor ketiga berasal sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan kontribusi sebesar 21,78% atau senilai 284.066,29 juta rupiah. Sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi terkecil yaitu sebesar 0,01% atau hanya sebesar 118,69 juta rupiah. Perkembangan PDRB Kabupaten Asmat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 s.d. 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4

PDRB Kabupaten Asmat

Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2014 s.d. 2016

(dalam juta rupiah)

| No. | Lapangan Usaha | Tahun |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 *) | 2015 *) | 2016 **) |
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 287.386,60 | 301.884,83 | 317.114,47 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 250,10 | 235,44 | 221,64 |
| 3. | Industri Pengolahan | 29.398,30 | 30.879,86 | 32.436,08 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 120,72 | 119,70 | 118,69 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 641,25 | 654,42 | 667,86 |
| 6. | Konstruksi | 310.667,50 | 330.120,24 | 350.791,03 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 80.604,60 | 80.681,27 | 80.758,01 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 27.971,97 | 29.131,55 | 30.339,20 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 3.281,67 | 3.402,99 | 3.528,80 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 7.778,60 | 7.817,23 | 7.856,05 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2.422,08 | 2.508,32 | 2.597,63 |
| 12. | Real Estate | 23.025,19 | 23.446,55 | 23.875,62 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 6.630,03 | 6.942,31 | 7.269,30 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 238.906,48 | 260.509,65 | 284.066,29 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 93.012,72 | 96.956,45 | 101.067,39 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 40.701,20 | 44.061,42 | 47.699,05 |
| 17. | Jasa Lainnya | 13.181,40 | 13.463,48 | 13.751,60 |
| Produk Domestik Regional Bruto |  | 1.165.980,41 | 1.232.815,71 | 1.304.158,73 |

*)  Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

**) Angka Sementara, Data diolah

Sektor konstruksi memberikan kontribusi utama terhadap PDRB Kabupaten Asmat yaitu sebesar 31,17% diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan kontribusi sebesar 21,59%, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu 19,99%, selanjutnya dari sedangkan sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terkecil yaitu hanya sebesar 0,01%. Adapun persentase PDRB ADHB Tahun 2014 s.d. 2016 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5

Persentase PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Di Kabupaten Asmat

Tahun 2013 s.d. 2015

| No. | Lapangan Usaha | Tahun |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 *) | 2015 *) | 2016 **) |
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 22,08 | 21,03 | 19,99 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Industri Pengolahan | 1,88 | 1,84 | 1,79 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Konstruksi | 29,54 | 30,37 | 31,17 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7,33 | 7,08 | 6,82 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 2,43 | 2,38 | 2,32 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 0,62 | 0,59 | 0,56 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| 12. | Real Estate | 2,20 | 2,08 | 1,95 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 0,46 | 0,45 | 0,43 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 19,49 | 20,53 | 21,59 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 8,02 | 7,73 | 7,44 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,16 | 4,23 | 4,28 |
| 17. | Jasa Lainnya | 1,20 | 1,15 | 1,10 |
| Produk Domestik Regional Bruto |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*)  Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

**) Angka Sementara, Data diolah

Persentase PDRB ADHK Tahun 2014 s.d. 2016 dari sektor konstruksi memberikan kontribusi utama terhadap PDRB Kabupaten Asmat yaitu sebesar 26,90% diikuti oleh serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu 24,32%, selanjutnya dari sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan kontribusi sebesar 21,78%, sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi terkecil yaitu hanya sebesar 0,01%. Adapun persentase PDRB ADHK Tahun 2014 s.d. 2016 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Persentase PDRB

Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Di Kabupaten Asmat

Tahun 2013 s.d. 2015

| No. | Lapangan Usaha | Tahun |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 *) | 2015 *) | 2016 **) |
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 24,65 | 24,49 | 24,32 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Industri Pengolahan | 2,52 | 2,50 | 2,49 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Konstruksi | 26,64 | 26,78 | 26,90 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,91 | 6,54 | 6,19 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 2,40 | 2,36 | 2,33 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 0,67 | 0,63 | 0,60 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| 12. | Real Estate | 1,97 | 1,90 | 1,83 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 20,49 | 21,13 | 21,78 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 7,98 | 7,86 | 7,75 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 3,49 | 3,57 | 3,66 |
| 17. | Jasa Lainnya | 1,13 | 1,09 | 1,05 |
| Produk Domestik Regional Bruto |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*)  Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

**) Angka Sementara, Data diolah

3.3	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 memiliki 6 (enam) misi dan 15 (lima belas) sasaran serta 111 (seratus sebelas) indikator kinerja. Persentase capaian kinerja dari seluruh indikator kinerja sasaran tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.7

Persentase Kriteria Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran

| No. | Kriteria | Jumlah Indikator | Jumlah Capaian (%) | Persentase Capaian | Kategori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Misi 1 (3 sasaran, 12 indikator) |  |  |  |  |  |
| 1. | BAIK | 10 | 1.0012,14 | 101,26 | Baik |
| 2. | CUKUP | 2 | 146,80 | 73,40 |  |
| 3. | SEDANG | - | - | 0,00 |  |
| 4. | KURANG | - | - | 0,00 |  |
| Jumlah |  | 12 | 1.148,94 | 96,62 |  |
| Misi 2 (3 sasaran, 22 indikator) |  |  |  |  |  |
| 1. | BAIK | 14 | 1.446,76 | 103,34 | Baik |
| 2. | CUKUP | 3 | 227,20 | 75,73 |  |
| 3. | SEDANG | 2 | 124,71 | 62,35 |  |
| 4. | KURANG | 3 | 48,18 | 16,06 |  |
| Jumlah |  | 22 | 1.846,48 | 83,95 |  |
| Misi 3 (2 sasaran, 14 indikator) |  |  |  |  |  |
| 1. | BAIK | 10 | 994,96 | 99,50 | Baik |
| 2. | CUKUP | 1 | 75,63 | 75,63 |  |
| 3. | SEDANG | 1 | 59,58 | 59,58 |  |
| 4. | KURANG | 2 | 97,99 | 48,99 |  |
| Jumlah |  | 14 | 1.228,15 | 87,73 |  |
| Misi 4 (2 sasaran, 29 indikator) |  |  |  |  |  |
| 1. | BAIK | 18 | 1.817,47 | 100,97 | Baik |
| 2. | CUKUP | 6 | 459,32 | 76,55 |  |
| 3. | SEDANG | 2 | 122,82 | 61,41 |  |
| 4. | KURANG | 3 | 119,19 | 39,73 |  |
| Jumlah |  | 29 | 2.518,81 | 86,86 |  |
| Misi 5 (4 sasaran, 22 indikator) |  |  |  |  |  |
| 1. | BAIK | 13 | 1.272,18 | 97,86 | Cukup |
| 2. | CUKUP | - | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | SEDANG | 4 | 250,41 | 62,60 |  |
| 4. | KURANG | 5 | 182,85 | 36,57 |  |
| Jumlah |  | 22 | 1.705,44 | 77,52 |  |
| Misi 6 (1 sasaran, 12 indikator) |  |  |  |  |  |
| 1. | BAIK | 6 | 607,14 | 101,19 | Cukup |
| 2. | CUKUP | 2 | 147,59 | 73,79 |  |
| 3. | SEDANG | 1 | 64,91 | 64,91 |  |
| 4. | KURANG | 3 | 45,04 | 15,01 |  |
| Jumlah |  | 12 | 864,68 | 72,06 |  |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja paling tinggi adalah pada Misi 1 dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 96,62% dengan kategori BAIK. Kemudian diikuti oleh pencapaian kinerja pada Misi 3 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 87,73% dengan kategori BAIK. Pencapaian ketiga adalah pada Misi 4 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 86,86% dengan kategori BAIK. Pencapaian keempat adalah pada Misi 2 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 83,95% dengan kategori BAIK. Pencapaian kelima adalah pada Misi 5 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 77,52% dengan kategori CUKUP, dan pencapaian keenam adalah pada Misi 6 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 72,06% dengan kategori CUKUP. Dengan demikain rata-rata capaian kinerja dari 111 indikator kinerja di tahun 2016 adalah sebesar 83,99% dengan kategori BAIK.

Tabel 3.8

Pencapaian Target Misi

| No | Misi | Sasaran | Jumlah Indikator | Pencapaian Target |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Melampaui Target |  |  | Memenuhi Target |  |  | Belum Memenuhi Target |  |  |
|  |  |  |  | ∑ | % | ≈ | ∑ | % | ≈ | ∑ | % | ≈ |
| 1 | Misi 1 | Sasaran 1 | 9 | 2 | 247,48 | 123,74 | 3 | 300,00 | 100,00 | 4 | 366,71 | 91,68 |
|  |  | Sasaran 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 146,80 | 73,40 |
|  |  | Sasaran 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 98,45 | 98,45 |
| 2. | Misi 2 | Sasaran 1 | 12 | 4 | 418,49 | 104,62 | 5 | 501,83 | 100,37 | 3 | 210,40 | 70,13 |
|  |  | Sasaran 2 | 8 | 1 | 142,86 | 142,86 | 1 | 100,00 | 100,00 | 6 | 313,27 | 52,21 |
|  |  | Sasaran 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100,00 | 100,00 | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 3. | Misi 3 | Sasaran 1 | 11 | 5 | 533,44 | 106,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 410,25 | 68,38 |
|  |  | Sasaran 2 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 284,46 | 94,82 |
| 4. | Misi 4 | Sasaran 1 | 21 | 7 | 786,71 | 112,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1.081,90 | 77,28 |
|  |  | Sasaran 2 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100,00 | 100,00 | 7 | 550,20 | 78,60 |
| 5. | Misi 5 | Sasaran 1 | 9 | 3 | 306,58 | 102,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 432,75 | 72,13 |
|  |  | Sasaran 2 | 5 | 1 | 101,44 | 101,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 348,17 | 87,04 |
|  |  | Sasaran 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 187,40 | 93,70 |
|  |  | Sasaran 4 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 200,00 | 200,00 | 4 | 129,10 | 32,27 |
| 6. | Misi 6 | Sasaran 1 | 12 | 2 | 238,25 | 119,12 | 1 | 100,41 | 100,41 | 9 | 526,02 | 58,45 |

Keterangan :

∑	:	Jumlah Indikator

%	:	Jumlah Persentase Capaian Kinerja

≈	:	Rata-rata Capaian Kinerja

Dari 15 sasaran dan 111 indikator kinerja, pencapaian kinerja di tahun 2016  yang melampaui target sebanyak 25 indikator kinerja, yang memenuhi target sebanyak 14 indikator kinerja dan yang belum memenuhi target sebanyak 72 indikator kinerja.

Adapun capaian dan analisa terhadap setiap sasaran sebagaimana tersebut diatas akan diuraikan pada tabel berikut ini :

3.4	EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

3.4.1	EVALUASI PENCAPAIAN MISI 1

Misi 1 : 	Membangun birokrasi bersih, responsif, transparan dan akuntabel

Tabel 3.9

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 pada Misi 1

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 1 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terwujudnya penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Indeks Persepsi Korupsi | poin | 36 | 40 | 40 | 100,00 | Baik |
| - Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dan bertanggungjawab |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | APBD tepat waktu | kriteria | tepat | tepat | tepat | 100,00 | Baik |
| 2.2 | Opini BPK terhadap LKPD Asmat | nilai | WTP | WTP | WTP | 100,00 | Baik |
| 2.3 | Persentase peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan | persen | 10,72 | 14,76 | 20,34 | 137,80 | Baik |
| - Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tingkat pencapaian target RPJMD | persen | 72,85 | 76,50 | 83,90 | 109,67 | Baik |
| 3.2 | Cakupan kelengkapan dokumen perencanaan spasial daerah | persen | 73,15 | 76,54 | 75,54 | 98,69 | Baik |
| 3.3 | Cakupan ketersediaan data pembangunan daerah | persen | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 88,89 | Baik |
| 3.4 | Rata-rata rasio pencapaian kinerja pembangunan | persen | 82,58 | 90,00 | 84,50 | 93,89 | Baik |
| - Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Cakupan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional | persen | 42,51 | 49,87 | 42,51 | 85,24 | Baik |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 914,19 | Baik |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 101,58 |  |

Sumber :

Inspektorat Kabupaten Asmat;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat;

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Asmat;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat;

Tahun 2017

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada misi 1 adalah 101,58% yang termasuk dalam kategori baik. Dari 8 indikator pada sasaran 1, terdapat 2 indikator yang melampaui target, 3 indikator memenuhi target dan 4 indikator belum memenuhi target. 8 indikator tersebut semua masuk dalam kategori baik.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2015 adalah sebesar 36 poin dan di tahun 2016 adalah 40 poin. Peningkatan ini terjadi seiring semakin baiknya penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh setiap unit kerja yang menyelenggarakan pemerintahan. Pencapaian kinerja dari indikator ini mencapai 100% dari target yang direncanakan di tahun yang sama yaitu indeks persepsi korupsi adalah 40 poin.

Penetapan APBD Kabupaten Asmat dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu tepat waktu sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Adapun penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target yang direncanakan untuk tahun 2016. Hal ini merupakan komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Asmat untuk lebih transparan dan akuntabel dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja bahkan sampai di tingkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung.

Peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan terjadi sangat signifikan dimana tahun 2015 adalah sebesar 10.72% dan di tahun 2016 meningkat menjadi 20.34% yang mana hal ini melampui target di tahun yang sama yaitu sebesar 14.76%, sehingga pencapaian kinerjanya adalah 130,80%.

Tingkat pencapaian target RPJMD di tahun 2015 adalah 72,85% dan direncanakan target di tahun 2016 adalah sebesar 76,50%. Tingkat pencapaian target RPJMD di tahun 2016 adalah sebesar 83,90 sehingga pencapaian kinerjanya di tahun 2016 adalah sebesar 109,67%.

Ketersediaan data pembangunan daerah dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 sebesar 90%, realisasinya hanya mencapai 85%, sehingga pencapaian kinerjanya hanya mencapai 94.44%. Pencapaian kinerja untuk indikator rata-rata pencapaian kinerja pembangunan hanya mencapai 96.67% yang mana dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 sebesar 90% hanya terealisasi 87%.

Rata-rata rasio pencapaian kinerja pembangunan pada tahun 2015 adalah 82,58% sedangkan rencana yang ditargetkan di tahun 2016 adalah 90,00%. Pencapaian di tahun 2016 adalah 84,50% sehingga capaian kinerja pembangunan adalah 93,89%.

Cakupan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional dari rencana target 49.87% hanya tercapai 42.51% yang mana ditahun 2016 tidak ada kegiatan diklat struktural maupun fungsional yang dilakukan sehingga jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural maupun fungsional capaiannya masih seperti tahun 2015 yaitu 42.51%, sehingga pencapaian kinerjanya hanya mencapai 85.24%.

Tabel 3.10

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 pada Misi 1

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 2 : Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dalam panji demokrasi dan wawasan kebangssan |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terwujudnya peningkatan kenyamanan dan ketertiban umum |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Tingkat kriminalitas | persen | 13.88 | 9.00 | 12.38 | 72.70 | Cukup |
| 5.2 | Persentase kelompok masyarakat yang dibina dalam bidang perlindungan masyarakat | persen | 8.26 | 17.30 | 12.82 | 74.10 | Cukup |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 146,80 | Cukup |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 73,40 |  |

Sumber :

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asmat Tahun 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 pada misi 1 adalah 73,40% yang termasuk dalam kategori cukup. Dari 2 indikator pada sasaran 2, terdapat 2 indikator belum memenuhi target. Kedua indikator tersebut termasuk dalam kategori cukup.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Tingkat kriminalitas yang terjadi di sepanjang tahun 2015 adalah 13,88%, ditargetkan untuk diturunkan ditahun 2016 yaitu sebesar 9,00%, kenyataannya tingkat kriminalitas hanya mampu mencapai 12,38% sehingga pencapaiannya kinerja hanya  72,70%. Hal ini banyak disebabkan konsumsi minuman keras yang beredar terutama minuman keras non pabrikan sehingga memberi dampak terhadap gangguan keamanan.

Persentase kelompok masyarakat yang dibina dalam bidang perlindungan masyarakat dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu 17,30% hanya tercapai 12,82% sehingga pencapaiannya hanya 74,10%. Pembinaan yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2016 meliputi 4 distrik dari total 19 distrik dengan jumlah kelompok yang dibina adalah 47 kelompok jumlah keseluruhan 221 kelompok binaan yang ada.

Tabel 3.11

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3 pada Misi 1

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 3 : Mewujudkan penataan kependudukan dan pencatatan sipil |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terwujudnya pelayanan kependudukan yang prima |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Cakupan jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan | persen | 40.15 | 42.50 | 41.84 | 98.45 | Baik |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 98,45 | Baik |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 98,45 |  |

Sumber :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat

Tahun 2017

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 pada misi 1 adalah 98,45% yang termasuk dalam kategori baik. Satu indikator tersebut belum memenuhi target yang direncanakan di tahun 2016.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Dokumen penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan direncanakan mencapai 42.50% di tahun 2016, realisasi sampai dengan akhir tahun 2016 hanya mencapai 41.84% atau pencapaiannya hanya sebesar 98.45%. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis kabupaten yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi sungai sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai kampung-kampung sangat tinggi, selain itu faktor ketergantungan terhadap alam menyebabkan masyarakat di kampung-kampung lebih sering berada di dalam hutan untuk mencari makan dari pada berdiam di kampung sehingga ketika tim dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pelayanan administrasi kependudukan di kampung-kampung, tidak bertemu dengan masyarakat sebagai sasaran pelayanan.

3.4.2	EVALUASI PENCAPAIAN MISI 2

Misi 2 : 	Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan

Tabel 3.12

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 pada Misi 2

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 1 : Mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Angka Melek Huruf | persen | 30.80 | 31.20 | 31.30 | 100.32 | Baik |
| 1.2 | Rata-rata lama sekolah | tahun | 4.38 | 4.40 | 4.84 | 110.00 | Baik |
| 1.3 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD | persen | 76.21 | 88.60 | 89.20 | 100.68 | Baik |
| 1.4 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP | persen | 83.38 | 65.30 | 85.50 | 100.23 | Baik |
| 1.5 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA | persen | 38.89 | 72.80 | 56.20 | 77.20 | Cukup |
| 1.6 | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | persen | 4.09 | 39.56 | 19.06 | 48.18 | Kurang |
| 1.7 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | persen | 81.25 | 82.33 | 82.54 | 100.26 | Baik |
| 1.8 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | persen | 57.42 | 59.54 | 60.19 | 101.09 | Baik |
| 1.9 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA | persen | 15.92 | 24.98 | 25.78 | 103.20 | Baik |
| 1.10 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | persen | 76.21 | 79.77 | 83.12 | 104.20 | Baik |
| 1.11 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | persen | 26.08 | 38.32 | 32.58 | 85.02 | Baik |
| 1.12 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA | persen | 17.65 | 17.72 | 17.78 | 100.34 | Baik |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 1.130,72 | Baik |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 94,23 |  |

Sumber :

Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Tahun 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada misi 2 adalah 94,23% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 12 indikator dengan pencapaian yang melampaui target sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian yang memenuhi target sebanyak 5 indikator dan belum memenuhi target sebanyak 3 indikator. Indikator dengan kategori baik sebanyak 10 indikator, dengan kategori cukup sebanyak 1 indikator dan dengan kategori kurang sebanyak 1 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Jumlah kelompok belajar untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tahun 2016 adalah sebanyak 25 kelompok belajar dengan jumlah murid sebanyak 1.187 anak. Jumlah guru PNS sebanyak 8 orang dan guru yang Non PNS sebanyak 128 orang.

Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di tahun 2015 berjumlah 10 TK dan di tahun 2016 sebanyak 12 TK, dengan jumlah murid sebanyak 1.164 anak. Jumlah guru PNS sebanyak 9 orang dan guru Non PNS sebanyak 65 orang.

Jumlah Sekolah Dasar (SD) di tahun 2016 sebanyak 137 SD atau bertambah 7 SD dari jumlah di tahun 2015 sebanyak 130 SD. Jumlah murid SD tahun 2016 sebanyak 18.735 murid, dengan jumlah guru PNS sebanyak 578 orang dan guru Non PNS sebanyak 317 orang. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2016 sebanyak 16 SMP atau bertambah 3 SMP dari jumlah di tahun 2015 yaitu 13 SMP. Jumlah murid SMP sebanyak 2.422 murid. Jumlah guru PNS sebanyak 119 orang dan guru Non PNS sebanyak 104 orang.

Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2016 sebanyak 4 SMA dan 1 SMK. Jumlah ini sama dengan jumlah di tahun sebelumnya, atau tidak ada penambahan terhadap jumlah sekolah untuk jenjang pendidikan menengah atas. Adapun jumlah murid sebanyak 1.196 orang, dengan ketersediaan guru PNS sebanyak 76 orang dan guru Non PNS sebanyak 45 orang.

Angka melek huruf pada tahun 2015 sebesar 30,80% dan di tahun 2016 naik 0.5 poin menjadi 31,30%. Keadaan ini melampaui dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu sebesar 31,20% angka melek huruf di Kabupaten Asmat, sehingga pencapaian kinerjanya adalah 100,32%.

Capaian kinerja dari indikator rata-rata lama sekolah adalah 110.68% dari target yang direncanakan untuk tahun 2016 yaitu 4,40 tahun. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Asmat adalah 4,38 tahun dan pencapaiannya di tahun 2016 adalah 4,84 tahun atau naik 0,46 poin.

Angka Partisipasi Sekolah di tahun 2016 untuk kelompok umur 7-12 tahun mencapai 89,20%, hal ini mengindikasikan bahwa persentase tersebut menggambarkan keadaan bahwa dari 100 persen anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Asmat sebanyak 89,20% sudah bersekolah di jenjang pendidikan sekolah dasar. Untuk kelompok umur 13-15 tahun sebanyak 85,50% sudah bersekolah di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, dan untuk kelompok umur 16-18 tahun sebanyak 56,20% sudah bersekolah di jenjang pendidikan menengah atas. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA yang rendah ini dikarenakan faktor ketersediaan sekolah menengah atas yang berjumlah 5 (lima) sekolah di Kabupaten Asmat, hal ini berdampak terhadap minat anak kelompok umur 16-18 tahun untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD di tahun 2015 adalah 76,21%, dengan target di tahun 2016 adalah 88,60%. Pada tahun 2016 capaian APS SD adalah 100,68% atau naik 12,99 poin menjadi 89,20%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP dari target yang direncanakan di tahun 2016 adalah 85,30% mencapai 100,23% atau naik 2,12 poin dari keadaan di tahun 2015 yaitu 83,38 menjadi 85,50%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA di tahun 2015 adalah sebesar 38,89% ditargetkan pada tahun 2016 mencapai 72,80%. Pencapaian di tahun 2016 hanya mampu naik 17,31 poin atau realisasinya hanya mencapai 56,20%, sehingga capaian kinerjanya hanya 77,20%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD pada tahun 2015 adalah sebesar 81,25%. Kondisi yang diharapkan di tahun 2016 adalah sebesar 82,33%. Realisasi di tahun 2016 naik sebesar 1,29 poin menjadi 82,54% dengan capaian kinerjanya adalah 100,26%. Capaian kinerja di tahun 2016 dari indikator APK SMP adalah 101,09%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP tahun 2016 adalah 60,19% atau naik 2,77 poin dari tahun 2015 sebesar 57,42%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA tahun 2015 adalah 15,92%, ditahun 2016 naik sebesar 9,86 poin menjadi 25,78% sehingga capaian kinerjanya adalah 103,20% dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu 24,98%.

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD di tahun 2016 adalah 104,20% dari target yang direncanakan untuk tahun 2016 yaitu 79,77% dengan realisasi di tahun 2016 adalah 83,12% atau naik 6,91 poin dari tahun 2015 yaitu 76,21%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP di tahun 2015 adalah 26,08% dan di tahun 2016 meningkat sebesar 6,50 poin menjadi 32,58%, dengan capaian kinerjanya hanya sebesar 85,02% dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu 38,32%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA di tahun 2016 adalah 17,78% naik 0,13 poin dari tahun 2015 yaitu 17,65%. Capaian kinerja APM SMA adalah sebesar 100,34% dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu 17,72%.

Tabel 3.13

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 pada Misi 2

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 2 : Terbangunnya dasar pelestarian dan pengembangan kebudayaan Asmat |  |  |  |  |  |  |  |
| - Peningkatan eksistensi adat dan budaya yang dapat mewarnai dan menjadi semangat dalam berbagai aktifitas |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cakupan pelaku seni dan budaya yang meningkat kemampuannya dalam pengembangan seni budaya dan adat Asmat | persen | 85,00 | 87,00 | 85,75 | 98,56 | Baik |
| 2.2 | Jumlah obyek wisata yang telah dikembangkan | obyek | 7 | 7 | 10 | 142,86 | Baik |
| 2.3 | Jumlah pelaku seni dan budaya yang eksis ditingkat nasional maupun internasional | kelompok | 6 | 10 | 8 | 80,00 | Cukup |
| 2.4 | Jumlah materi publikasi budaya Asmat | materi | 10 | 10 | 7 | 70,00 | Cukup |
| 2.5 | Cakupan jumlah obyek budaya yang telah disahkan HAKI | unit | 0 | 10 | 0 | 0,00 | Kurang |
| 2.6 | Cakupan kekayaan budaya yang dilindungi Perda | persen | 0 | 75 | 0 | 0,00 | Kurang |
| 2.7 | Cakupan jumlah kelompok pemuda yang difasilitasi | kelompok | 18 | 34 | 22 | 64,71 | Sedang |
| 2.8 | Cakupan budaya Asmat yang masuk dalam kurikulum lokal | persen | 25 | 25 | 25 | 100,00 | Baik |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 556,13 | Sedang |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 69,52 |  |

Sumber :

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Asmat;

Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat;

Bagian Hukum Setda Kabupaten Asmat;

Tahun 2017

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 pada misi 2 adalah 69,52% yang termasuk dalam kategori sedang. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 8 indikator dengan pencapaian yang melampaui target sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian yang memenuhi target sebanyak 1 indikator dan belum memenuhi target sebanyak 6 indikator. Indikator dengan kategori baik sebanyak 3 indikator, dengan kategori cukup sebanyak 2 indikator, dengan kategori sedang sebanyak 1 indikator dan dengan kategori kurang sebanyak 2 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Obyek wisata dengan kategori wisata budaya antara lain Museum Asmat, dan kampung-kampung di Kampung Syuru, Mbait, Uwus, Yepem dan Beriten (Distrik Agats), Kampung Yasiu, Amanamkai dan Ambisu (Distrik Atsj), Kampung Sawa (Distrik Sawa Erma), Kampung Yaosakor (Distrik Siret), Kampung Waras (Distrik Fayit), Kampung Sesakam (Distrik Jetsy). Untuk kategori wisata alam adalah Taman Nasional Lorentz, Kawasan Rawa Baki dan Kawasan Hutan Hujan Tropis.

Obyek wisata yang dikembangkan sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 10 obyek wisata antara lain Museum, Taman Nasional Lorentz, Kawasan Rawa Baki, Kawasan Hutan Hujan Tropis, Rumah Pohon Suku Koroway, dan penyelenggaraan pesta-pesta adat di Kampung Amanamkai, Uwus dan Yepem serta sanggar seni ukir di Kampung Yasiu dan Kampung Syuru. Dari rencana target di tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) obyek yang dikembangkan, pencapaiannya sampai dengan tahun 2016 mencapai 10 (sepuluh) obyek wisata sehingga pencapaian kinerjanya mencapai 142.86%.

Jumlah pelaku seni dan budaya yang eksis di tingkat nasional maupun internasional tidak melampaui target yang direncanakan, target untuk tahun 2016 sebanyak 10 hanya tercapai 8 kelompok saja. Kelompok ini terdiri dari kelompok tari, ukir dan anyam. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui kegiatan fasilitasi penyelenggaraan festival kebudayaan daerah tingkat provinsi dan pusat, analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata di Eropa dan pengembangan jaringan kerjasama promosi wisaya lainnya.

Capaian indikator jumlah materi publikasi Asmat tahun 2016 hanya mencapai 7 materi dari target 10 materi, sehingga pencapaian terhadap indikator ini hanya mencapai 70%. Materi publikasi ini berisi tentang sejarah manusia asmat, rumah adat atau rumah bujang/jew,  keberadaan rumah pohon, beworpits dan teweraut, kawasan mangrove, taman nasional lorentz dan rawa baki. Berbagai informasi yang berkaitan dengan kebudayaan asmat disebarluaskan dalam bentuk brosur, pamflet, dan dalam bentuk buku.

Jumlah obyek wisata yang telah disahkan HAKInya di tahun 2015 adalah 0 (nol) dan target di tahun 2016 adalah sebanyak 10 (sepuluh) obyek wisata tetapi sampai dengan akhir tahun 2016 tidak ada satupun yang teralisasi atau 0%.

Kekayaan budaya yang dilindungi perda di tahun 2015 adalah 0 (nol) dan target di tahun 2016 adalah sebanyak 75% tetapi sampai dengan akhir tahun 2016 tidak ada satupun yang teralisasi atau 0%.

Jumlah kelompok pemuda di tahun 2015 sebanyak 18 kelompok dan di tahun 2016 menjadi 22 kelompok sedangkan target yang direncanakan di tahun 2016 adalah sebanyak 34 kelompok sehingga pencapaiannya hanya 64.71%. Adapun Kelompok tersebut antara lain KNPI Kabupaten Asmat, KNPI Distrik Agats, Akat, Sawa Erma, Joerat, Unir Sirau, Jetsy, Siret, Atsj, Suator, Fayit dan Pantai Kasuari, Orang Muda Katholik (OMK) Kabupaten Asmat, OMK Salib Suci Agats, OMK Distrik Akat, PAMKA GPKAI Kabupaten Asmat, PAMKA GPKAI Distrik Agats, PAMKA GPKAI Distrik Akat, Pemuda IKT Kabupaten Asmat, Remaja Masjid An-Nur Agats dan Kepramukaan.

Budaya asmat yang masuk dalam kurikulum lokal diharapkan sebesar 25% di tahun 2016, terealisasi sebesar 25% budaya asmat yang sudah masuk dalam kurikulum lokal di Kabupaten Asmat sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dari target yang direncanakan. Dinas terkait harus lebih mengembangkan metode pembelajaran yang mudah dimengerti dan diterima oleh murid sehingga budaya lokal ini menjadi warisan bagi generasi muda di masa datang.

Tabel 3.14

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3 pada Misi 2

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 3 : Mewujudkan peningkatan peran serta dan partisipasi pemuda dalam pembangunan |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terwujudnya peningkatan kualitas generasi muda yang sehat jasmani dan rohani dan berdaya saing |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Jumlah jenis sarana olah raga yang dibangun | jenis | 3 | 3 | 3 | 100.00 | Baik |
| 3.2 | Jumlah organisasi kepemudaan berbasis budaya yang dibina | kelompok | 3 | 5 | 3 | 60.00 | Sedang |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 160,00 | Baik |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 80,00 |  |

Sumber :

Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Asmat Tahun 2017

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 pada misi 2 adalah 80,00% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 2 indikator dengan pencapaian yang memenuhi target sebanyak 1 indikator dan belum memenuhi target sebanyak 1 indikator. Indikator dengan kategori baik sebanyak 1 indikator dan kategori sedang sebanyak 1 indikator dan dengan kategori kurang sebanyak 2 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Jumlah sarana olah raga yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 3 (tiga) sarana olah raga yaitu sarana olah raga bulu tangkis, tinju dan bola volli. Capaian kierja terhadap indikator ini mencapai 100% dari target yang direncanakan di tahun 2016. Pengembangan dan peningkatan olah raga bagi generasi muda di tahun mendatang dapat lebih dioptimalkan melalui program dan kegiatan dari dinas teknis yang menangani urusan ini sehingga diharapkan ada atlit-atlit nasional berasal dari kabupaten ini.

Organisasi kepemudaan berbasis budaya yang telah dibina di tahun 2015 adalah sebanyak 3 (tiga) kelompok yaitu untuk kelompok ukir, tari-tarian dan anyaman. Di tahun 2016 jumlah kelompok yang dibina masih tetap berjumlah 3 (tiga) kelompok. Pencapaiannya hanya 60% dari target yang direncanakan dibina di tahun 2016 yaitu sebanyak 5 (lima) kelompok.

3.4.3	EVALUASI PENCAPAIAN MISI 3

Misi 3 : 	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Tabel 3.15

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 pada Misi 3

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 1 : Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Angka Harapan Hidup | tahun | 64,87 | 65,40 | 67,56 | 103,30 | Baik |
| 1.2 | Persentase kelahiran yang ditolong tenaga medis | persen | 35,54 | 36,80 | 37,74 | 102,55 | Baik |
| 1.3 | Rata-rata pelayanan pasien di rumah sakit | hari | 4,36 | 3,30 | 3,87 | 85,27 | Baik |
| 1.4 | Rasio puskesmas per 10.000 penduduk | rasio | 1,18 | 1,60 | 1,21 | 75,63 | Cukup |
| 1.5 | Rasio pustu per 10.000 penduduk | rasio | 8,13 | 8,20 | 9,15 | 111,59 | Baik |
| 1.6 | Rasio dokter per 10.000 penduduk | rasio | 1,02 | 2,40 | 1,43 | 59,58 | Sedang |
| 1.7 | Rata-rata penduduk yang dilayani puskesmas per tahun | orang | 4.110 | 5.890 | 6.649 | 112,89 | Baik |
| 1.8 | Rata-rata penduduk yang dilayani tiap dokter per tahun | orang | 2.469 | 5.460 | 2.260 | 47,99 | Kurang |
| - Meningkatnya jangkauan dan intensitas pelayanan keluarga berencana |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Jumlah pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja | unit | 1 | 2 | 1 | 50.00 | Kurang |
| 2.2 | Persentase keluarga sejahtera | persen | 28,48 | 22,69 | 24,72 | 91,79 | Baik |
| 2.3 | Rasio akseptor KB per 100 PUS | persen | 11,85 | 49,85 | 51,40 | 103,11 | Baik |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 943,69 | Baik |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 85,79 |  |

Sumber :

Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Sosial Kabupaten Asmat Tahun 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada misi 3 adalah 85,79% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 11 indikator dengan pencapaian kinerja yang melampaui target sebanyak 5 indikator dan yang belum memenuhi target sebanyak 6 indikator. Indikator dengan kategori baik sebanyak 8 indikator, dengan kategori cukup sebanyak 1 indikator dengan kategori kurang sebanyak 2 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Angka Harapan Hidup tahun 2015 sebesar 64,87 tahun. Target yang direncanakan di tahun 2016 adalah 65,40 tahun. Angka Harapan Hidup di tahun 2016 adalah 67,56 tahun. Persentase capaian kinerjanya adalah 103,30%.

Persentase kelahiran yang ditolong tenaga medis di tahun 2015 adalah 37,74%. Targetdi tahun 2016 adalah 36,80% kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis. Realisasi di tahun 2016 mencapai 37,74% sehingga pencapaian kinerjanya adalah 102,55%.

Rata-rata lama pelayanan pasien di rumah sakit di tahun 2015 adalah 4,36 hari dan capaian di tahun 2016 adalah 3,87 hari, realisasi ini masih berada di bawah target yang direncanakan untuk tahun 2016 yaitu 3,30 hari sehingga capaian kinerja terhadap indikator ini hanya mencapai 85,27%.

Jumlah puskesmas di tahun 2016 masih sama jumlahnya dengan di tahun 2015 yaitu sebanyak 13 puskesmas. Rasio pencapaian di tahun 2015 1,18 sedangkan target rasio puskesmas terhadap 10.000 penduduk yang direncanakan di tahun 2016 adalah 1,60. Pencapaian di tahun 2016 adalah 1,43 sehingga capaian kinerjanya hanya 89,38%.

Jumlah pustu di tahun 2015 adalah sebanyak 72 pustu dan di tahun 2016 bertambah 11 pustu sehingga jumlah pustu di tahun 2016 adalah sebanyak 83 pustu. Rasio pustu per 10.000 penduduk di tahun 2015 adalah 8,13 dan di tahun 2016 adalah 9,15. Target rasio pustu per 10.000 penduduk yang direncanakan di tahun 2016 adalah 8,20 sehingga pencapaian kinerjanya di tahun 2016 adalah 111,59%.

Jumlah dokter tahun 2015 adalah sebanyak 9 orang, dan di tahun 2016 jumlah dokter yang ada berjumlah 13 orang yang terdiri dari 1 orang dokter spesialis anak, 9 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi. Rasio dokter per 10.000 penduduk di tahun 2015 adalah 1,02 dan rasio dokter per 10.000 penduduk di tahun 2016 adalah 1.43, sehingga pencapaian kinerjanya adalah 75,63%.

Rata-rata penduduk yang dilayani puskesmas di tahun 2015 sebanyak 4,110 orang. Pencapaian di tahun 2016 sebanyak 6.649 orang yang dilayani puskesmas per tahun. Target yang direncanakan di tahun 2016 adalah sebanyak 5.890 orang yang dapat dilayani oleh setiap puskesmas. Pencapaian kinerjanya di tahun 2016 adalah 112,89%.

Rata-rata penduduk yang dilayani tiap dokter di tahun 2015 adalah sebanyak 2.469 orang. Target yang direncanakan di tahun 2016 adalah sebanyak 5.460 orang yang dilayani oleh tiap dokter. Pencapaian di tahun 2016 adalah sebanyak 2.620 orang yang dilayani tiap dokter, sehingga pencapaian kinerjanya adalah 47,99%.

Jumlah pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja di tahun 2015 sebanyak 1 (satu) unit yang berada di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Target untuk tahun 2016 sebanyak 2 (dua) unit, tetapi realisasi di tahun 2016 tidak ada penambahan terhadap pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja sehingga capaian kinerjanya hanya 50,00%.

Persentase keluarga prasejahtera di tahun 2015 adalah sebesar 28,48%.  tahun 2016 persentase keluarga prasejahtera adalah sebanyak 24,72%. Pencapaian kinerja di tahun 2016 adalah 91,79% dari target yang direncanakan untuk tahun 2016 sebesar 22,69%.

Rasio akseptor KB per 100 PUS tahun 2015 adalah sebanyak 11,85% dan di tahun 2016 meningkat sebanyak 2,52 poin menjadi 14,37%. Hasil ini masih berada di bawah target yang direncanakan untuk tahun 2016 yaitu sebanyak 49,85%, sehingga pencapaian kinerjanya hanya 28,83%.

Tabel 3.16

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 pada Misi 3

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 2 : Mewujudkan pengarustamaan gender |  |  |  |  |  |  |  |
| - Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Indeks Pembangunan Gender | persen | 48,81 | 49,01 | 48,96 | 99,90 | Baik |
| 3.2 | Indeks Pemberdayaan Gender | persen | 36,48 | 37,29 | 36,86 | 98,85 | Baik |
| 3.3 | Kasus KDRT | kasus | 20 | 12 | 14 | 85,71 | Baik |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 284,46 | Baik |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 94,82 |  |

Sumber :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat Tahun 2017

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 pada misi 3 adalah 94,82% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 3 indikator dengan pencapaian yang belum memenuhi target sebanyak 3 indikator, dan ketiga indikator tersebut termasuk kategori baik.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Indeks Pembangunan Gender di tahun 2015 adalah 48,81%. Tahun 2016 direncanakan meningkat menjadi 49,01%, realisasi indeks pembangunan gender di tahun ini adalah 48,96%, pencapaian kinerjanya adalah 99,90%.

Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2016 naik 0,26 poin dari tahun 2015 sebesar 36,48% menjadi 48,96%. Pencapaiannya masih dibawah target yang direncanakan dengan capaiannya adalah 99,90%.

Kasus KDRT di tahun 2015 adalah sebanyak 20 kasus, target 2016 adalah berkurang hingga menjadi 12 kasus. Tahun 2016 kasus KDRT sebanyak 14 kasus sehingga capaian kinerjanya adalah 85,71%.

3.4.4	EVALUASI PENCAPAIAN MISI 4

Misi 4 : 	Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Tabel 3.17

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 pada Misi 4

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 1 : Mewujudkan pembangunan sektor ekonomi daerah yang berbasis pada penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terwujudnya pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis potensi unggulan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap PDRB | persen | 5,13 | 10,81 | 6,07 | 56,15 | Sedang |
| 1.2 | Jumlah produksi perikanan tangkap | ton | 7.627,34 | 8.161,00 | 8.969,00 | 109,90 | Baik |
| 1.3 | Nilai produksi perikanan tangkap | Rp. juta | 91.527,51 | 97.934,00 | 115.061,71 | 117,49 | Baik |
| 1.4 | Jumlah produksi perikanan budidaya | ton | 92,68 | 96,77 | 98,08 | 101,35 | Baik |
| 1.5 | Nilai produksi perikanan budidaya | Rp. juta | 500,91 | 523,01 | 530,05 | 101,35 | Baik |
| 1.6 | Cakupan jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan | persen | 5,40 | 6,30 | 7,22 | 108,90 | Baik |
| - Terwujudnya peningkatan ketersediaan bahan pangan utama dan keragaman pangan lokal |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Persentase pengeluaran penduduk untuk pangan | persen | 60,62 | 68,50 | 63,76 | 93,08 | Baik |
| 2.2 | Cakupan jumlah kampung mandiri dan swasembada pangan | persen | 5,67 | 7,60 | 6,85 | 90,13 | Baik |
| - Terwujudnya peningkatan produktifitas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | persen | 0,88 | 1,18 | 1,12 | 94,92 | Baik |
| 3.2 | Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB | persen | 0,24 | 0,32 | 0,30 | 93,75 | Baik |
| 3.3 | Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB | persen | 0,28 | 0,22 | 0,32 | 145,45 | Baik |
| 3.4 | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB | persen | 4,76 | 5,09 | 5,08 | 99,80 | Baik |
| 3.5 | Rasio jumlah penyuluh pertanian terhadap petani lokal | persen | 1,22 | 3,88 | 1,33 | 34,28 | Kurang |
| 3.6 | Cakupan jumlah kampung tangguh yang diberdayakan | persen | 9,50 | 29,21 | 13,12 | 44,92 | Kurang |
| 3.7 | Cakupan jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan maupun magang | persen | 31,89 | 42,60 | 38,16 | 89,58 | Baik |
| 3.8 | Cakupan jumlah kelompok petani dan aparatur yang mendapatkan program peningkatan kapasitas | persen | 32,13 | 39,03 | 38,01 | 97,39 | Baik |
| - Meningkatnya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mendukung perekonomian masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB | persen | 1,86 | 2,88 | 2,52 | 87,50 | Baik |
| 4.2 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | persen | 7,08 | 7,94 | 8,12 | 102,27 | Baik |
| 4.3 | Cakupan jumlah wirausaha baru yang dibina | persen | 35,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | Kurang |
| 4.4 | Jumlah koperasi aktif | koperasi | 87 | 80 | 65 | 81,25 | Cukup |
| 4.5 | Jumlah anggota koperasi yang aktif | orang | 2.349 | 2.217 | 1.755 | 79,16 | Cukup |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 1.868,61 | Baik |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 88,98 |  |

Sumber :

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Asmat Tahun 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada misi 4 adalah 88,98% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 21 indikator dengan pencapaian yang melampaui target sebanyak 7 indikator dan yang belum memenuhi target sebanyak 14 indikator. Pencapaian dengan kategori baik sebanyak 15 indikator, kategori cukup sebanyak 2 indikator, kategori sedang sebanyak 1 indikator dan kategori kurang sebanyak 3 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB untuk tahun 2015 sebesar 5,13%. adapun rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu sebesar 10,81%. kenyataannya bahwa di tahun 2016 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB yaitu hanya mencapai 6.07% sehingga pencapaian kinerjanya hanya mencapai 56,15%.

Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2015 sebesar 7.627,34 ton, ditargetkan untuk tahun 2016 yaitu sebesar 8.161,00 ton. Pencapaiannya di tahun 2016 mencapai 8.969,00 ton sehingga kinerjanya mencapai 109,90%.

Nilai produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 adalah sebesar 91.527,51 juta rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2016 nilai produksinya mencapai 115.061,71 juta rupiah melampaui rencana yang ditargetkan ditahun ini yaitu sebesar 97.934,44 juta rupiah sehingga pencapaian kinerjanya adalah 11,.49%.

Jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2016 mencapai 101.35% atau sebanyak 98,08 ton melampaui target di tahun yang sama sebantak 96,77 ton. Sedangkan tahun 2015 jumlah produksi perikanan buddiaya sebanyak 92,68 ton.

Nilai produksi perikanan budidaya tahun 2015 sebesar 500,91 ribu rupiah dengan target yang diharapkan untuk tahun 2016 yaitu sebesar 523,01 ribu rupiah. Pencapaian di tahun 2016 melampaui target yang diharapkan sebesar 101,35% atau mencapai 530,05 ribu rupiah.

Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir sampai dengan akhir tahun 2016 yang telah dilakukan bagi 991 orang dari jumlah keseluruhan masyarakat pesisir yaitu sebanyak 13.720 orang. Pada tahun 2015 pemberdayaan bagi masyarakat pesisir yang telah dilaksanakan bagi 741 orang atau sebanyak 5,40%. di tahun 2016 target yang diharapkan untuk pemberdayaan bagi masyarakat pesisir yaitu sebanyak 6,63%. Realisasi sampai dengan diakhir tahun 2016 pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat pesisir sebanyak 7,22% sehingga pencapaian kinerjanya mencapai 108,90%.

Persentase pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan pangan di tahun 2015 adalah 60,62%. Ditargetkan pada tahun 2016 tingkat pengeluaran penduduk untuk pangan adalah 68,50%. Pencapaian ditahun 2016 untuk persentase pengeluaran penduduk untuk mencukupi kebutuhan pangannya adalah 93,08% dari  rencana yang targetkan tersebut atau hanya mampu mencapai 63,76%.

Cakupan jumlah kampung mandiri swasembada pangan pada tahun 2015 adalah 5,67%. Target yang direncanakan untuk tahun 2016 adalah 7,60% atau sebanyak 17 dari 221 kampung dalam kategori swasembada pangan. Pencapaian di tahun 2016 hanya mampu mencapai 15 kampung atau hanya 6,85%, sehingga pencapaian kinerjanya adalah 90,13%.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2015 adalah 0,88%. Target yang direncanakan untuk tahun 2016 adalah 1,18%. Realisasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2016 adalah 1,12%, sehingga pencapaian kinerjanya adalah 94,92%.

Kontribusi sektor perkebunan dan sektor peternakan terhadap PDRB tahun 2015 adalah 0,24% dan 0,28%. Pencapaian di tahun 2016 untuk kedua sektor tersebut adalah adalah 0,30% kontribusi dari sektor perkebunan dan 0,32% dari sektor peternakan terhadap pertumbuhan PDRB. Capaian kinerja untuk kedua sektor tersebut adalah 93,75% dan 145,45%.

Kontribusi dari sektor kehutanan di tahun 2015 adalah 4,76% sedangkan target yang direncanakan untuk tahun 2016 adalah 5,09%. Pencapaian di tahun 2016 untuk kontribusi dari sektor kehutanan terhadap pertumbuhan PDRB adalah 5,08% sehingga capaian kinerjanya adalah 99,80%. Kontribusi sektor kehutanan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan kayu untuk pembangunan di kampung-kampung melalui pemanfaataan dan pengelolaan alokasi dana kampung yang dilaksanakan oleh masyarakat sehingga kontribusi dari sektor kehutanan ini memberikan dampak yang cukup baik terhadap pertumbuhan PDRB.

Jumlah penyuluh pada tahun 2015 sebanyak 81 orang dan di tahun 2016 terdapat penambahan tenaga penyuluh sebanyak 7 (tujuh) orang sehingga jumlah petugas penyuluh di tahun 2016 adalah sebanyak 88 orang. Rasio jumlah penyuluh terhadap petani lokal pada tahun 2015 adalah 1,22% dan rasio di tahun 2016 adalah sebesar 1,33% yang berada jauh dari target yang direncanakan di tahun 2016 yaitu 3,88%. Pencapaian kinerja untuk rasio jumlah penyuluh di tahun 2016 hanya mencapai 34,28%.

Cakupan kampung tangguh yang diberdayakan tahun 2015 adalah sebanyak 21 kampung dari jumlah 221 kampung yang ada atau 9.50%. Target yang direncanakan di tahun 2016 adalah sebanyak 65 kampung. Jumlah kampung tangguh yang diberdayakan di tahun 2016 berjumlah 9 (sembilan) kampung sehingga keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2016 sudah berjumlah 30 kampung atau 13.12%. Persentase pencapaian realisasi terhadap rencana adalah hanya sebesar 44.92%.

Cakupan jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya yang ditargetkan ditahun 2016 adalah sebanyak 42.60%. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan di tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan magang dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas petani dan peternak bagi 2.531 orang dari jumlah keseluruhan 6.633 orang yang menjadi target pembinaan untuk peningkatan kapasitas petani atau hanya mencakup 38.16% dari rencana yang ditargetkan yaitu 42.60% sehingga pencapaian kinerjanya hanya 89.58%.

Cakupan jumlah kelompok petani dan aparatur yang mendapatkan program peningkatan kapasitas pada tahun 2015 adalah 32.13%. Di tahun 2016 rencana yang ditargetkan adalah 39.03%. cakupan jumlah kelompok petani dan aparatur yang diberikan peningkatan kapasitasnya tercatat 38.01% sehingga pencapain kinerjanya sebesar 97.39%.

Kontribusi sektor perindustrian dan sektor perdagangan terhadap PDRB di tahun 2015 adalah 1,86% dan 7,08%. Rencana yang ditargetkan di tahun 2016 adalah sebesar 2,88% dan 7,94%. Kontribusi dari sektor perindustrian terhadap PDRB adalah 2,52% di tahun 2016, capaian kinerjanya 87,50% dan dari sektor perdagangan melampaui target di tahun 2016 dengan capaian kinerjanya mencapai 102,27% yang mana kontribusi dari sektor ini adalah 8,12%. Hal ini disebabkan bertambah dan berkembangnya sektor-sektor usaha dibidang perdagangan yang dilihat diperoleh dari makin banyaknya pertumbuhan kios-kios baru baik di ibukota kabupaten, ibukota distrik maupun di kampung-kampung yang berimbas dari pelaksanaan pembangunan melalui kebijakan pengelolaan alokasi dana kampung sehingga perputaran uang dari kegiatan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi untuk skala kecil.

Cakupan jumlah wirausaha baru yang dibina tahun 2015 adalah sebanyak 50,00% dan direncanakan wirausaha baru yang dibina adalah sebanyak 100,00% di tahun 2016. Pencapaian ini tidak tercapai di tahun 2016 sehingga kinerjanya adalah 0,00%

Jumlah koperasi aktif yang ada tahun 2015 berjumlah 87 koperasi. Tahun 2016 terdapat 22 koperasi yang dinyatakan sudah tidak aktif dan dicabut ijin koperasinya sehingga jumlah koperasi yang aktif tahun 2016 berjumlah 65 koperasi dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 1.755 orang. Jumlah anggota koperasi di tahun 2016 ini capaian kinerjanya hanya 79,16% dari target jumlah anggota koperasi aktif sebanyak 2.217 orang.

Tabel 3.18

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 pada Misi 4

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 2 : Mewujudkan pembangunan sektor pariwisata minat khusus yang berbasis pada kekayaan adat dan budaya Asmat |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terwujudnya Masyarakat Asmat sadar budaya dan wisata dalam rangka perwujudan Kabupaten Asmat sebagai daerah tujuan wisata minat khusus |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Jumlah kunjungan wisatawan domestik | orang | 1.365 | 1.536 | 1,487 | 96,81 | Baik |
| 5.2 | Jumlah kunjungan wisatawan asing | Orang | 318 | 443 | 389 | 87,81 | Baik |
| 5.3 | Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik | hari | 3 | 4 | 3 | 75,00 | Cukup |
| 5.4 | Rata-rata lama tinggal wisatawan asing | hari | 2 | 3 | 2 | 66,67 | Sedang |
| 5.5 | Cakupan jumlah kelompok ukir yang dibina | persen | 17,00 | 35,89 | 28,00 | 78,02 | Cukup |
| 5.6 | Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan | obyek | 4 | 4 | 4 | 100,00 | Baik |
| 5.7 | Jumlah kampung wisata yang dikembangkan melalui kemitraan | kampung | 5 | 7 | 5 | 71,43 | Cukup |
| 5.8 | Cakupan jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi | persen | 28,76 | 47,90 | 35,67 | 74,47 | Cukup |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 650,20 | Baik |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 81,27 |  |

Sumber :

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Asmat Tahun 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 pada misi 4 adalah 81,27% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 8 indikator dengan pencapaian yang memenuhi target sebanyak 1 indikator dan yang belum memenuhi target sebanyak 7 indikator. Pencapaian dengan kategori baik sebanyak 3 indikator, kategori cukup sebanyak 4 indikator dan kategori sedang sebanyak 1 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Jumlah kunjungan wisatawan sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah untuk mempromosikan keunikan daerahnya, selain itu juga faktor sarana untuk menjangkau destinasi wisata yang dipromosikan turut mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Tahun 2015, jumlah kunjungan wisatawan domestik yang berkunjung sebanyak 1,365 orang, sedangkan wisatawan asing sebanyak 318 orang dalam satu tahun tersebut. Dari rencana yang ditargetkan untuk jumlah kunjungan wisatawan domestik sebanyak 1.536 orang dan wisatawan asing sebanyak 443 orang, di tahun 2016 terealisasi sebanyak 1.487 kunjungan wisatawan domestik dan 389 kunjungan wisatawan asing. Capaian kinerja untuk kedua indikator ini adalah 96,81% dan 87,81%.

Adapun rata-rata lama tinggal untuk wisatawan domestik di tahun 2015 adalah 3 (tiga) hari dan wisatawan asing adalah 2 (dua) hari. Rata-rata lama tinggal untuk setiap kunjungan wisatawan domestik dan asing di tahun 2016 masih seperti di tahun 2015 yaitu 3 (tiga) hari untuk wisatawan domestik dan 2 (dua) hari untuk setiap kunjungan wisatawan asing.

Cakupan jumlah kelompok ukir yang dibina di tahun 2015 adalah sebanyak 17% dan diharapkan untuk tahun 2016 dapat dilakukan pembinaan mencapai 35.89% dari keseluruhan jumlah kelompok pengukir yang ada. Realisasi terhadap jumlah kelompok ukir yang dibina di tahun 2016 hanya mencapai 28% sehingga capaian terhadap kinerjanya hanya 78,02%.

Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu di tahun 2015 berjumlah 4 (empat) destinasi wisata, dan di tahun 2016 tidak ada penambahan terhadap destinasi wisata yang dikembangkan. Demikian halnya dengan jumlah kampung wisata yang dikembangkan melalui kemitraan dengan melibatkan masyarakat masih seperti di tahun 2015 yaitu 5 (lima) kampung, yang meliputi Kampung Uwus, Kampung Yepem, Kampung Syuru, Kampung Yasiu dan Kampung Amanamkai.

Cakupan jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi tahun 2015 sebanyak 28,76%, ditahun 2016 menjadi 35,67% ini masih berada dibawah target yang direncanakan untuk tahun yang sama yaitu sebesar 47,90% dari jumlah keseluruhan kelompok seni budaya yang ada, hal ini mengakibatkan capaian kinerjanya hanya 74,47%.

3.4.5	EVALUASI PENCAPAIAN MISI 5

Misi 5 : 	Mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas lapangan kerja

Tabel 3.19

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 pada Misi 5

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 1 : Mewujudkan peningkatan ketersediaan jaringan infrastruktur dasar daerah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah diberbagai bidang |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, pemanfataan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Persentase ketaatan penduduk terhadap RTRW | persen | 21,50 | 35,00 | 23,00 | 65,71 | Sedang |
| 1.2 | Persentase luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya | persen | 9,25 | 20,00 | 10,75 | 53,75 | Kurang |
| - Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Persentase jaringan irigasi yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsi | persen | 23,25 | 40,00 | 24,65 | 61,63 | Sedang |
| 2.2 | Persentase sarana pengairan dan air minum yang berfungsi dengan baik | persen | 2,26 | 6,54 | 3,62 | 55,35 | Sedang |
| - Terwujudnya peningkatan kualitas jalan dan jembatan |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Persentase peningkatan panjang jalan per tahun | persen | 7,80 | 12,74 | 12,94 | 101,57 | Baik |
| 3.2 | Persentase jalan dalam kondisi baik | persen | 66,02 | 83,22 | 85,99 | 103,33 | Baik |
| - Terwujudnya pemukiman layak huni |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Persentase penduduk dengan perumahan yang layak | persen | 24,74 | 26,54 | 25,71 | 96,87 | Baik |
| 4.2 | Persentase rumah dengan lantai bukan tanah | persen | 98,12 | 98,35 | 100,00 | 101,68 | Baik |
| 4.3 | Persentase rumah dengan atap layak | persen | 23,72 | 28,43 | 24,84 | 99,44 | Baik |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 739,33 | Baik |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 82,15 |  |

Sumber :

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Sosial Kabupaten Asmat Tahun 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada misi 5 adalah 77,35% yang termasuk dalam kategori cukup. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 9 indikator dengan pencapaian yang memenuhi target sebanyak 1 indikator dan yang belum memenuhi target sebanyak 8 indikator. Pencapaian dengan kategori baik sebanyak 4 indikator, kategori cukup sebanyak 1 indikator, kategori sedang sebanyak 3 indikator dan kategori kurang sebanyak 1 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Persentase ketaatan penduduk terhadap RTRW tahun 2015 adalah 21,50%, di tahun 2016 persentase ketaatan penduduk terhadap RTRW naik 1,50 poin menjadi 23,00%. Persentase yang ditargetkan di tahun 2016 adalah sebesar 35,00% sehingga pencapaian kinerja persentase ketaatan penduduk terhadap RTRW adalah 65,71%.

Persentase luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya tahun 2016 adalah 10,75% atau naik 1,50 poin dari tahun 2015 yaitu 9,25%. Pencapaian kinerjanya ditahun 2016 adalah 53,75% dari target yang direncanakan yaitu 20,00% luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya.

Persentase jaringan irigasi yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya di tahun 2015 adalah 23,25%. Tahun 2016 persentase jaringan irigasi yang sudah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya adalah 24,65% yang masih jauh dari target yang direncanakan untuk tahun 2016 yaitu 40,00% sehingga pencapaian kinerjanya adalah 61,63%.

Persentase sarana pengairan dan air minum yang berfungsi dengan baik di tahun 2015 adalah 2.26% atau hanya 5 kampung dari 221 kampung yang sudah tersambung jaringan pipa air minum. Di tahun 2016 ditargetkan 14 kampung telah tersambung jaringan pipa air minum. Realisasi di tahun 2016 baru mencapai 3,62% atau hanya 8 kampung dari 221 kampung yang sudah tersambung dengan pipa air minum, sehingga pencapaian kinerjanya di tahun 2016 hanya 55,35%.

Jumlah panjang jalan pada tahun 2015 adalah 223,62 km, yang terdiri atas jalan kelas IIIC dengan panjang jalan 82,24 km, jalan baja komposit sepanjang 5,24 km, jalan jembatan kayu sepanjang 115,20 km dan jalan jembatan beton 20,94 km. Jumlah panjang jalan pada tahun 2016 adalah 256,17 km, yang terdiri atas kelas IIIC dengan panjang jalan 84,50 km, jalan baja komposit sepanjang 5,24 km, jalan jembatan kayu sepanjang 139,68 km dan jalan jembatan beton 26,75 km. Persentase peningkatan panjang jalan di tahun 2016 adalah sebesar 12,94%. Capaian kinerja peningkatan panjang jalan adalah 101,57%.

Kondisi jalan dalam keadaan baik di tahun 2015 adalah sepanjang 135,19 km  atau 66,02%. Kondisi jalan dalam keadaan baik di tahun 2016 adalah sepanjang 220,28 km atau 85,99%. Kondisi jalan sedang adalah sepanjang 12,58 km atau 4,91%, dalam kondisi rusak ringan adalah sepanjang 6,03 km atau 2,35% dan jalan dalam kondisi rusak berat adalah sepanjang 17,28 km atau 6,75% dari keseluruhan panjang jalan yang ada. Rencana yang ditargetkan di tahun 2016 adalah 83,22% kondisi jalan dalam keadaan baik, realisasi untuk kondisi jalan dalam keadaan baik di tahun 2016 adalah 85,99%, sehingga capaian kinerjanya adalah 103,33%.

Persentase penduduk dengan perumahan layak di tahun 2015 adalah sebesar 24,47% atau sebanyak 6.774 rumah yang dihuni berada dalam kondisi yang layak untuk ditempati. Persentase yang direncanakan di tahun 2016 adalah 26,54%. Di tahun 2016 terdapat 7.116 rumah penduduk yang layak untuk dihuni atau sebanyak 25,71%. Persentase capaian kinerja di tahun 2016 ini sebesar 96,87%.

Persentase rumah dengan lantai bukan tanah di tahun 2015 adalah 98,12% dan ditargetkan di tahun 2016 adalah 98,35% rumah penduduk dengan kondisi lantai yang bukan tanah. Keadaan geografis di Kabupaten Asmat menyebabkan rumah penduduk dibangun dengan kontruksi panggung dengan bahan utamanya adalah kayu, sehingga sebagian besar kondisi lantainya bukan tanah. Persentase di tahun 2016 dari indikator ini adalah 100% sehingga capaiannya adalah 101,68% dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016.

Sebanyak 75,16% penduduk masih memiliki rumah dengan atap yang terbuat dari daun sagu dan sisanya sebanyak 24,84% sudah memiliki rumah dengan atap yang terbuat dari seng di tahun 2016. Peningkatan sebesar 1,12% dari tahun sebelumnya ini terjadi dari kebijakan melalui pemanfaatan alokasi dana kampung berupa pembangunan rumah masyarakat yang layak huni yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat kampung. Capaian kinerja untuk tahun 2016 ini adalah 99,44% atau masih berada di bawah target yang direncanakan persentasenya sebesar 24,98%.

Tabel 3.20

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2 pada Misi 5

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 2 : Mewujudkan pengembangan sistem transportasi dan telekomunikasi yang handal dan efisien |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara guna memperlancar arus orang dan barang dari dan ke Asmat |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Cakupan kecukupan prasarana transportasi | persen | 36,00 | 45,90 | 46,56 | 101,44 | Baik |
| 5.2 | Cakupan penumpang keluar masuk Kabupaten Asmat | persen | 8,53 | 9,37 | 9,18 | 97,97 | Baik |
| - Terwujudnya peningkatan jaringan komunikasi yang lebih memadai |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Cakupan rumah tangga yang memiliki akses handphone | persen | 12,23 | 15,64 | 13,82 | 88,36 | Baik |
| 6.2 | Cakupan rumah tangga yang memiliki akses telepon | persen | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 94,12 | Baik |
| 6.3 | Cakupan rumah tangga yang memiliki akses internet | persen | 0,59 | 2,54 | 1,72 | 67,72 | Sedang |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 449,61 | Baik |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 89,92 |  |

Sumber :

Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat Tahun 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 pada misi 5 adalah 89,92% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 5 indikator dengan pencapaian yang melampaui target sebanyak 1 indikator dan yang belum memenuhi target sebanyak 4 indikator. Pencapaian dengan kategori baik sebanyak 4 indikator dan kategori sedang sebanyak 1 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Cakupan kecukupan prasarana transportasi tahun 2015 adalah 36,00% dan di tahun 2016 meningkat sebesar 10,56 poin menjadi 46,56% melebihi target yang direncanakan di tahun 2016 yaitu 45,90% sehingga pencapaian kinerjanya adalah 101,44%.

Jumlah penumpang masuk tahun 2015 adalah sebanyak 9.862 orang dan penumpang keluar sebanyak 5.275 orang sehingga jumlah keseluruhan penumpang masuk dan keluar sebanyak 15.119 orang. Cakupan persentase penumpang keluar masuk di tahun 2015 adalah sebesar 8,53% dari jumlah penduduk di tahun yang sama. Pada tahun 2016 jumlah penumpang masuk adalah sebanyak 11.927 orang dan penumpang keluar sebanyak 4.737 orang sehingga jumlah keseluruhan penumpang masuk dan keluar sebanyak 16.664 orang. Cakupan persentase penumpang keluar masuk di tahun 2016 adalah sebesar 9,18% dari jumlah penduduk di tahun 2016. Pencapaian kinerja atas indikator ini sebesar 97,97% dari target yang direncanakan di tahun 2016 yaitu 9,37% cakupan persentase penumpang yang masuk dan keluar.

Cakupan penumpang keluar masuk Kabupaten Asmat di tahun 2015 yaitu 8,43% dan meningkat di tahun 2016 sebesar 2,65 poin menjadi 11,08% yang melebihi target yang direncanakan sebesar 9,37% sehingga pencapaian kinerja dari cakupan penumpang keluar masuk Kabupaten Asmat adalah 118,25%.

Di ibukota kabupaten terdapat 2 (dua) menara telekomunisasi seluler yang baru dapat dinikmati di ibukota kabupaten yang jangkauannya meliputi 5 (lima) kampung di ibukota kabupaten yaitu Kampung Bis Agats, Asuwetsy, Syuru, Kaye dan Mbait, serta beberapa kampung di pinggiran ibukota yaitu Kampung Yepem, Yaun, Yufri. 1 (satu) menara telekomunisasi seluler yang dibangun di ibukota Distrik Atsj hanya mampu menjangkau Kampung Atsj, Kampung Yasiuw, Kampung Bakasei. 1 (satu) menara telekomunisasi seluler yang dibangun di Kampung Omor, dapat dijangkau oleh Kampung Omor, Onavai, Yamas dan Yeni. Dari total 221 kampung yang ada di kabupaten asmat, tahun 2015 kebutuhan akses telekomunikasi baru dapat dinikmati di 15 (lima belas) kampung dari jumlah keseluruhan 221 kampung yang ada.

Tahun 2016 terdapat 1 (satu) menara telekomunikasi yang dibangun di ibukota Distrik Sawa Erma yang jangkauannya meliputi Kampung Sauti, Erma, Sona, Sawa dan Er. Dari 221 kampung yang ada baru 20 kampung yang dapat menikmati akses telekomunikasi atau hanya 9.05% kampung yang bisa mengakses sarana telekomunikasi. Sampai dengan akhir tahun 2016 ini, bila dilihat dari jumlah penduduk yang dapat mengakses sarana telekomunikasi seluler di tahun 2016 adalah sebanyak 12.322 orang atau hanya 11.85% dari keseluruhan jumlah penduduk, dengan persentase rumah tangga yang dapat mengaksesnya sebanyak 13.82%.

Cakupan rumah tangga yang memiliki akses handphone di tahun 2015 adalah 12.23%, dan ditargetkan di tahun 2016 mencapai 15.64%, sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun hanya mampu dijangkau oleh 13.82% rumah tangga sehingga pencapaian kinerjanya hanya 88.36%.

Akses internet yang diperoleh dari jaringan wifi yang dikelola penyedia jasa swasta tersebar di ibukota kabupaten, sebagian di ibukota Distrik Atsj, Ayib, Pantai Kasuari, Suator dan Suru Suru serta di beberapa kampung seperti Kampung Sagare, Tomor dan Munu. Jaringan wifi ini disediakan untuk dapat diakses oleh rumah tangga dengan cara berlangganan bulanan maupun dengan pembelian voucher untuk akses dalam satuan jam yang aktif untuk pemakaian satu, tiga dan tujuh hari. Di tahun 2016 akses rumah tangga terhadap internet hanya 506 rumah tangga atau persentasenya 1.72% dari jumlah rumah tangga yang ada. Peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 0.59% rumah tangga ini terjadi karena penyedia jasa ini terus membuka jaringannya di beberapa ibukota distrik maupun di beberapa kampung. pertumbuhan yang lambat ini diakibatkan karena masih mahalnya harga yang ditawarkan untuk pemakaian voucher 3 (tiga) jam seharga 25 ribu rupiah, sedangkan untuk tarif bulanan dengan harga yang variatif antara beberapa penyedia jasa yang berkisar antara 800 ribu sampai dengan 1 juta rupiah.

Tabel 3.21

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3 pada Misi 5

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 3 : Meningkatkan penyerapan tenaga kerja |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang selaras |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | persen | 77,18 | 83,54 | 81,72 | 97,82 | Baik |
| 7.2 | Tingkat pengangguran terbuka | persen | 0,53 | 0,43 | 0,48 | 89,58 | Baik |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 187,40 | Baik |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 93,70 |  |

Sumber :

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Asmat Tahun 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2016

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 3 pada misi 5 adalah 93,70% yang termasuk dalam kategori baik. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 2 indikator dengan pencapaian yang memenuhi target sebanyak 2 indikator. Pencapaian kinerja dengan kategori baik sebanyak 2 indikator.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Pencapaian kinerja dari indikator tingkat partisipasi nagkatan kerja tahun 2016 adalah sebesar 97,82% dari target yang direncanakan di tahun 2016 yaitu sebesar 83,54%. Tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2016 adalah 84,13% atau naik 4,54 poin dari tahun 2015 sebesar 77,18%.

Target pencapaian tingkat pengangguran terbuka di tahun 2016 adalah 0,43% atau meningkat sebesar 0,10 poin dari keadaan di tahun 2015 yaitu 0,53%. Pencapaian kinerja indikator ini adalah 89,58% karena tingkat pengangguran terbuka di  tahun 2016 masih berada di bawah target yang direncanakan dengan persentasenya tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 0,48%.

Tabel 3.22

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4 pada Misi 5

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 4 : Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Luas hutan lindung | hektar | 1.087.531,17 | 1.087.531,17 | 1.087.531,17 | 100,00 | Baik |
| 8.2 | Luas hutan produksi | juta hektar | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 100,00 | Baik |
| 8.3 | Cakupan jumlah kelompok masyarakat asli yang dibina dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi | persen | 30,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | Kurang |
| 8.4 | Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengawasan kelestarian hutan | persen | 30,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | Kurang |
| 8.5 | Jumlah luas areal rehabilitasi dan konservasi hutan | hektar | 570,69 | 3.232,04 | 770,69 | 23,85 | Kurang |
| - Terwujudnya sistem kewaspadaan dini terhadap bencana |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Cakupan kelengkapan peralatan untuk pengendalian kebakaran hutan | persen | 5,00 | 19,80 | 5,00 | 25,25 | Kurang |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 329,10 | Kurang |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 54,85 |  |

Sumber :

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Sosial Kabupaten Asmat Tahun 2017

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 4 pada misi 5 adalah 54,85% yang termasuk dalam kategori sedang. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 6 indikator dengan pencapaian kinerja yang memenuhi target sebanyak 2 indikator dan pencapaian kinerja yang belum memenuhi target sebanyak 4 indikator. Pencapaian kinerja dengan kategori baik sebanyak 2 indikator dan sebanyak 4 indikator lainnya dengan kategori kurang.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Luas hutan lindung di tahun 2015 adalah 1.087.531,17 hektare dan target yang direncanakan untuk tahun 2016 adalah seluas 1.087.531,17 hektar. Luas hutan lindung di tahun 2016 masih tetap dan sesuai dengan target yang direncanakan, dalam arti bahwa kawasan yang peruntukannya sebagai kawasan hutan lindung masih tetap terjaga, sehingga pencapaian kinerjanya adalah 100%. Demikian halnya dengan kawasan yang diperuntukan sebagai hutan produksi yaitu sebesar 0.08 juta hektare yang direncanakan di tahun 2016 sesuai kenyataan di tahun 2016, sehingga capaian kinerjanya juga mencapai 100%.

Cakupan jumlah kelompok masyarakat asli yang dibina dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi di tahun 2015 adalah sebanyak 30,00%. Target yang direncanakan untuk tahun 2016 adalah 100,00% dari jumlah kelompok masyarakat asli yang dibina dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Cakupan jumlah yang dibina sampai dengan tahun 2016 baru berjumlah 30,00% sehingga pencapaian kinerjanya hanya 40,00%.

Jumlah kelompok masyarakat yang berperanserta dalam pengawasan kelestarian hutan di tahun 2015 sebanyak 30,00% dan diharapkan jumlah kelompok masyarakat yang berperanserta dalam pengawasan kelestarian hutan di tahun 2016 sebanyak 100,00%. Pencapaiannya sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 40,00% atau capaian kinerjanya adalah 40,00% dari target yang direncanakan.

Jumlah luas areal hutan rehabilitasi dan konservasi di tahun 2015 adalah seluas 570,69 hektar dan direncanakan menjadi 3.232,04 hektar di tahun 2016. Pencapaian di tahun 2016 adalah seluas 770,69 hektar sehingga capaian kinerjanya adalah 23,85%.

Cakupan kelengkapan peralatan pengendalian kebakaran hutan di tahun 2015 adalah 5,00% dan diharapkan cakupan kelengkapannya adalah 19,80% di tahun 2016. Pencapaian di tahun 2016 tidak ada penambahan kelengkapan peralatan sehingga jumlah cakupannya adalah 5,00% dari target yang direncanakan tersebut. Pencapaian kinerjanya adalah 25,25%.

3.4.6	EVALUASI PENCAPAIAN MISI 6

Misi 6 : 	Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik

Tabel 3.23

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 pada Misi 6

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun |  |  | Capaian (%) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Keadaan Awal | Target | Realisasi |  |  |
| Sasaran 1 : Mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dan perlindungan sosial |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terwujudnya peningkatan upaya pemberdayaan sosial masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Persentase pemilihan kepala kampung dilakukan secara demokratis | persen | 4.07 | 10,33 | 11.21 | 108.52 | Baik |
| 1.2 | Persentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat | persen | 0,00 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | Kurang |
| 1.3 | Persentase kelompok binaan PKK | persen | 14,74 | 30,46 | 22,11 | 72,59 | Cukup |
| 1.4 | Persentase kampung mandiri dalam menyusun perencanaan partisipatif | persen | 3,62 | 5,00 | 4,07 | 81,40 | Cukup |
| - Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung berbasis kearifan lokal |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cakupan kampung mandiri | persen | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 75,00 | Cukup |
| 2.2 | Persentase kampung yang mendapat aliran listrik | persen | 4,07 | 6,72 | 4,07 | 64,91 | Sedang |
| 2.3 | Persentase rumah tangga di kampung yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum | persen | 3,17 | 8,37 | 3,77 | 45,04 | Kurang |
| 2.4 | Jumlah hutan adat dan tempat sakral yang telah di-Perda-kan | jumlah | 0 | 1 | 0 | 0,00 | Kurang |
| 2.5 | Persentase tema dalam hukum adat yang diakomodasikan dalam Perda | persen | 0,00 | 2,22 | 2,88 | 129,73 | Baik |
| - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam praktek demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Persentase masukan masyarakat yang diakomodasikan dalam Perda | persen | 0,00 | 43,57 | 43,75 | 100,41 | Baik |
| 3.2 | Persentase rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda | persen | 4,17 | 5,44 | 4,71 | 87,50 | Baik |
| 3.3 | Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan | persen | 63,84 | 64,37 | 64,10 | 99,58 | Baik |
| Jumlah |  |  |  |  |  | 864,68 | Cukup |
| Rata-rata Capaian Kinerja |  |  |  |  |  | 72,06 |  |

Sumber :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat Tahun 2017

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Asmat Tahun 2017

Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat Tahun 2017

Bagian Hukum Setda Kabupaten Asmat Tahun 2017

Deskripsi Pencapaian Tahun 2016 :

Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada misi 6 adalah 72,06% yang termasuk dalam kategori cukup. Jumlah indikator untuk sasaran ini sebanyak 12 indikator dengan pencapaian kinerja yang melampaui target sebanyak 2 indikator, pencapaian kinerja yang memenuhi target sebanyak 1 indikator dan pencapaian kinerja yang belum memenuhi target sebanyak 9 indikator. Pencapaian kinerja dengan kategori baik sebanyak 6 indikator, pencapaian kinerja dengan kategori cukup sebanyak 2 indikator, pencapaian kinerja dengan kategori sedang sebanyak 1 indikator dan sebanyak 3 indikator lainnya dengan kategori kurang.

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 :

Di tahun 2016 terdapat 116 kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung. Sebanyak 11.21% atau sebanyak 13 kampung, pemilihan kepala kampung tersebut telah dilaksanakan secara demokratis. Capaian kinerjanya untuk tahun 2016 adalah 108.52%. Pemahaman masyarakat dan calon kepala kampung yang ikut serta dalam pemilihan tersebut semakin baik, hal ini dipengaruhi oleh kegiatan penguatan kapasitas bagi kepala kampung dan aparatnya yang dilakukan oleh instansi terkait sehingga memberikan dampak terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala kampung.

Persentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat tahun 2015 adalah sebanyak 0,00% dan target yang direncanakan di tahun 2016 adalah sebanyak 15,26%. Pencapaiannya di tahun 2016 adalah sebesar 0,00% sehingga pencapaian kinerjanya adalah 0,00%.

Persentase kelompok binaan PKK tahun 2015 adalah sebanyak 14 kelompok atau 14,74%. Target yang direncanakan di tahun 2016 adalah 30,46%. Realisasi di tahun 2016 adalah sebanyak 21 kelompok atau sebesar 22,11% kelompok binaan PKK sehingga pencapaian kinerjanya mencapai  72,59%.

Persentase kampung mandiri dalam penyusunan perencanaan partisipatif di tahun 2015 adalah 3,62%, ditargetkan di tahun 2016 mencapai 5,00%. Realisasi di tahun 2016 hanya naik 0,45 poin dari tahun sebelumnya menjadi 4,07%. Capaian ini jauh dibawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya hanya 81.40%. Dari 221 kampung yang ada, hanya 9 kampung yang sedikit lebih baik dalam hal penyusunan perencanaan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di kampung. kampung-kampung tersebut adalah kampung-kampung di ibukota distrik dengan karakteristik masyarakatnya yang sudah heterogen.

Cakupan kampung mandiri yang ditargetkan di tahun 2015 adalah sebesar 2,00% atau sebanyak 4 kampung. Di tahun 2015 cakupan kampung mandiri sebanyak 2 kampung dan di tahun 2016 adalah sebanyak 3 kampung atau sebesar 1,50% sehingga pencapaian kinerjanya mencapai 75,00%.

Jumlah kampung yang teraliri listrik negara di tahun 2015 hanya 9 (sembilan) dari 221 kampung yang ada di Kabupaten Asmat,  yaitu 5 (lima) kampung di ibukota kabupaten yang meliputi Kampung Bis Agats, Mbait, Asuwetsy, Syuru dan Kaye, 2 (dua) kampung di ibukota Distrik Atsj yaitu Kampung Atsj dan Kampung Yasiu, dan 2 (dua) kampung yang menggunakan sumber listrik dari panel surya yang terpusat disalurkan ke rumah-rumah masyarakat di Kampung Bismam dan Saw.

Kebijakan pemerintah untuk menerangi kampung-kampung sudah dialokasikan melalui pemanfaatan alokasi dana kampung, dengan pembelian mesin diesel berkekuatan 5 kva yang digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat di kampung-kampung. Kendala yang dihadapi dengan kebijakan ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkannya sehingga bila terjadi kerusakan, mesinnya hanya dibiarkan begitu saja dan tidak ada kemauan untuk memperbaiki atau meminta jasa perbaikan kepada yang bisa memperbaikinya. Selain itu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasionalkan cukup tinggi karena menggunakan bahan bakar solar dan juga ada mesin yang menggunakan bahan bakar bensin.

Ketersediaan pelayanan air minum dalam artian bahwa pipa air minum sudah tersambung ke rumah-rumah penduduk, dan layanan air minum baru dapat dirasakan ketika beberapa hari tidak turun hujan. Air yang dialirkan ke rumah-rumah tidak dapat dikategorikan baik untuk dikonsumsi karena secara kasat mata air tersebut tidak memperlihatkan kejernihannya. Keterjangkauan pipa-pipa air minum ini dapat ditemui di ibukota kabupaten yang meliputi 5 (lima) kampung dan 2 (dua) kampung di ibukota Distrik Atsj. Jumlah rumah tangga yang telah terpasang pipa air minum sebanyak 1.102 rumah tangga di tahun 2016 atau hanya 3,77% dari jumlah rumah tangga yang ada di kabupaten. Penyediaan air bersih untuk di kampung-kampung juga disiasati dengan pembangunan tempat Penampung Air Hujan (PAH) dan pembuatan sumur galian yang dianggarkan melalui alokasi dana kampung untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kampung-kampung. Kebutuhan air bersih di seluruh wilayah di kabupaten asmat sangat bergantung dari air hujan yang ditampung oleh penduduk dengan menggunakan blong penampung air hujan di rumah-rumah penduduk.

Belum ada perda tentang hutan adat dan tempat sakral di tahun 2015 dan target yang direncanakan di tahun 2016 adalah sebanyak 1 (satu) perda. Target ini tidak tercapai sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0,00%.

Persentase tema dalam hukum adat yang diakomodasikan dalam perda di tahun 2015 adalah sebesar 0,00%. Di tahun 2016 terdapat 1 (satu) perda tentang kampung yang didalamnya terdapat 4 pasal dari 139 pasal yang berkaitan dengan adat. Persentase jumlah pasal yang mengakomodir terhadap keseluruhan jumlah pasal tersebut adalah sebesar 2,88%, sehingga capaian kinerjanya adalah 129,73% dari rencana yang ditargetkan di tahun 2016 yaitu 2,22%.

Tahun 2016 terdapat 1 perda tentang pembentukan 3 kampung baru dari 8 usulan pembentukan kampung baru dan 2 perda tentang pembentukan 4 dan 2 distrik baru dari 12 usulan pembentukan distrik baru sehingga rata-rata persentasenya adalah sebesar 43,75%. Pencapaian kinerjanya sebesar 100,41% dari target yang direncanakan di tahun 2016 sebesar 43,57%.

Persentase rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan perda di tahun 2015 adalah sebesar 4,17% atau 1 kali kegiatan dari jumlah 24 kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD. Di tahun 2016, sebanyak 2 dari 42 kegiatan DPRD atau 4,76% target ini masih berada di bawah yang direncanakan di tahun 2016 yaitu 5,44% atau persentase capaian kinerjanya adalah 87,50%.

Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam penyusunan perda di tahun 2015 adalah 63,84%. Target yang direncanakan di tahun 2016 adalah 64,37%. Tahun 2016 usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perda sebesar 64,10%. Capaian kinerjanya adalah 99,58%.

3.4	EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen utama kebijakan publik yang berperan sebagai stimulus yang dapat menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Asmat dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan mengutamakan pencapaian hasil kegiatan dari rencana alokasi anggaran sebagai salah satu input dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan keuangan daerah ini mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Keberhasilan capaian indikator-indikator sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak terlepas dari dukungan dana sebagai bagian dari kebijakan anggaran keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2016 terdiri dari alokasi pendapatan sebesar Rp 1.501.875.953.059,94, alokasi belanja sebesar Rp. 1.221.931.012.465,00 dan pembiayaan sebesar Rp. 242.038.907.065,00.

Ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Asmat tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.24

Ringkasan Laporan Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat

Tahun Anggaran 2016

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendapatan Daerah | 1.565.145.976.777,00 | 1.501.875.953.059,94 | 95,96 |
|  | - Pendapatan Asli Daerah | 80.455.005.342,00 | 54.112.352.857,94 | 67,26 |
|  | 1.1.1 Pajak daerah | 558.000.000,00 | 736.255.669,00 | 131,95 |
|  | 1.1.2 Retribusi daerah | 3.934.922.000,00 | 3.930.957.800,00 | 99,90 |
|  | 1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 7.181.492.131,00 | 7.181.492.131,00 | 100,00 |
|  | 1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 68.780.591.211,00 | 42.263.647.257 | 61,45 |
|  | - Dana Perimbangan | 1.367.325.663.285,00 | 1.312.027.747.271,00 | 95,96 |
|  | 1.2.1 Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak | 87.707.378.141,00 | 57.248.125.407,00 | 65,27 |
|  | 1.2.3 Dana Alokasi Umum | 899.435.581.000,00 | 899.435.581.000,00 | 100,00 |
|  | 1.2.4 Dana Alokasi Khusus | 239.733.511.144,00 | 214.894.847.864,00 | 89,63 |
|  | 1.2.5 Dana Desa | 140.449.193.000,00 | 140.449.193.000,00 | 100,00 |
|  | - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 117.365.308.150,00 | 135.735.852.931,00 | 115,65 |
|  | 1.3.1 Pendapatan Hibah | 0,00 | 360.076.800 | 0,00 |
|  | 1.3.2 Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya | 6.679.161.150,00 | 7.455.295.129,00 | 111,62 |
|  | 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 110.686.147.000,00 | 110.686.147.000,00 | 100,00 |
|  | 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 17.234.334.000 | 0,00 |
| 2. | Belanja | 1.558.026.548.217,00 | 1.221.931.012.465,00 | 78,43 |
|  | 2.1 Belanja operasi | 1.074.316.993.362,00 | 853.983.946.183,00 | 79,49 |
|  | 2.1.1 Belanja pegawai | 412.658.500.798,00 | 332.223.937.872,00 | 80,51 |
|  | 2.1.2 Belanja barang dan jasa | 577.284.004.496,00 | 363.118.803.855,00 | 62,90 |
|  | 2.1.3 Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.1.4 Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.1.5 Hibah | 26.752.876.000,00 | 111.114.501.483,00 | 415,34 |
|  | 2.1.6 Bantuan sosial | 57.621.612.068,00 | 47.526.702.973,00 | 82,48 |
|  | 2.1.7 Bantuan keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.2 Belanja modal | 482.840.388.113,00 | 367.882.691.736,00 | 76,19 |
|  | 2.2.1 Belanja tanah | 3.500.000.000,00 | 1.706.540.929,00 | 48,76 |
|  | 2.2.2 Belanja peralatan dan mesin | 76.255.477.868,00 | 51.246.726.369,00 | 67,20 |
|  | 2.2.3 Belanja gedung dan bangunan | 129.439.192.107,00 | 105.433.523.678,00 | 81,45 |
|  | 2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringan | 271.853.098.138,00 | 207.905.669.660,00 | 76,50 |
|  | 2.2.5 Belanja aset tetap lainnya | 1.792.620.000,00 | 1.520.231.000,00 | 84,80 |
|  | 2.2.6 Belanja aset lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3 Belanja tak terduga | 869.166.742,00 | 64.374.546,00 | 7,41 |
|  | 2.3.1 Belanja tak terduga | 869.166.742,00 | 64.374.546,00 | 7,41 |
|  | 2.4 Transfer bantuan keuangan | 249.158.335.625,00 | 229.104.152.242,00 | 91,95 |
|  | 2.4.1 Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.4.2 Transfer bantuan keuangan ke desa | 248.052.677.175,00 | 228.315.149.342,00 | 92,04 |
|  | 2.4.3 Transfer bantuan lainnya | 1.105.658.450,00 | 789.002.900,00 | 71,36 |
| 3. | Pembiayaan Daerah | 242.038.907.065,00 | 242.038.907.065,00 | 100,00 |
|  | 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah | 242.038.907.065,00 | 242.038.907.065,00 | 100,00 |
|  | 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 224.538.907.065,00 | 224.538.907.065,00 | 100,00 |
|  | 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan | 17.500.000.000,00 | 17.500.000.000,00 | 100,00 |
|  | 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017

Rincian anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25

Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Asmat

Tahun Anggaran 2016

| No | Satuan Kerja | Anggaran | Realisasi |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URUSAN WAJIB |  |  |  |  |  |
| BIDANG PENDIDIKAN |  | 180.949.677.030 | 155.676.875.880 |  | 86,03 |
| DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA |  | 180.949.677.030 | 155.676.875.880 |  | 86,03 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 3.902.354.760 | 2.533.478.328 |  | 64,92 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 60.000.000 | 47.926.423 |  | 79,88 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 94.700.000 | 71.330.495 |  | 75,32 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 680.000.000 | 623.350.000 |  | 91,62 |
|  | 1.4 Penyediaan alat tulis kantor | 349.894.960 | 94.500.000 |  | 27,01 |
|  | 1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 76.600.000 | 76.453.641 |  | 99,81 |
|  | 1.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 20.000.000 | 17.143.089 |  | 85,72 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan logistik kantor | 1.059.562.800 | 712.500.000 |  | 67,24 |
|  | 1.8 Penyediaan makanan dan minuman | 29.160.000 | 28.291.050 |  | 97,01 |
|  | 1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 1.532.037.000 | 861.983.630 |  | 56,26 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.246.067.200 | 2.204.244.455 |  | 98,14 |
|  | 2.1 Pembangunan gedung kantor | 166.940.000 | 158.030.00 |  | 94,66 |
|  | 2.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 1.092.000.000 | 1.088.780.000 |  | 99,71 |
|  | 2.3 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 381.000.000 | 379.984.000 |  | 99,73 |
|  | 2.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 55.000.000 | 42.150.000 |  | 76,64 |
|  | 2.5 Pengadaan peralatan gedung kantor | 275.127.200 | 275.127.000 |  | 100,00 |
|  | 2.6 Pemeliharaan gedung kantor | 20.000.000 | 19.995.000 |  | 99,98 |
|  | 2.7 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 180.000.000 | 164.990.400 |  | 91,66 |
|  | 2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 76.000.000 | 75.187.795 |  | 98,93 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 296.750.000 | 295.671.200 |  | 99,64 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 222.250.000 | 221.424.500 |  | 99,63 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 74.500.000 | 74.246.700 |  | 99,66 |
| 4. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 516.204.143 | 348.279.120 |  | 67,47 |
|  | 4.1 Rapat kerja pendidikan bagi kepala sekolah, pengawas dan UPTD | 173.741.143 | 11.521.320 |  | 6,63 |
|  | 4.2 Pelatihan kompetensi guru berprestasi | 342.463.000 | 336.757.800 |  | 98,33 |
| 5. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.370.324 |  | 99,36 |
|  | 5.1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan | 98.000.000 | 97.370.324 |  | 99,36 |
| 6. | Program pendidikan anak usia dini | 6.795.733.527 | 6.436.721.891 |  | 94,72 |
|  | 6.1 Pembangunan gedung sekolah | 2.754.678.643 | 2.613.695.625 |  | 94,88 |
|  | 6.2 Dukungan pelaksanaan pendidikan anak usia dini | 438.000.000 | 294.500.000 |  | 67,24 |
|  | 6.3 pengadaan pakaian seragam sekolah | 627.500.000 | 626.279.000 |  | 99,81 |
|  | 6.4 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | 2.442.487.000 | 2.433.547.636 |  | 99,63 |
|  | 6.5 Bimbingan teknis PAUD | 533.067.884 | 468.699.630 |  | 87,92 |
| 7. | Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun | 32.517.095.463 | 26.802.022.685 |  | 84,42 |
|  | 7.1 Pembangunan gedung sekolah | 8.642.961.756 | 8.068.804.250 |  | 93,57 |
|  | 7.2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah | 1.967.164.881 | 1.784.557.125 |  | 90,72 |
|  | 7.3 Dukungan pelaksanaan pendidikan wajib belajar sembilan tahun | 2.786.800.000 | 1.268.940.000 |  | 45,53 |
|  | 7.4 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | 863.636.800 | 807.470.000 |  | 93,50 |
|  | 7.5 Penyelenggaraan Paket A setara SD | 529.794.435 | 450.488.827 |  | 85,03 |
|  | 7.6 Penyelenggaraan paket B setara SMP | 682.254.545 | 622.729.673 |  | 91,28 |
|  | 7.7 Pengadaan mebeleur seklolah | 1.466.985.564 | 1.056.916.300 |  | 72,05 |
|  | 7.8 Pengadaan sarana mobilitas sekolah | 71.000.000 | 70.510.000 |  | 99,31 |
|  | 7.9 Penyelenggaraan belajar mengajar sekolah | 8.880.850.000 | 8.309.650.000 |  | 93,57 |
|  | 7.10 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik | 455.915.000 | 447.266.230 |  | 98,10 |
|  | 7.11 Pelatihan penyusunan kurikulum | 136.737.278 | - |  | 0,00 |
|  | 7.12 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs | 2.052.559.867 | 1.966.231.110 |  | 95,79 |
|  | 7.13 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan | 204.299.288 | 147.074.265 |  | 71,99 |
|  | 7.14 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa | 165.500.000 | 22.587.040 |  | 13,65 |
|  | 7.15 Pengembangan Comprehencive Teaching and Learning | 114.200.000 | - |  | 0,00 |
|  | 7.16 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga | 1.421.644.890 | 264.446.000 |  | 18,60 |
|  | 7.17 Pelaksanaan lomba pidato bahasa inggris jenjang SMP tingkat kabupaten | 79.804.000 | 79.533.320 |  | 99,66 |
|  | 7.18 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar | 378.068.874 | 171.948.590 |  | 45,48 |
|  | 7.19 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil | 208.952.200 | - |  | 0,00 |
|  | 7.20 Pelaksanaan Porseni tingkat SD | 796.608.000 | 787.829.400 |  | 98,90 |
|  | 7.21 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar | 373.638.000 | 307.992.500 |  | 82,43 |
|  | 7.22 Pelaksanaan lomba sains tingkat SD | 156.007.235 | 149.048.055 |  | 95,54 |
|  | 7.23 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) tingkat SD | 81.713.050 | - |  | 0,00 |
| 8. | Program pendidikan menengah | 26.838.614.985 | 22.239.768.412 |  | 82,86 |
|  | 8.1 Pembangunan gedung sekolah | 5.049.899.233 | 2.850.535.375 |  | 56,45 |
|  | 8.2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah | 2.038.793.524 | 1.948.620.375 |  | 95,58 |
|  | 8.3 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi | 5.145.678.454 | 3.369.578.993 |  | 65,48 |
|  | 8.4 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Lab. Bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) | 1.326.228.869 | 1.311.610.000 |  | 98,90 |
|  | 8.5 Dukungan pelaksanaan sekolah pendidikan menengah | 280.000.000 | 260.000.000 |  | 92,86 |
|  | 8.6 Penyelenggaraan Paket C setara SMP | 478.454.525 | 446.588.795 |  | 93,34 |
|  | 8.7 Penyelenggaraan belajar mengajar sekolah | 4.940.400.000 | 4.673.400.000 |  | 94,60 |
|  | 8.8 Pengadaan alat prektek dan peraga siswa | 335.438.945 | 315.821.000 |  | 94,15 |
|  | 8.9 Pengadaan mebeleur sekolah | 1.343.465.645 | 1.217.169.400 |  | 90,60 |
|  | 8.10 Pengadaan perlengkapan sekolah | 1.387.750.000 | 1.382.921.100 |  | 99,65 |
|  | 8.11 pelatihan kompetensi tenaga pendidik | 242.634.235 | 242.279.963 |  | 99,85 |
|  | 8.12 Pelatihan penyusunan kurikulum | 303.732.064 | 303.452.630 |  | 99,91 |
|  | 8.13 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah | 255.761.000 | 254.503.000 |  | 99,51 |
|  | 8.14 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah | 511.779.694 | 509.531.025 |  | 99,56 |
|  | 8.15 Penyelenggaraan ujian akhir | 2.545.173.155 | 2.531.810.104 |  | 99,47 |
|  | 8.16 Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SMP dan SMA tingkat provinsi | 267.828.788 | 238.035.850 |  | 88,88 |
|  | 8.17 Kegiatan festival dan lomba seni siswa nasional | 79.272.875 | 78.940.068 |  | 99,58 |
|  | 8.18 Pelaksanaan Porseni tingkat SMA | 93.700.000 | 93.469.680 |  | 99,75 |
|  | 8.19 Pelatihan pembelajaran IPA aktif untuk guru | 93.683.979 | 93.258.210 |  | 99,55 |
|  | 8.20 Pelaksanaan lomba karya ilmiah remaja tingkat SMP dan SMA/K | 59.620.000 | 59.635.800 |  | 99,57 |
|  | 8.21 Lomba cerdas cermat jenjang SMP dan SMA/K tingkat kabupaten | 59.320.000 | 58.877.080 |  | 99,25 |
| 9. | Program pendidikan non formal | 1.500.081.788 | 1.288.408.814 |  | 85,89 |
|  | 9.1 Dukungan penyelenggaraan pendidikan non formal | 312.000.000 | 100.500.000 |  | 32,21 |
|  | 9.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 112.881.788 | 112.797.450 |  | 99,93 |
|  | 9.3 Kegiatan Pemberantasan Buta Huruf (PBH) | 1.075.200.000 | 1.075.111.364 |  | 99,99 |
| 10. | Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan | 7.972.901.732 | 5.357.617.006 |  | 67,20 |
|  | 10.1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik | 1.064.109.744 | 287.931.200 |  | 27,06 |
|  | 10.2 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) | 251.573.820 | 251.396.501 |  | 99,93 |
|  | 10.3 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi | 5.749.054.793 | 3.978.386.332 |  | 69,20 |
|  | 10.4 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan | 91.048.907 | 28.800.000 |  | 31,63 |
|  | 10.5 Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) | - | - |  | 0,00 |
|  | 10.6 Sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | 185.977.518 | 181.727.741 |  | 97,71 |
|  | 10.7 Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Prakarya SMKN | 631.136.950 | 629.375.323 |  | 99,72 |
|  | 10.8 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) | - | - |  |  |
| 11. | Program manajemen pelayanan pendidikan | 4.807.187.510 | 4.749.825.727 |  | 98,81 |
|  | 11.1 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan | 4.515.840.000 | 4.490.658.425 |  | 99,44 |
|  | 11.2 Rapat penyelesaian Dakor pengusulan KP dan Pensiun guru | 291.347.510 | 259.167.302 |  | 88,95 |
| 12. | Belanja tidak langsung | 93.458.685.922 | 83.323.467.918 |  | 89,16 |
|  | 12.1 Belanja pegawai | 93.458.685.922 | 83.323.467.918 |  | 89,16 |
| BIDANG KESEHATAN |  | 192.946.141.663 | 136.147.439.512 |  | 70,56 |
| DINAS KESEHATAN |  | 128.159.711.180 | 94.503.826.119 |  | 73,74 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 18.073.013.857 | 13.624.458.889 |  | 75,39 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 8.089.550.000 | 5.577.644.350 |  | 68,95 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 47.080.000 | 42.280.000 |  | 89,80 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 8.404.300.000 | 6.830.500.000 |  | 81,27 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor | 41.222.450 | 32.873.545 |  | 79,75 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 124.846.203 | 124.846.000 |  | 100,00 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 112.018.895 | 76.996.315 |  | 68,74 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan logistik kantor | 87.840.000 | 87.840.000 |  | 100,00 |
|  | 1.8 Penyediaan makanan dan minuman | 20.736.000 | 20.722.320 |  | 99,93 |
|  | 1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 408.349.000 | 252.629.706 |  | 61,87 |
|  | 1.10 Kunjungan kerja ke distrik dan kampung | 522.095.000 | 407.933.600 |  | 78,13 |
|  | 1.11 Konsultasi program kepegawaian | 78.990.000 | 77.094.000 |  | 97,60 |
|  | 1.12 Penyediaan alat tulis kantor untuk puskesmas | 135.986.219 | 93.099.053 |  | 68,46 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 19.152.508.362 | 10.633.911.000 |  | 55,52 |
|  | 2.1 Pembangunan rumah dinas | 10.056.667.176 | 9.580.715.000 |  | 95,27 |
|  | 2.2 Pembangunan gedung kantor | 6.772.220.000 | - |  | 0,00 |
|  | 2.3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 775.442.570 | - |  | 0,00 |
|  | 2.4 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 333.000.000 | 322.445.000 |  | 96,83 |
|  | 2.5 Pengadaan perlengkapan kantor | 507.337.704 | 50.000.000 |  | 9,86 |
|  | 2.6 Pengadaan peralatan kantor | 124.340.912 | 108.260.000 |  | 87,07 |
|  | 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 583.500.000 | 572.491.000 |  | 98,11 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 263.750.000 | 263.500.000 |  | 99,91 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 194.250.000 | 194.100.000 |  | 99,92 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 69.500.000 | 69.400.000 |  | 99,86 |
| 4. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 1.131.969.811 | 535.132.244 |  | 47,27 |
|  | 4.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 388.906.000 | 228.834.250 |  | 58,84 |
|  | 4.2 Pendidikan dan pelatihan tenaga dokter, perawat dan bidan | 743.063.811 | 306.298.094 |  | 41,22 |
| 5. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 64.614.400 |  | 65,93 |
|  | 5.1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan | 98.000.000 | 64.614.400 |  | 65,93 |
| 6. | Program obat dan perbekalan kesehatan | 11.310.846.443 | 7.258.585.847 |  | 64,17 |
|  | 6.1 Pengadaan obat | 9.973.600.459 | 6.118.420.847 |  | 61,35 |
|  | 6.2 Pengawasan keamanan dan kesehatan hasil industri | 152.280.000 | - |  | 0,00 |
|  | 6.3 Operasional dalam gedung farmasi | 162.245.984 | 158.245.000 |  | 97,53 |
|  | 6.4 Operasional luar gedung farmasi | 820.920.000 | 780.120.000 |  | 95,03 |
|  | 6.5 Bimbingan teknis dan konsultasi program kefarmasian | 201.800.000 | 201.800.000 |  | 100,00 |
| 7. | Program upaya kesehatan masyarakat | 1.041.757.500 | 657.000.000 |  | 63,07 |
|  | 7.1 Penyediaan biaya operasional puskesmas dan pustu | 1.041.757.500 | 657.000.000 |  | 63,07 |
| 8. | Program pengawasan obat dan makanan | 304.760.000 | 304.760.000 |  | 100,00 |
|  | 8.1 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya | 304.760.000 | 304.760.000 |  | 100,00 |
| 9. | Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 348.305.801 | 316.205.823 |  | 90,78 |
|  | 9.1 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | 348.305.801 | 316.205.823 |  | 90,78 |
| 10. | Program perbaikan gizi masyarakat | 3.444.109.000 | 3.089.401.400 |  | 89,70 |
|  | 10.1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin | 2.708.771.000 | 2.478.881.400 |  | 91,51 |
|  | 10.2 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi | 322.000.000 | 322.000.000 |  | 100,00 |
|  | 10.3 peningkatan cakupan Vitamin A dan Tablet Fe | 288.250.000 | 288.250.000 |  | 100,00 |
|  | 10.4 Pemantauan Status Gizi (PSG)/Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG), pengawasan kemanan pangan dan pelacakan | 124.918.000 | - |  | 0,00 |
| 11. | Program pengembangan lingkungan sehat | 1.303.742.000 | 1.131.802.000 |  | 86,81 |
|  | 11.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | 368.712.000 | 196.772.000 |  | 53,37 |
|  | 11.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 720.680.000 | 720.680.000 |  | 100,00 |
|  | 11.3 pengawasan, pemeriksaan TPM, TTU, dan PAB wilayah PKM se-kabupaten | 214.350.000 | 214.350.000 |  | 100,00 |
| 12. | Program pencegahan penyakit menular | 16.216.726.410 | 11.678.007.155 |  | 72,01 |
|  | 12.1 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah | 186.480.000 | 186.480.000 |  | 100,00 |
|  | 12.2 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | 47.580.000 | 47.580.000 |  | 100,00 |
|  | 12.3 Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah dan reviu imunisasi | 505.851.470 | 433.026.970 |  | 85,60 |
|  | 12.4 Sosialisasi pencegahan penyakit HIV/AIDS | 291.986.470 | - |  | 0,00 |
|  | 12.5 Penanggulangan kusta | 2.809.076.000 | 2.765.286.000 |  | 98,44 |
|  | 12.6 Penanggulangan filariasis | 369.458.000 | 233.898.000 |  | 63,31 |
|  | 12.7 Pemeriksaan suspect dan follow up pengobatan penderita | 154.034.000 | 153.382.000 |  | 99,58 |
|  | 12.8 Pelacakan rumah penderita | 177.040.000 | - |  | 0,00 |
|  | 12.9 Penemuan dan pengobatan malaria | 594.372.000 | 546.565.000 |  | 91,96 |
|  | 12.10 Supervisi pelaksanaan program kusta/TBC, imunisasi, kesling | 328.775.000 | 312.902.000 |  | 95,17 |
|  | 12.11 Survei darah (microfilaria) | 179.114.000 | 171.328.000 |  | 95,65 |
|  | 12.12 Pelayanan medis/paramedis ke kampung-kampung | 10.181.740.000 | 6.552.717.715 |  | 64,36 |
|  | 12.13 Pertemuan reviu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi | 338.191.470 | 274.841.470 |  | 81,27 |
|  | 12.14 Pengiriman vaksin | 53.028.000 | - |  | 0,00 |
| 13 | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin | 2.312.479.260 | 1.435.986.400 |  | 62,10 |
|  | 13.1 Biaya rujukan penderita kurang mampu | 2.312.479.260 | 1.435.986.400 |  | 62,10 |
| 14. | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu | 19.165.008.384 | 14.964.002.132 |  | 78,08 |
|  | 14.1 Pembangunan puskesmas | 7.573.529.585 | 7.407.850.000 |  | 97,81 |
|  | 14.2 Pembangunan pustu | 286.174.100 | 266.415.478 |  | 93,10 |
|  | 14.3 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas | 9.695.469.680 | 5.929.244.000 |  | 61,15 |
|  | 14.4 Pengadaan sarana dan prasarana pustu | 235.947.500 | 106.000.000 |  | 44,93 |
|  | 14.5 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan | 2.050.000 | - |  | 0,00 |
|  | 14.6 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling | 1.030.277.519 | 1.022.300.000 |  | 99,23 |
|  | 14.7 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas | 341.560.000 | 232.192.654 |  | 67,98 |
| 15. | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 5.799.823.421 | 4.023.943.000 |  | 69,38 |
|  | 15.1 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil keluarga kurang mampu | 4.067.466.161 | 3.633.418.000 |  | 89,33 |
|  | 15.2 Pertolongan persalinan bagi ibu keluarga kurang mampu | 1.443.837.260 | 102.005.000 |  | 7,06 |
|  | 15.3 Pelatihan pengelola program KIA | 288.520.000 | 288.520.000 |  | 100,00 |
| 16. | Program imunisasi | 895.330.000 | 895.330.000 |  | 100,00 |
|  | 16.1 sweeping imunisasi | 500.760.000 | 500.760.000 |  | 100,00 |
|  | 16.2 Sweeping TT wanita usia subur | 394.570.000 | 394.570.000 |  | 100,00 |
| 17. | Belanja tidak langsung | 27.297.480.931 | 23.627.185.729 |  | 86,55 |
|  | 17.1 Belanja pegawai | 27.297.480.931 | 23.627.185.729 |  | 86,55 |
| RSUD |  | 64.786.430.483 | 41.643.613.393 |  | 64,28 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 6.328.386.497 | 5.396.138.441 |  | 85,27 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 15.900.000 | 15.890.000 |  | 99,94 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 70.800.000 | 67.735.650 |  | 95,67 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 3.897.720.000 | 3.709.105.700 |  | 95,16 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor | 480.872.250 | 471.812.625 |  | 98,12 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 109.680.158 | 109.524.690 |  | 99,86 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 314.232.089 | 313.997.492 |  | 99,93 |
|  | 1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 50.000.000 | - |  | 0,00 |
|  | 1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga | 475.695.000 | 5.315.000 |  | 1,12 |
|  | 1.9 Penyediaan bahan logistik kantor | 338.156.000 | 337.633.750 |  | 99,85 |
|  | 1.10 Penyediaan makanan dan minuman | 28.200.000 | 27.846.000 |  | 98,74 |
|  | 1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 547.131.000 | 337.277.534 |  | 61,64 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 12.330.297.150 | 11.277.087.726 |  | 91,46 |
|  | 2.1 Pembangunan gedung kantor | 10.448.140.000 | 9.891.264.200 |  | 94,67 |
|  | 2.2 Pengadaan kendaraan dinas operasional | 650.000.000 | 194.820.000 |  | 29,97 |
|  | 2.3 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 309.000.000 | 308.485.000 |  | 99,83 |
|  | 2.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 61.000.000 | 60.993.000 |  | 99,99 |
|  | 2.5 Pengadaan peralatan gedung kantor | 195.132.150 | 194.898.150 |  | 99,88 |
|  | 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 25.400.000 | 20.954.518 |  | 82,50 |
|  | 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 279.495.000 | 279.469.000 |  | 99,99 |
|  | 2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 362.130.000 | 326.203.648 |  | 90,08 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 302.750.000 | 302.250.000 |  | 99,83 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 180.250.000 | 180.250.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 122.500.000 | 122.000.000 |  | 99,59 |
| 4. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 537.620.000 | 407.585.900 |  | 75,81 |
|  | 4.1 Pendidikan dan pelatihan formal | 537.620.000 | 407.585.900 |  | 75,81 |
| 5. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 59.000.000 | 56.557.600 |  | 95,86 |
|  | 5.1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan | 59.000.000 | 56.557.600 |  | 95,86 |
| 6. | Program obat dan perbekalan kesehatan | 4.114.787.911 | 3.483.588.512 |  | 84,66 |
|  | 6.1 Pengadaan obat | 2.904.787.911 | 2.429.773.862 |  | 83,65 |
|  | 6.2 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan | 1.210.000.000 | 1.053.814.650 |  | 87,09 |
| 7. | Program upaya kesehatan masyarakat | 27.788.080.590 | 10.224.003.720 |  | 36,79 |
|  | 7.1 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan | 15.911.002.540 | 590.520.020 |  | 3,71 |
|  | 7.2 Rujukan pasien | 3.551.417.050 | 2.675.256.700 |  | 75,33 |
|  | 7.3 Penyediaan biaya operasional petugas RSUD | 7.744.450.000 | 6.380.677.000 |  | 82,39 |
|  | 7.4 Pembangunan sarana IPAL pada RSUD Agats | 581.211.000 | 577.550.000 |  | 99,37 |
| 8. | Program pengawasan obat dan makanan | 10.000.000 | 10.000.000 |  | 100,00 |
|  | 8.1 Peningkatan pengawasan obat dan makanan | 10.000.000 | 10.000.000 |  | 100,00 |
| 9. | Program standarisasi pelayanan kesehatan | 30.000.000 | 30.000.000 |  | 100,00 |
|  | 9.1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan | 30.000.000 | 30.000.000 |  | 100,00 |
| 10. | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin | 1.665.410.000 | 1.663.745.440 |  | 99,90 |
|  | 10.1 Makan minumpasien rawat inap di RSUD | 1.605.410.000 | 1.603.864.940 |  | 99,90 |
|  | 10.2 Peningkatan pelayanan pasien rujukan keluar asmat | 60.000.000 | 59.880.500 |  | 99,80 |
| 11. | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | 329.644.000 | 189.644.000 |  | 57,53 |
|  | 11.1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan | 329.644.000 | 189.644.000 |  | 57,53 |
| 12. | Belanja tidak langsung | 11.290.454.335 | 8.603.012.054 |  | 76,20 |
|  | 12.1 Belanja pegawai | 11.290.454.335 | 8.603.012.054 |  | 76,20 |
| BIDANG PEKERJAAN UMUM |  | 246.266.859.210 | 181.169.425.905 |  | 73,57 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM |  | 246.266.859.210 | 181.169.425.905 |  | 73,57 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 2.002.742.843 | 1.903.726.214 |  | 95,06 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 21.600.000 | 21.582.000 |  | 99,92 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 78.600.000 | 52.735.825 |  | 67,09 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 72.000.000 | 70.836.000 |  | 98,38 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 425.100.000 | 397.205.000 |  | 93,44 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 169.806.843 | 169.806.843 |  | 100,00 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 25.000.000 | 9.735.000 |  | 38,94 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 25.000.000 | - |  | 0,00 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan logistik kantor | 80.925.000 | 80.925.000 |  | 100,00 |
|  | 1.9 Penyediaan makanan dan minuman | 18.684.000 | 18.676.000 |  | 99,96 |
|  | 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 1.086.027.000 | 1.082.224.546 |  | 99,65 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 4.691.839.114 | 4.219.192.400 |  | 89,93 |
|  | 2.1 Pembangunamn rumah dinas | 41.960.000 | 5.995.000 |  | 14,29 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 141.000.000 | 140.934.200 |  | 99,95 |
|  | 2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 57.200.000 | 52.200.000 |  | 91,26 |
|  | 2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor | 91.755.700 | 91.755.700 |  | 100,00 |
|  | 2.5 Pembangunan asrama mahasiswa | 210.290.500 | 198.607.500 |  | 94,44 |
|  | 2.6 Pembangunan gedung kantor | 4.129.632.914 | 3.710.180.000 |  | 89,84 |
|  | 2.7 Pemeliharaan rtuin/berkala peralatan gedung kantor | 20.000.000 | 19.500.000 |  | 97,50 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 110.750.000 | 110.750.00 |  | 99,97 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 82.250.000 | 82.220.500 |  | 99,96 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 28.500.000 | 28.500.000 |  | 100,00 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.945.806 |  | 99,94 |
|  | 4.1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan | 98.000.000 | 97.945.806 |  | 99,94 |
| 5. | Program pembangunan jalan jembatan | 192.395.514.404 | 135.639.525.894 |  | 70,50 |
|  | 5.1 Pembangunan jalan | 5.609.387.930 | 5.158.198.400 |  | 91,96 |
|  | 5.2 Pembangunan jalan jembatan konstruksi beton | 114.625.700.365 | 92.021.720.179 |  | 80,28 |
|  | 5.3 Pembangunan jalan komposit | 72.160.426.109 | 38.459.607.315 |  | 53,30 |
| 6. | Program pembangunan turap/talut/bronjong | 9.566.854.350 | 8.371.481.266 |  | 87,51 |
|  | 6.1 Pembangunan talud penahan abrasi di Distrik Agats | 9.566.854.350 | 8.371.481.266 |  | 87,51 |
| 7. | Program pembangunan infrastruktur pedesaan | 5.323.565.824 | 5.267.237.000 |  | 98,94 |
|  | 7.1 Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi pedesaan | 5.323.565.824 | 5.267.237.000 |  | 98,94 |
| 8. | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan | 208.600.000 | 207.000.000 |  | 99,23 |
|  | 8.1 Pemeliharaan jaringan drainase Kota Agats | 208.600.000 | 207.000.000 |  | 99,23 |
| 9. | Program penyediaan dan pengelolaan air baku | 15.920.523.302 | 10.732.830.400 |  | 67,42 |
|  | 9.1 Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah | 15.920.523.302 | 10.732.830.400 |  | 67,42 |
| 10. | Program pemeliharaan rutin jalan jembatan | 7.874.744.300 | 7.846.901.607 |  | 99,65 |
|  | 10.1 Pemeliharaan jalan jembatan | 7.874.744.300 | 7.846.901.607 |  | 99,65 |
| 11. | Program perencanaan dan pengawasan pembangunan | 290.954.000 | 289.550.650 |  | 99,52 |
|  | 11.1 Administrasi, perencanaan dan pengawasan cipta karya | 290.954.000 | 289.550.650 |  | 99,52 |
| 12. | Program tata ruang kota | 2.414.207.000 | 1.864.977.000 |  | 77,25 |
|  | 12.1 Penyediaan biaya operasional sistem jaringan pengolahan samapah Kota Agats | 1.664.642.000 | 1.399.562.000 |  | 84,08 |
|  | 12.2 Pembangunan fasilitas tata ruang kota | 71.950.000 | 59.645.000 |  | 82,90 |
|  | 12.3 Pembangunan papan informasi kebersihan dan IMB Kabupaten Asmat | 355.820.000 | 298.900.000 |  | 84,00 |
|  | 12.4 Pendataan dan penataan IMB | 321.795.000 | 106.870.000 |  | 33,21 |
| 13. | Belanja tidak langsung | 5.368.564.073 | 4.618.357.168 |  | 86,03 |
|  | 13.1 Belanja pegawai | 5.368.564.073 | 4.618.357.168 |  | 86,03 |
| BIDANG PERUMAHAN |  | 61.913.523.482 | 55.660.546.355 |  | 89,90 |
| DINAS TENAGA KERJA, PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN RAKYAT |  | 61.913.523.482 | 55.660.546.355 |  | 89,90 |
| 1. | Program pengembangan perumahan | 61.552.212.532 | 55.323.781.440 |  | 89,88 |
|  | 1.1 Pembobotan fisik perumahan masyarakat | 806.285.875 | 792.250.877 |  | 98,26 |
|  | 1.2 Pembangunan rumah masyarakat tipe 45 m2 (DAU) | 8.466.745.257 | 7.427.314.213 |  | 87,72 |
|  | 1.3 Pembangunan rumah masyarakat tipe 45 m2 (OTSUS) | 11.187.667.000 | 8.888.526.500 |  | 79,45 |
|  | 1.4 Pembangunan rumah masyarakat tipe 45 m2 (DAK IPD) | 40.885.540.000 | 37.979.910.500 |  | 92,96 |
|  | 1.5 Pendataan dan penataan tentang perumahan masyarakat | 235.974.400 | 235.779.350 |  | 99,92 |
| 2. | Program lingkungan sehat perumahan | 361.310.950 | 336.764.915 |  | 93,21 |
|  | 2.1 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan | 361.310.950 | 336.764.915 |  | 93,21 |
| BIDANG PENATAAN RUANG |  | 1.911.116.000 | 1.816.503.620 |  | 95,05 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 1.911.116.000 | 1.816.503.620 |  | 95,05 |
| 1. | Program perencanaan tata ruang | 1.911.116.000 | 1.816.503.620 |  | 95,05 |
|  | 1.1 Rapat koordinasi tata ruang | 184.288.000 | 177.848.000 |  | 96,51 |
|  | 1.2 Penyusunan raperda RDTR ibukota Distrik Suru Suru | 854.223.000 | 832.169.868 |  | 97,42 |
|  | 1.3 Perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang | 257.395.000 | 203.263.193 |  | 78,97 |
|  | 1.4 Evaluasi program pembangunanbidang fispra | 85.645.000 | 81.779.808 |  | 95,49 |
|  | 1.5 Pembangunan baliho tata ruang di 4 distrik | 460.935.000 | 455.785.048 |  | 98,88 |
|  | 1.6 Pemantauan pelaksanaan program Pasimas di kabupaten | 68.630.000 | 65.657.703 |  | 95,67 |
| BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN |  | 19.936.138.225 | 17.363.222.313 |  | 87,09 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 19.936.138.225 | 17.363.222.313 |  | 87,09 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 2.080.518.410 | 1.975.279.265 |  | 94,94 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 18.200.000 | 15.993.817 |  | 87,88 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 70.200.000 | 70.171.332 |  | 99,96 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 505.400.000 | 503.450.000 |  | 99,61 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor | 12.512.728 | 12.512.220 |  | 100,00 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 158.349.682 | 158.346.012 |  | 100,00 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 95.573.000 | 95.553.675 |  | 99,98 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 40.000.000 | 32.200.000 |  | 80,50 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan logistik kantor | 183.000.000 | 182.923.636 |  | 99,96 |
|  | 1.9 Penyediaan makanan dan minuman | 50.256.000 | 50.250.300 |  | 99,99 |
|  | 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 947.027.000 | 853.878.273 |  | 90,16 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 438.000.000 | 429.837.116 |  | 98,14 |
|  | 2.1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 144.000.000 | 144.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 55.000.000 | 50.000.000 |  | 90,91 |
|  | 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor | 76.000.000 | 76.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 83.000.000 | 79.906.132 |  | 96,27 |
|  | 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 80.000.000 | 79.930.000 |  | 99,91 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 119.000.000 | 119.000.000 |  | 100,00 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 84.000.000 | 84.000.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 35.000.000 | 35.000.000 |  | 100,00 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.559.211 |  | 99,55 |
|  | 4.1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan | 98.000.000 | 97.559.211 |  | 99,55 |
| 5. | Program pengembangan data dan informasi | 1.025.648.908 | 968.037.576 |  | 94,38 |
|  | 5.1 Penyusunan profil daerah | 28.464.636 | 28.336.009 |  | 99,55 |
|  | 5.2 Pendampingan implementasi sistem perencanaan pembangunan (SIMRENBANG) | 397.596.480 | 369.656.386 |  | 92,97 |
|  | 5.3 Pembangunan sistem informasi, monitoring dan evaluasi pembangunan (e-monev) | 538.060.000 | 511.589.464 |  | 95,08 |
|  | 5.4 Fasilitasi penyusunan Renja SKPD | 61.527.792 | 58.455.717 |  | 95,01 |
| 6. | Program pembangunan daerah | 1.419.054.611 | 1.000.786.227 |  | 70,52 |
|  | 6.1 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana otsus | 1.012.101.972 | 652.492.191 |  | 64,47 |
|  | 6.2 Koordinasi perencanaan pembangunan dana otsus | 75.419.619 | 75.388.213 |  | 99,96 |
|  | 6.3 Konsultasi dan pembahasan URD Otsus | 331.533.020 | 272.905.823 |  | 82,32 |
| 7. | Program pengembangan wilayah perbatasan | 494.101.000 | 71.013.000 |  | 14,37 |
|  | 7.1 koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah | 494.101.000 | 71.013.000 |  | 14,37 |
| 8. | Program perencanaan pembangunan daerah | 7.569.7.99.468 | 7.160.923.553 |  | 94,60 |
|  | 8.1 Penyusunan rancangan dan penetapan RKPD | 44.433.376 | 44.202.998 |  | 99,48 |
|  | 8.2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD (Kab, Prov dan Nasional) | 856.436.650 | 823.879.679 |  | 96,20 |
|  | 8.3 Koordinasi penyusunan LKPJ Bupati | 42.195.084 | 41.863.377 |  | 99,21 |
|  | 8.4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat distrik | 2.012.390.000 | 1.998.014.954 |  | 99,29 |
|  | 8.5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat kampung | 1.120.760.000 | 1.105.659.743 |  | 98,65 |
|  | 8.6 Penyusunan Renstra Kabupaten 2016-2021 | 272.390.000 | 265.688.844 |  | 97,54 |
|  | 8.7 Penyusunan RPJMD 2016-2021 | 1.536.554.000 | 1.526.182.466 |  | 99,33 |
|  | 8.8 Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD, KUA dan PPAS APBD induk dan perubahan | 56.976.000 | 56.827.673 |  | 99,74 |
|  | 8.9 Peningkatan LPSE | 1.016.844.358 | 958.455.699 |  | 94,26 |
|  | 8.10 Fasilitasi penyusunan RPJMKampung | 610.820.000 | 340.148.120 |  | 55,69 |
| 9. | Program perencanaan pembangunan ekonomi | 798.074.463 | 790.213.704 |  | 99,02 |
|  | 9.1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 86.721.000 | 86.381.550 |  | 99,61 |
|  | 9.2 Penyelenggaraan pameran investasi | 205.131.000 | 203.453.123 |  | 99,18 |
|  | 9.3 Evaluasi program pembangunan bidang ekonomi | 183.212.463 | 181.579.598 |  | 99,11 |
|  | 9.4 Sosialisasi penyusunan dokumentasi perencanaan bidang ekonomi | 323.010.000 | 318.799.433 |  | 98,70 |
| 10. | Program perencanaan bidang sosial budaya | 21.048.000 | 20.429.693 |  | 97,06 |
|  | 10.1 Evaluasi program bidang sosial budaya | 21.048.000 | 20.429.693 |  | 97,06 |
| 11. | Belanja tidak langsung | 5.872.893.365 | 4.730.142.968 |  | 80,54 |
|  | 11.1 Belanja pegawai | 5.872.893.365 | 4.730.142.968 |  | 80,54 |
| BIDANG PERHUBUNGAN |  | 97.566.831.119 | 79.958.848.558 |  | 81,95 |
| DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | 97.566.831.119 | 79.958.848.558 |  | 81,95 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 2.712.243.854 | 2.419.132.650 |  | 94,05 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 11.000.000 | 11.000.000 |  | 100,00 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 36.774.565 | 35.580.000 |  | 96,75 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 1.037.400.000 | 1.027.985.000 |  | 99,09 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor | 147.248.369 | 141.038.000 |  | 95,78 |
|  | 1.5 Penyediaan perbaikan peralatan kantor | 151.000.000 | 151.000.000 |  | 100,00 |
|  | 1.6 Penyediaan alat tulis kantor | 155.349.040 | 155.034.000 |  | 99,80 |
|  | 1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 257.000.000 | 256.426.250 |  | 99,78 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 19.000.000 | 18.100.000 |  | 95,26 |
|  | 1.9 Penyediaan bahan logistik kantor | 91.702.800 | 90.090.000 |  | 98,24 |
|  | 1.10 Penyediaan makanan dan minuman | 23.158.080 | 23.100.000 |  | 99,75 |
|  | 1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 782.611.000 | 509.779.400 |  | 65,14 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 6.243.682.564 | 3.854.130.000 |  | 61,73 |
|  | 2.1 Pembangunan gedung kantor | 3.547.767.500 | 1.162.635.000 |  | 32,77 |
|  | 2.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 46.486.455 | 46.446.000 |  | 99,91 |
|  | 2.3 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 117.000.000 | 116.902.000 |  | 99,92 |
|  | 2.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 668.759.723 | 666.822.000 |  | 99,71 |
|  | 2.5 Pengadaan peralatan gedung kantor | 1.238.268.850 | 1.236.766.000 |  | 99,88 |
|  | 2.6 Pengadaan sarana transportasi air | 575.400.036 | 575.109.000 |  | 99,95 |
|  | 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 50.000.000 | 49.450.000 |  | 98,90 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 111.750.000 | 111.738.951 |  | 99,99 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 68.250.000 | 68.250.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 43.500.000 | 43.488.951 |  | 99,97 |
| 4. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 54.516.000 | - |  | 0,00 |
|  | 4.1 Pendidikan dan pelatihan formal | 54.516.000 | - |  | 0,00 |
| 5. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 98.000.000 |  | 100,00 |
|  | 5.1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan | 98.000.000 | 98.000.000 |  | 100,00 |
| 6. | Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | 66.217.569.480 | 59.485.391.200 |  | 89,83 |
|  | 6.1 Pengadaan sarana dan prasarana angkutan | 933.875.619 | 924.264.200 |  | 98,97 |
|  | 6.2 Pembangunan landasan pacu bandara ewer tahap 1 | 40.109.020.000 | 38.813.816.000 |  | 96,77 |
|  | 6.3 Pembangunan sarana dan prasaranafasilitas perhubungan | 10.563.745.000 | 7.306.976.800 |  | 69,17 |
|  | 6.4 Pembangunan dermaga sungai dan penyeberangan | 14.522.278.816 | 12.351.849.900 |  | 85,05 |
|  | 6.5 Keselamatan penerbangan di Kamur | 31.050.000 | 30.884.300 |  | 99,47 |
|  | 6.6 Operasional pelayanan publik perhubungan udara MAF Air | 57.600.000 | 57.600.000 |  | 100,00 |
| 7. | Program peningkatan pelayanan angkutan | 14.830.913.000 | 7.613.782.250 |  | 51,34 |
|  | 7.1 Pengawasan kepelabuhanan dan angkutan | 14.706.933.000 | 7.490.201.850 |  | 50,93 |
|  | 7.2 Sosialisasi keselamatan pelayaran di distrik | 123.980.000 | 123.580.400 |  | 99,68 |
| 8. | Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | 2.895.409.090 | 2.839.728.000 |  | 98,08 |
|  | 8.1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | 20.790.000 | - |  | 0,00 |
|  | 8.2 Pemeliharaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan | 2.874.619.090 | 2.839.728.000 |  | 98,79 |
| 9. | Belanja tidak langsung | 4.542.747.131 | 3.536.945.507 |  | 77,86 |
|  | 9.1 Belanja pegawai | 4.542.747.131 | 3.536.945.507 |  | 77,86 |
| BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |  | 1.279.663.000 | 1.072.189.784 |  | 83,79 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 1.279.663.000 | 1.072.189.784 |  | 83,79 |
| 1. | Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | 142.798.000 | 127.531.776 |  | 89,31 |
|  | 1.1 Pemantauan kualitas lingkungan hidup | 93.068.000 | 77.802.576 |  | 83,60 |
|  | 1.2 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | 49.730.000 | 49.729.200 |  | 100,00 |
| 2. | Program perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam | 267.383.000 | 257.484.008 |  | 96,30 |
|  | 2.1 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA | 267.383.000 | 257.484.008 |  | 96,30 |
| 3. | Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup | 127.670.000 | - |  | 0,00 |
|  | 3.1 Pengembangan data dan informasi lingkungan | 127.670.000 | - |  | 0,00 |
| 4. | Program penyuluhan dan pengendalian polusi dan perencanaan menimbulkan polusi | 703.727.000 | 687.174.000 |  | 97,65 |
|  | 4.1 penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran lingkungan | 703.727.000 | 687.174.000 |  | 97,65 |
| 5. | Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut | 38.085.000 | - |  | 0,00 |
|  | 5.1 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut | 38.085.000 | - |  | 0,00 |
| BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  | 10.550.488.445 | 9.123.367.405 |  | 86,47 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  | 10.550.488.445 | 9.123.367.405 |  | 86,47 |
| 1 | Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.220.013.026 | 1.134.109.021 |  | 92,96 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 12.400.000 | 12.400.000 |  | 100,00 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 48.000.000 | 47.780.475 |  | 99,54 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 391.800.000 | 386.500.000 |  | 98,65 |
|  | 1.4 Penyediaan perbaikan peralatan kantor | 100.200.000 | 90.554.725 |  | 90,37 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 119.709.866 | 119.703.650 |  | 99,99 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 66.022.520 | 57.211.125 |  | 86,65 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 18.000.000 | 1.500.000 |  | 8,33 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan logistik kantor | 80.902.800 | 80.586.000 |  | 99,61 |
|  | 1.9 Penyediaan makanan dan minuman | 12.012.840 | 12.005.400 |  | 99,94 |
|  | 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 370.965.000 | 325.867.646 |  | 87,84 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 939.616.734 | 929.349.800 |  | 98,91 |
|  | 2.1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 108.000.000 | 106.920.000 |  | 99,00 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 69.316.115 | 63.360.000 |  | 94,29 |
|  | 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor | 471.272.619 | 468.442.500 |  | 99,40 |
|  | 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 164.028.000 | 164.028.000 |  | 100,00 |
|  | 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 127.000.000 | 124.599.300 |  | 98,11 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 91.500.000 | 91.179.000 |  | 99,65 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 63.000.000 | 62.964.000 |  | 99,94 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 28.500.000 | 28.215.000 |  | 99,00 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 196.000.000 | 82.829.649 |  | 42,26 |
|  | 4.1 Penyusunan laporan keuangan dan capaian keuangan | 98.000.000 | 47.829.469 |  | 48,81 |
|  | 4.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 35.000.000 |  | 25,71 |
| 5. | Program penataan administrasi kependudukan | 3.405.903.000 | 3.238.634.660 |  | 95,09 |
|  | 5.1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu | 74.220.000 | 73.950.000 |  | 99,64 |
|  | 5.2 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) | 58.000.000 | 57.970.000 |  | 99,65 |
|  | 5.3 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pendataan orang asli papua | 3.158.740.000 | 3.015.032.100 |  | 95,45 |
|  | 5.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 56.193.000 | 56.193.000 |  | 100,00 |
|  | 5.5 pendataan penduduk rentan | 58.750.000 | 35.488.960 |  | 60,41 |
| 6. | Belanja tidak langsung | 4.697.455.685 | 3.647.265.455 |  | 77,64 |
|  | 6.1 Belanja pegawai | 4.697.455.685 | 3.647.265.455 |  | 77,64 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  | 9.017.123.824 | 6.977.386.801 |  | 77,38 |
| KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA |  | 9.017.123.824 | 6.977.386.801 |  | 77,38 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.155.270.313 | 937.214.484 |  | 81,13 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 10.000.000 | 4.000.000 |  | 40,00 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 6.000.000 | 2.530.000 |  | 42,17 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 204.000.000 | 204.000.000 |  | 100,00 |
|  | 1.4 Penyediaan perbaikan peralatan kantor | 43.000.000 | 30.840.900 |  | 71,72 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 51.068.019 | 51.068.019 |  | 100,00 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 56.382.294 | 7.871.900 |  | 13,96 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 30.000.000 | 24.000.000 |  | 80,00 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan logistik kantor | 74.400.000 | 74.400.000 |  | 100,00 |
|  | 1.9 Penyediaan makanan dan minuman | 8.100.000 | 7.217.640 |  | 89,11 |
|  | 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 672.320.000 | 531.286.025 |  | 79,02 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 161.549.000 | 151.200.000 |  | 93,59 |
|  | 2.1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 90.000.000 | 90.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 40.349.000 | 30.000.000 |  | 74,35 |
|  | 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor | 31.200.000 | 31.200.000 |  | 100,00 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 71.000.000 | 52.500.000 |  | 73,94 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 52.500.000 | 52.500.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 18.500.000 | - |  | 0,00 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 93.000.000 | 24.833.900 |  | 26,70 |
|  | 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 93.000.000 | 24.833.900 |  | 26,70 |
| 5. | Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak | 1.097.624.133 | 894.336.110 |  | 81,48 |
|  | 5.1 Pelayanan P2TP2A | 14.180.000 | - |  | 0,00 |
|  | 5.2 Pengembangan Sistem Gender dan Anak (PSGA) | 79.320.462 | - |  | 0,00 |
|  | 5.3 Pemetaan isu gender | 159.600.000 | 156.804.935 |  | 98,25 |
|  | 5.4 Pelatihan home industry | 742.070.857 | 737.531.175 |  | 99,39 |
|  | 5.5 Pelatihan penyusunan Program Perencanaan Relationship Gender (PPRG) | 102.452.814 | - |  | 0,00 |
| 6. | Program peningkatan kualitas hidup perempuan | 341.225.191 | 339.482.050 |  | 99,49 |
|  | 6.1 Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan | 341.225.191 | 339.482.050 |  | 99,49 |
| 7. | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | 1.591.389.185 | 1.243.158.934 |  | 63,71 |
|  | 7.1 Pembinaan organisasi perempuan | 550.329.725 | 356.747.464 |  | 64,82 |
|  | 7.2 Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan | 314.225.000 | - |  | 0,00 |
|  | 7.3 Pelaksanaan 10 program pokok PKK | 383.815.000 | 383.815.000 |  | 100,00 |
|  | 7.4 Pemberdayaan kelompok yang berbasis gender disektor pertanian dan peternakan | 527.482.460 | 502.596.470 |  | 95,28 |
|  | 7.5 Pelatihan menjahit bagi perempuan asmat | 175.537.000 | - |  | 0,00 |
| 8. | Pogram penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak | 176.793.224 | 175.991.075 |  | 99,55 |
|  | 8.1 Penguatan kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan anak | 176.793.224 | 175.991.075 |  | 99,55 |
| 9. | Belanja tidak langsung | 3.969.272.778 | 3.158.670.248 |  | 79,58 |
|  | 9.1 Belanja pegawai | 3.969.272.778 | 3.158.670.248 |  | 79,58 |
| BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA |  | 1.887.068.268 | 1.494.714.330 |  | 79,21 |
| KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA |  | 1.887.068.268 | 1.494.714.330 |  | 79,21 |
| 1. | Program keluarga berencana | 1.337.577.364 | 946.014.330 |  | 70,73 |
|  | 1.1 Latihan Kepemimpinan Wanita/Perempuan (LKW/P) | 262.673.196 | 261.851.545 |  | 99,69 |
|  | 1.2 Pembinaan keluarga berencana | 233.103.336 | 206.445.085 |  | 88,57 |
|  | 1.3 Sosialisasi keluarga berencana | 419.604.492 | 417.594.655 |  | 99,52 |
|  | 1.4 Pendataan keluarga | 360.636.340 | - |  | 0,00 |
|  | 1.5 Pembinaan dan pembekalan staf dan penyuluh KB | 549.490.904 | 548.700.000 |  | 97,65 |
| 2. | Program pelayanan kontrasepsi | 549.490.904 | 548.700.000 |  | 99,86 |
|  | 2.1 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB | 549.490.904 | 548.700.000 |  | 99,86 |
| BIDANG SOSIAL |  | 17.400.383.972 | 12.848.796.559 |  | 73,84 |
| DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL |  | 12.432.046.974 | 9.374.840.820 |  | 75,41 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 964.428.673 | 922.597.853 |  | 95,66 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 16.000.000 | 16.000.000 |  | 100,00 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 18.000.000 | 16.101.040 |  | 89,45 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 184.800.000 | 170.400.000 |  | 92,21 |
|  | 1.4 Penyediaan perbaikan peralatan kantor | 53.000.000 | 52.966.500 |  | 99,94 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 51.027.113 | 51.027.113 |  | 100,00 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 24.000.000 | 23.997.400 |  | 99,99 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 24.000.000 | 23.850.000 |  | 99,38 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan logistik kantor | 80.972.800 | 80.972.800 |  | 100,00 |
|  | 1.9 Penyediaan makanan dan minuman | 9.473.760 | 9.472.000 |  | 99,98 |
|  | 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 503.155.000 | 477.811.000 |  | 94,96 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 229,606,275 | 225,692,178 |  | 98,30 |
|  | 2.1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 87.000.000 | 87.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 108.206.275 | 104.292.178 |  | 96,38 |
|  | 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor | 34.400.000 | 34.400.000 |  | 100,00 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 68.250.000 | 68.250.000 |  | 100,00 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 50.750.000 | 50.750.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 17.500.000 | 17.500.000 |  | 10,00 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.830.080 |  | 99,83 |
|  | 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.830.080 |  | 99,83 |
| 5. | Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS | 3.761.410.477 | 1.888.556.034 |  | 50,21 |
|  | 5.1 Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya | 165.405.000 | 126.348.000 |  | 76,39 |
|  | 5.2 Pembangunan Perumahan Komunitas Adat Terpencil | 2.700.964.000 | 991.479.000 |  | 36,71 |
|  | 5.3 Studi kelayakan di lokasi KAT | 434.026.475 | 420.355.249 |  | 96,85 |
|  | 5.4 Bimbingan sosial dan motivasi pemberdayaan KAT | 191.935.002 | 191.785.000 |  | 99,92 |
|  | 5.5 Bimbingan dan penyuluhan sosial Keluarga Muda Mandiri | 169.695.000 | 158.588.785 |  | 93,46 |
|  | 5.6 Bimbingan dan penyuluhan pemberdayaan sosial perempuan | 99.385.000 | - |  | 0,00 |
| 6. | Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | 485.014.176 | 482.746.250 |  | 99,53 |
|  | 6.1 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 206.610.000 | 206.610.000 |  | 100,00 |
|  | 6.2 Penyuluhan dan bimbingan sosial bagi anak sekolah tentang pencegahan penyakit menular HIV/AIDS | 104.949.176 | 104.580.050 |  | 99,65 |
|  | 6.3 Pencegahan penyalahgunaan NAPZA | 173.455.000 | 171.556.200 |  | 98,91 |
| 7. | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial | 124.470.000 | 124.237.850 |  | 99,81 |
|  | 7.1 pemberdayaan eks penyandang sosial | 124.470.000 | 124.237.850 |  | 99,81 |
| 8. | Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | 2.885.232.154 | 2.864.928.100 |  | 99,30 |
|  | 8.1 Peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | 133.045.000 | 133.045.000 |  | 100,00 |
|  | 8.2 Penyuluhan manajemen karang taruna | 129.177.154 | 128.978.100 |  | 99,85 |
|  | 8.3 Pembangunan sarana dan prasarana peribadatan | 2.623.010.000 | 2.602.905.000 |  | 99,23 |
| 9. | Belanja tidak langsung | 3.815.635.219 | 2.700.002.475 |  | 70,76 |
|  | 9.1 Belanja pegawai | 3.815.635.219 | 2.700.002.475 |  | 70,76 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  | 4.968.336.998 | 3.473.955.739 |  | 69,92 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.124.658.889 | 894.275.334 |  | 79,25 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 20.000.000 | 9.956.542 |  | 49,78 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 15.400.000 | 15.327.000 |  | 99,53 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 330.000.000 | 326.000.000 |  | 98,79 |
|  | 1.4 Penyediaan alat tulis kantor | 49.900.295 | 49.900.295 |  | 100,00 |
|  | 1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 45.382.000 | 42.817.797 |  | 94,35 |
|  | 1.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 30.000.000 | 16.000.000 |  | 53,33 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan logistik kantor | 80.902.800 | 80.902.800 |  | 100,00 |
|  | 1.8 Penyediaan makanan dan minuman | 5.526.360 | 5.500.000 |  | 99,52 |
|  | 1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 547.547.434 | 347.870.900 |  | 63,53 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 664.052.111 | 594.549.984 |  | 89,53 |
|  | 2.1 Pembangunan gedung kantor | 179.800.000 | 174.000.000 |  | 96,77 |
|  | 2.2 Pengadaan kendaraan dinas operasional | 30.000.000 | - |  | 0,00 |
|  | 2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 157.943.111 | 129.040.984 |  | 81,70 |
|  | 2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor | 296.309.000 | 291.509.000 |  | 98,38 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 57.750.000 | 57.750.000 |  | 100,00 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 26.250.000 | 26.250.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian kerja | 21.000.000 | 21.000.000 |  | 100,00 |
|  | 3.3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 10.500.000 | 10.500.000 |  | 100,00 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 101.000.000 | 97.500.000 |  | 96,53 |
|  | 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 101.000.000 | 97.500.000 |  | 96,53 |
| 5. | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | 731.550.000 | 432.815.600 |  | 59,16 |
|  | 5.1 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | 203.700.000 | 160.400.000 |  | 78,74 |
|  | 5.2 Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran | 410.320.000 | 272.415.600 |  | 66,39 |
|  | 5.3 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran | 117.530.00 | - |  | 0,00 |
| 6. | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | 314.250.000 | 314.050.000 |  | 99,94 |
|  | 6.1 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam | 314.250.000 | 314.050.000 |  | 99,94 |
| 7. | Belanja tidak langsung | 1.975.075.998 | 1.083.014.821 |  | 54,83 |
|  | 7.1 Belanja pegawai | 1.975.075.998 | 1.083.014.821 |  | 54,83 |
| BIDANG KETENAGAKERJAAN |  | 8.402.837.319 | 7.365.531.899 |  | 87,66 |
| DINAS TENAGA KERJA, PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN RAKYAT |  | 8.402.837.319 | 7.365.531.899 |  | 87,66 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.592.481.799 | 1.481.704.640 |  | 93,04 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 20.000.000 | 19.991.950 |  | 99,69 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 108.505.250 | 108.477.626 |  | 99,97 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 95.000.000 | 94.985.735 |  | 99,98 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 238.800.000 | 235.600.000 |  | 98,66 |
|  | 1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 40.000.000 | 39.989.475 |  | 99,97 |
|  | 1.6 Penyediaan alat tulis kantor | 85.124.550 | 85.124.550 |  | 100,00 |
|  | 1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 96.104.999 | 96.092.931 |  | 99,99 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 24.800.000 | 24.000.000 |  | 96,77 |
|  | 1.9 Penyediaan bahan logistik kantor | 80.893.000 | 80.893.000 |  | 100,00 |
|  | 1.10 Penyediaan makanan dan minuman | 10.408.000 | 10.404.000 |  | 99,96 |
|  | 1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 792.846.000 | 686.145.373 |  | 86,54 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 851.738.266 | 846.287.745 |  | 99,36 |
|  | 2.1 Pembangunan gedung kantor | 320.150.676 | 320.138.000 |  | 100,00 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 93.000.000 | 93.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 136.675.700 | 131.275.000 |  | 96,05 |
|  | 2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor | 216.187.590 | 216.164.745 |  | 99,999 |
|  | 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 85.724.300 | 85.710.000 |  | 99,98 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 75.250.000 | 75.250.000 |  | 100,00 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 54.250.000 | 54.250.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 21.000.000 | 21.000.000 |  | 100,00 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.905.000 |  | 99,90 |
|  | 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.905.000 |  | 99,90 |
| 5. | Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja | 314.486.128 | 314.313.563 |  | 99,95 |
|  | 5.1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja | 314.486.128 | 314.313.563 |  | 99,95 |
| 6. | Program peningkatan kesempatan kerja | 467.773.904 | 452.256.470 |  | 96,68 |
|  | 6.1 Pendataan informasi tenaga kerja | 96.925.000 | 78.809.000 |  | 81,31 |
|  | 6.2 Pengembangan usaha bagi pencari kerja di kampung-kampung | 373.447.470 | 370.848.904 |  | 99,30 |
| 7. | Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan | 836.512.540 | 801.126.601 |  | 95,77 |
|  | 7.1 Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan | 606.238.490 | 575.264.936 |  | 94,89 |
|  | 7.2 Penggalangan kepesertaan JAMSOSTEK bagi perusahaan yang sudah dalam kategori wajib | 230.274.050 | 225.861.665 |  | 98,08 |
| 8. | Belanja tidak langsung | 4.166.594.682 | 3.296.687.880 |  | 79,12 |
|  | 8.1 Belanja pegawai | 4.166.594.682 | 3.296.687.880 |  | 79,12 |
| BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |  | 7.690.570.160 | 7.180.004.034 |  | 93,36 |
| DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI |  | 7.690.570.160 | 7.180.004.034 |  | 93,36 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.771.952.040 | 1.530.814.429 |  | 86,39 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 11.000.000 | 8.021.025 |  | 79,92 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 27.044.000 | 9.748.804 |  | 36,05 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 551.400.000 | 441.200.000 |  | 80,01 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa kesersihan kantor | 4.650.000 | 4.649.550 |  | 99,99 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 113.492.452 | 111.478.300 |  | 98,23 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 92.346.588 | 85.096.020 |  | 92,15 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 25.000.000 | 20.440.000 |  | 81,76 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan logistik kantor | 80.902.800 | 78.408.000 |  | 96,92 |
|  | 1.9 Penyediaan makanan dan minuman | 17.161.200 | 17.125.700 |  | 99,79 |
|  | 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 848.955.000 | 754.646.850 |  | 88,89 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 714.125.120 | 668.116.825 |  | 93,56 |
|  | 2.1 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 5.000.000 | 4.967.000 |  | 99,34 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 153.000.000 | 153.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 108.500.000 | 103.385.000 |  | 95,29 |
|  | 2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor | 88.500.000 | 88.500.000 |  | 100,00 |
|  | 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 310.125.120 | 277.525.000 |  | 89,50 |
|  | 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 19.000.000 | 10.713.750 |  | 56,39 |
|  | 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan transportasi air | 30.000.000 | 29.999.075 |  | 100,00 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 124.250.000 | 124.250.000 |  | 100,00 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 89.250.000 | 89.250.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 35.000.000 | 35.000.000 |  | 100,00 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 76.000.000 | 75.970.225 |  | 99,96 |
|  | 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 76.000.000 | 75.970.225 |  | 99,96 |
| 5. | Program pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah | 231.960.000 | 230.171.130 |  | 99,23 |
|  | 5.1 Pengadaan longboat dan engine | 231.960.000 | 230.171.130 |  | 99,23 |
| 6. | Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi | 2.292.775.000 | 2.261.086.450 |  | 98,62 |
|  | 6.1 Bantuan modal usaha | 2.266.140.000 | 2.261.086.450 |  | 99,78 |
|  | 6.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil bantuan modal usaha | 26.635.000 | - |  | 0,00 |
| 7. | Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah | 635.562.000 | 524.802.800 |  | 82,57 |
|  | 7.1 Pameran Dekranasda | 635.562.000 | 524.802.800 |  | 82,57 |
| 8. | Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah | 223.686.000 | 223.217.160 |  | 99,79 |
|  | 8.1 Pelatihan pembuatan terasi udang | 223.686.000 | 223.217.160 |  | 99,79 |
| 9. | Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | 737.330.000 | 659.939.035 |  | 89,50 |
|  | 9.2 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian dan pelatihan pengurus koperasi serta pendampingan | 737.330.000 | 659.939.035 |  | 89,50 |
| 10. | Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah | 882.930.000 | 881.636.160 |  | 99,85 |
|  | 10.1 Bantuan modal bagi UKM | 882.930.000 | 881.636.160 |  | 99,85 |
| BIDANG KEBUDAYAAN |  | 13.912.544.626 | 12.548.975.303 |  | 90,20 |
| DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |  | 13.912.544.626 | 12.548.975.303 |  | 90,20 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.493.464.460 | 1.378.820.000 |  | 92,32 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 16.000.000 | 16.000.000 |  | 100,00 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 42.000.000 | 42.000.000 |  | 100,00 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 476.400.000 | 438.983.000 |  | 92,15 |
|  | 1.4 Penyediaan alat tulis kantor | 105.800.000 | 105.800.000 |  | 100,00 |
|  | 1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 48.000.000 | 48.000.000 |  | 100,00 |
|  | 1.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 37.500.000 | 37.500.000 |  | 100,00 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan logistik kantor | 80.902.800 | 80.902.800 |  | 100,00 |
|  | 1.8 Penyediaan makanan dan minuman | 17.368.560 | 17.368.000 |  | 100,00 |
|  | 1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 669.493.000 | 592.266.100 |  | 88,46 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1.187.997.250 | 1.183.027.000 |  | 99,58 |
|  | 2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 197.340.000 | 197.250.000 |  | 99,95 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 141.000.000 | 140.900.000 |  | 99,93 |
|  | 2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 262.173.490 | 261.839.000 |  | 99,87 |
|  | 2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor | 189.004.000 | 188.590.000 |  | 99,78 |
|  | 2.5 Pembangunan lapangan parkir | 61.629.760 | 59.398.000 |  | 96,38 |
|  | 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 225.250.000 | 225.050.000 |  | 99,91 |
|  | 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 65.000.000 | 65,000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 46.600.000 | 45.000.000 |  | 96,57 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 115.250.000 | 115.050.000 |  | 99,83 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 82.250.000 | 82.150.000 |  | 99,88 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 33.000.000 | 32.900.000 |  | 99,70 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 73.000.000 |  | 74,49 |
|  | 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 73.000.000 |  | 74,49 |
| 5. | Program pengembangan nilai budaya | 544.641.000 | 522.626.000 |  | 95,96 |
|  | 5.1 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya | 544.641.000 | 522.626.000 |  | 95,96 |
| 6. | Program pengelolaan kekayaan budaya | 2.335.025.000 | 2.263.649.730 |  | 96,94 |
|  | 6.1 Pengelolaan kekayaan budaya lokal | 381.660.000 | 374.751.930 |  | 98,19 |
|  | 6.2 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal | 342.910.000 | 342.901.500 |  | 100,00 |
|  | 6.3 Pengelolaan karya cetak dan rekaman | 1.119.010.000 | 1.054.733.000 |  | 94,26 |
|  | 6.4 Pembinaan kreatifitas seni ukiran asmat | 491.445.000 | 491.263.330 |  | 99,96 |
| 7. | Program pengelolaan keragaman budaya | 2.914.635.150 | 2.878.890.220 |  | 98,77 |
|  | 7.1 Fasilitasi penyelenggaraan festival kebudayaan daerah tingkat kabupaten | 2.144.561.150 | 2.144.561.150 |  | 100,00 |
|  | 7.2 Fasilitasi penyelenggaraan festival kebudayaan daerah tingkat provinsi | 770.074.000 | 734.329.070 |  | 95,36 |
| 8. | Belanja tidak langsung | 5.223.531.766 | 4.133.912.353 |  | 79,14 |
|  | 8.1 Belanja pegawai | 5.223.531.766 | 4.133.912.353 |  | 79,14 |
| BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  | 1.185.020.846 | 1.112.515.513 |  | 93,88 |
| DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA |  | 1.185.020.846 | 1.112.515.513 |  | 93,88 |
| 1. | Program peningkatan peran serta kepemudaan | 637.179.846 | 556.714.860 |  | 88,94 |
|  | 1.1 Pelatihan dasar kepemimpinan | 203.619.231 | 196.431.474 |  | 96,47 |
|  | 1.2 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda | 67.240.615 | 62.685.648 |  | 93,23 |
|  | 1.3 Peringatan Hari Pendidikan Nasional | 366.320.000 | 307.597.738 |  | 83,97 |
| 2. | Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga | 547.841.000 | 545.800.653 |  | 99,63 |
|  | 2.1 Pelaksanaan identifikasi dan potensi pelajar dalam bidang olahraga | 136.125.000 | 135.752.713 |  | 99,73 |
|  | 2.2 Penyelenggaraan kompetisi olah raga | 306.895.000 | 305.513.840 |  | 99,55 |
|  | 2.3 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olah raga | 104.821.000 | 104.534.100 |  | 99,73 |
| BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  | 21.978.125.416 | 18.042.319.928 |  | 82,09 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  | 13.285.484.400 | 10.598.766.909 |  | 79,78 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.335.292.422 | 1.059.808.952 |  | 79,37 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 10.600.000 | 10.551.250 |  | 99,54 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 63.700.000 | 63.420.177 |  | 99,56 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 275.400.000 | 261.000.000 |  | 94,77 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor | 6.538.525 | 6.525.675 |  | 99,80 |
|  | 1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 27.868.037 | 26.813.550 |  | 96,22 |
|  | 1.6 Penyediaan alat tulis kantor | 90.797.411 | 90.654.000 |  | 99,84 |
|  | 1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 51.791.649 | 51.767.300 |  | 99,95 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 35.000.000 | 26.157.000 |  | 74,73 |
|  | 1.9 Penyediaan bahan logistik kantor | 80.902.800 | 80.900.000 |  | 100,00 |
|  | 1.10 Penyediaan makanan dan minuman | 9.720.000 | 9.360.000 |  | 96,30 |
|  | 1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 682.974.000 | 432.660.000 |  | 63,35 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1.463.910.204 | 1.380.537.000 |  | 94,30 |
|  | 2.1 Pengadaan mobil jabatan | 422.294.000 | 409.622.000 |  | 97,00 |
|  | 2.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 188.500.000 | 185.000.000 |  | 98,14 |
|  | 2.3 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 96.000.000 | 94.400.000 |  | 98,33 |
|  | 2.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 67.870.000 | 62.800.000 |  | 92,53 |
|  | 2.5 Pengadaan peralatan gedung kantor | 66.725.900 | 66.650.000 |  | 99,89 |
|  | 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 105.000.000 | 68.015.000 |  | 64,78 |
|  | 2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 517.520.304 | 494.050.000 |  | 95,46 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 76.500.000 | 70.320.000 |  | 91,92 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 56.000.000 | 50.250.000 |  | 89,33 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 20.500.000 | 20.295.000 |  | 99,00 |
| 4. | Program peningkatan kapsitas sumber daya aparatur | 201.855.000 | - |  | 0,00 |
|  | 4.1 Pendidikan dan pelatihan formal | 201.855.000 | - |  | 0,00 |
| 5. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.918.120 |  | 99,92 |
|  | 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.918.120 |  | 99,92 |
| 6. | Program peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan | 538.842.594 | 295.328.600 |  | 54,81 |
|  | 6.1 Komunikasi Pimpinan Daerah | 379.638.000 | 295.328.600 |  | 77,79 |
|  | 6.2 Koordinasi forum diskusi politik | 159.204.594 | - |  | 0,00 |
| 7. | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 3.712.805.606 | 3.215.460.207 |  | 86,60 |
|  | 7.1 Pengadaan sarana dan prasarana pusat pendidikan wawasan kebangsaan | 1.991.958.906 | 1.917.770.000 |  | 96,28 |
|  | 7.2 Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ormas dan masyarakat | 265.254.500 | 261.993.335 |  | 98,77 |
|  | 7.3 Pembinaan kerukunan umat beragama | 712.499.040 | 458.176.220 |  | 64,31 |
|  | 7.4 Penyuluhan revitalisasi dan aktualisasi Pancasila bagi pelajar SMA | 259.421.500 | 214.717.350 |  | 82,77 |
|  | 7.5 Penyuluhan revitalisasi dan aktualisasi Pancasila bagi pelajar SMP | 410.262.900 | 362.803.300 |  | 88,43 |
|  | 7.6 Rapat FKUB bersama tokoh lintas agama | 73.408.760 | - |  | 0,00 |
| 8. | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 260.480.844 | 258.364.000 |  | 99,19 |
|  | 8.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 260.480.844 | 258.364.000 |  | 99,19 |
| 9. | Program pendidikan politik masyarakat | 400.934.484 | 232.639.485 |  | 58,02 |
|  | 9.1 Penyuluhan kepada masyarakat | 233.954.040 | 232.639.485 |  | 99,44 |
|  | 9.2 Fasilitasi komunikasi politik terhadap berbagai elemen masyarakat | 166.980.444 | - |  | 0,00 |
| 10. | Program pembinaan ketaatan masyarakat | 1.004.632.846 | 924.966.569 |  | 92,07 |
|  | 10.1 Pembinaan dan penyuluhan tentang ketentraman, ketertiban dan bela negara | 304.331.276 | 236.955.507 |  | 77,86 |
|  | 10.2 Pemetaan sumber konflik | 387.967.784 | 387.369.577 |  | 99,85 |
|  | 10.3 Penguatan kapasitas pemerintahan distrik dalam mencegah terjadinya konflik | 312.333.786 | 300.641.485 |  | 96,26 |
| 11. | Belanja tidak langsung | 4.192.230.400 | 3.063.423.976 |  | 73,07 |
|  | 11.1 Belanja pegawai | 4.192.230.400 | 3.063.423.976 |  | 73,07 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  | 8.692.641.016 | 7.443.553.019 |  | 85,63 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 2.289.539.365 | 1.932.055.592 |  | 84,39 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 9.600.000 | 9.400.000 |  | 97,92 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 36.000.365 | 31.727.712 |  | 88,13 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 104.500.000 | 64.016.364 |  | 61,26 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 1.556.520.000 | 1.298.480.000 |  | 56,00 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 45.500.000 | 45.500.000 |  | 83,42 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 36.000.000 | 20.160.000 |  | 100,00 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 10.000.000 | 8.000.000 |  | 80,00 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan logistik kantor | 80.902.000 | 80.902.000 |  | 100,00 |
|  | 1.9 Penyediaan makanan dan minuman | 218.160.000 | 189.550.000 |  | 86,89 |
|  | 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 192.357.000 | 184.319.500 |  | 95,82 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1.707.607.668 | 1.699.845.000 |  | 99,55 |
|  | 2.1 Pembangunan gedung kantor | 612.346.083 | 610.220.000 |  | 99,65 |
|  | 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 100.000.000 | 100.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 407.727.273 | 407.100.000 |  | 99,85 |
|  | 2.4 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 63.000.000 | 63.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 267.500.000 | 262.500.000 |  | 98,13 |
|  | 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala lapangan kantor | 95.928.712 | 95.925.000 |  | 100,00 |
|  | 2.7 Pengadaan peralatan gedung kantor | 161.105.600 | 161.100.000 |  | 100,00 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 255.636.335 | 254.300.000 |  | 99,48 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 238.636.335 | 237.300.000 |  | 99,44 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 17.000.000 | 17.000.000 |  | 100,00 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 93.000.000 | 92.941.000 |  | 99,94 |
|  | 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 93.000.000 | 92.941.000 |  | 99,94 |
| 5. | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 1.081.610.000 | 1.027.249.490 |  | 94,97 |
|  | 5.1 Patroli terpadu dengan unsur TNI/Polri | 263.150.000 | 260.150.000 |  | 98,86 |
|  | 5.2 Penertiban dan penindakan pelanggaran perda | 420.060.000 | 402.299.490 |  | 95,77 |
|  | 5.3 Operasi miras | 398.400.000 | 264.800.000 |  | 91,57 |
| 6. | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban | 589.321.000 | 573.877.566 |  | 97,38 |
|  | 6.1 Pelatihan Hansip | 490.560.000 | 490.413.566 |  | 99,97 |
|  | 6.2 Kegiatan HUT Satpol PP | 98.761.000 | 83.464.000 |  | 84,51 |
| 7. | Belanja tidak langsung | 2.675.926.648 | 1.863.283.680 |  | 66,63 |
|  | 6.1 Belanja pegawai | 2.675.926.648 | 1.863.283.680 |  | 66,63 |
| BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN |  | 758.059.102.895 | 617.410.125.711 |  | 81,45 |
| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |  | 3.806.834.148 | 3.497.116.253 |  | 91,86 |
| 1. | Belanja tidak langsung | 3.806.834.148 | 3.497.116.253 |  | 91,86 |
|  | 1.1 Belanja pegawai | 3.806.834.148 | 3.497.116.253 |  | 91,86 |
| KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH |  | 594.535.560 | 558.372.457 |  | 93,92 |
| 1. | Belanja tidak langsung | 594.535.560 | 558.372.457 |  | 93,92 |
|  | 1.1 Belanja pegawai | 594.535.560 | 558.372.457 |  | 93,92 |
| SEKRETARIAT DAERAH |  | 367.059.075.628 | 295.597.747.114 |  | 80,53 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 33.311.932.715 | 23.483.001.543 |  | 70,49 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 2.234.000.000 | 1.350.366.830 |  | 60,45 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 242.145.500 | 179.812.383 |  | 74,26 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 80.000.000 | 25.267.600 |  | 31,58 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 2.410.250.000 | 1.523.240.000 |  | 63,20 |
|  | 1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor | 48.601.590 | 32.030.387 |  | 65,90 |
|  | 1.6 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 136.000.000 | 81.379.397 |  | 59,84 |
|  | 1.7 Penyediaan alat tulis kantor | 460.966.159 | 440.839.000 |  | 95,63 |
|  | 1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 659.844.960 | 569.141.611 |  | 86,25 |
|  | 1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 19.200.000 | 16.995.259 |  | 88,52 |
|  | 1.10 Penyediaan bahan logistik kantor | 873.200.000 | 611.101.802 |  | 69,68 |
|  | 1.11 Penyediaan makanan dan minuman | 2.922.880.400 | 1.663.990.162 |  | 56,93 |
|  | 1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 15.446.537.000 | 10.372.384.619 |  | 67,15 |
|  | 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, asisten sekda dan staf ahli bupati | 5.200.971.106 | 4.666.079.068 |  | 89,72 |
|  | 1.14 Penerbitan buletin warta daerah | 1.448.600.000 | 953.510.225 |  | 65,82 |
|  | 1.15 Pendataan dan monitoring pelajar dan mahasiswa di berbagai kota studi | 332.950.000 | 223.170.400 |  | 67,03 |
|  | 1.16 Pendampingan penyaluran dana bantuan studi pelajar dan mahasiswa | 795.786.000 | 773.692.800 |  | 97,22 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 15.648.713.362 | 11.186.403.387 |  | 71,48 |
|  | 2.1 Pembangunan rumah jabatan | 748.074.000 | 695.700.000 |  | 93,00 |
|  | 2.2 Pembangunan gedung kantor | 614.350.000 | 539.200.000 |  | 87,77 |
|  | 2.3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 5.013.181.819 | 3.290.700.000 |  | 65,64 |
|  | 2.4 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 1.493.401.660 | 1.482.700.000 |  | 99,28 |
|  | 2.5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 1.807.656.500 | 1.618.100.000 |  | 89,51 |
|  | 2.6 Pengadaan peralatan gedung kantor | 1.132.439.663 | 905.348.930 |  | 79,95 |
|  | 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 553.157.000 | 447.844.477 |  | 80,96 |
|  | 2.8 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 216.400.000 | 102.168.460 |  | 47,21 |
|  | 2.9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 450.000.000 | 330.783.573 |  | 73,51 |
|  | 2.10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 69.000.000 | 67.317.018 |  | 97,56 |
|  | 2.11 Rehablitasi sedang/berat gedung kantor | 51.053.000 | - |  | 0,00 |
|  | 2.12 Pengadaan tanah pemda | 3.500.000.000 | 1.706.540.929 |  | 48,76 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 600.550.000 | 547.544.648 |  | 91,17 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 329.000.000 | 327.778.000 |  | 99,63 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 271.500.000 | 219.766.648 |  | 80,93 |
| 4. | Program fasilitas pindah/purna tugas PNS | 2.000.000.000 | 1.200.760.000 |  | 60,04 |
|  | 4.1 Pemulangan pegawai yang pensiun | 500.000.000 | 490.000.000 |  | 98,00 |
|  | 4.2 Pemindahtugasan PNS | 1.500.000.000 | 710.760.000 |  | 47,38 |
| 5. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 8.129.256.650 | 7.213.143.662 |  | 88,73 |
|  | 5.1 Operasional kehumasan dan protokoler | 1.293.789.000 | 1.094.319.812 |  | 84,58 |
|  | 5.2 Pengadaan perlengkapan asrama pelajar/mahasiswa | 6.835.467.650 | 6.118.823.850 |  | 89,52 |
| 6. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 259.214.000 | 168.300.000 |  | 64,93 |
|  | 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 50.000.000 |  | 51,02 |
|  | 6.2 Penyusunan SAKIP Kabupaten | 161.214.000 | 118.300.000 |  | 73,38 |
| 7. | Program pengembangan kapasitas daerah | 9.178.744.000 | 3.262.627.920 |  | 35,55 |
|  | 7.1 Penataan roda pemerintahan | 9.178.744.000 | 3.262.627.920 |  | 35,55 |
| 8. | Program penguatan kapasitas kelembagaan organisasi | 1.259.350.000 | 880.845.000 |  | 69,94 |
|  | 8.1 Penyusunan naskah analisis jabatan OPD dan pendataan penyusunan DUK/Nominatif setda dan distrik | 445.980.000 | 366.775.000 |  | 82,24 |
|  | 8.2 Penyusunan SOP | 192.750.000 | 192.300.000 |  | 99,77 |
|  | 8.3 Penyusunan SPM | 298.850.000 | - |  | 0,00 |
|  | 8.4 Sosialisasi SKP | 321.770.000 | 321.770.000 |  | 100,00 |
| 9. | Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 75.826.723.725 | 57.391.565.164 |  | 75,69 |
|  | 9.1 Dialog/audiens dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan | 29.248.380.000 | 17.260.594.171 |  | 59,01 |
|  | 9.2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/kementerian/LPNK/luar negeri | 6.098.756.000 | 5.005.729.728 |  | 82,08 |
|  | 9.3 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) | 2.160.000.000 | 2.123.020.000 |  | 98,29 |
|  | 9.4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah | 6.000.000.000 | 5.950.820.000 |  | 99,18 |
|  | 9.5 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah | 10.888.900.000 | 8.149.880.865 |  | 74,85 |
|  | 9.6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya | 10.972.087.725 | 10.287.400.000 |  | 93,76 |
|  | 9.7 Peningkatan tugas-tugas pemerintahan umum dan stabilitas daerah | 10.458.600.000 | 8.614.120.400 |  | 82,36 |
| 10. | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 9.146.303.136 | 8.429.783.491 |  | 92,17 |
|  | 10.1 Penyusunan standar satuan harga | 46.418.000 | - |  | 0,00 |
|  | 10.2 Penyusunan raperda APBD | 751.821.000 | 523.089.200 |  | 69,58 |
|  | 10.3 Penyusunan raperda dan perbup perubahan APBD | 620.658.661 | 610.402.661 |  | 98,35 |
|  | 10.4 Penyusunan raperda dan perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 742.726.775 | 726.064.500 |  | 97,76 |
|  | 10.5 Penyusunan raperda dan perbup APBD tahun selanjutnya | 15.981.000 | 15.981.000 |  | 100,00 |
|  | 10.6 Pendataan, penilaian dan penghapusan aset pemda | 4.484.700 | - |  | 0,00 |
|  | 10.7 Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah | 3.349.433.000 | 3.039.395.470 |  | 90,74 |
|  | 10.8 Rapat kerja kepala kampung dan aparat kampung, bamuskam dan sosialiasi dana desa | 3.614.780.000 | 3.514.850.660 |  | 97,24 |
| 11. | Program penataan peraturan perundang-undangan | 2.625.911.408 | 2.364.103.813 |  | 90,03 |
|  | 11.1 Pembuatan raperda | 282.624.0000 | 277.218.000 |  | 98,09 |
|  | 11.2 Penyuluhan hukum | 2.059.558.294 | 1.907.604.299 |  | 92,62 |
|  | 11.3 Penyusunan raperda dan perbup | 283.729.114 | 179.281.514 |  | 63,19 |
| 12. | Belanja tidak langsung | 209.123.279.052 | 179.418.765.786 |  | 85,80 |
|  | 12.1 Belanja pegawai | 209.123.279.052 | 179.418.765.786 |  | 85,80 |
| SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |  | 71.674.162.851 | 62.360.110.092 |  | 87,01 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 10.684.439.420 | 7.595.169.497 |  | 71.09 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 1.093.000.000 | 919.000.000 |  | 84,08 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 684.300.000 | 61.353.003 |  | 8,97 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 2.029.440.000 | 1.979.040.000 |  | 97,52 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor | 25.000.000 | 25.000.000 |  | 100,00 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 318.002.420 | 317.674.661 |  | 99,90 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 199.160.000 | 198.206.823 |  | 99,52 |
|  | 1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 50.100.000 | 50.099.950 |  | 100,00 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan | 56.000.000 | 43.500.000 |  | 77,68 |
|  | 1.9 Penyediaan bahan logistik kantor | 439.000.000 | 342.936.000 |  | 78,12 |
|  | 1.10 Penyediaan makanan dan minuman | 385.990.000 | 375.293.200 |  | 97,23 |
|  | 1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 5.255.242.000 | 3.133.860.860 |  | 59,63 |
|  | 1.12 Penyediaan jasa pengamanan kantor | 72.000.000 | 72.000.000 |  | 100,00 |
|  | 1.13 Penyediaan jasa dokumentasi/publikasi | 77.205.000 | 77.205.000 |  | 100,00 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 18.664.345.000 | 18.087.826.500 |  | 96,91 |
|  | 2.1 Pembangunan gedung kantor | 6.745.510.000 | 6.738.200.000 |  | 99,89 |
|  | 2.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 2.076.000.000 | 1.650.800.000 |  | 79,52 |
|  | 2.3 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 180.000.000 | 180.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 1.017.000.000 | 955.500.000 |  | 93,95 |
|  | 2.5 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | 2.789.950.000 | 2.788.350.000 |  | 99,94 |
|  | 2.6 Pengadaan peralatan gedung kantor | 1.662.945.000 | 1.630.850.000 |  | 98,07 |
|  | 2.7 Penyediaan sarana dan prasarana rumah tangga Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.832.240.000 | 2.808.426.500 |  | 99,16 |
|  | 2.8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 255.000.000 | 255.000.000 |  |  |
|  | 2.9 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 70.000.000 | 70.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 825.000.000 | 825.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.11 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 210.700.000 | 185.700.000 |  | 100,00 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 373.250.000 | 373.250.000 |  | 100,00 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 341.250.000 | 341.250.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 32.000.000 | 32.000.000 |  | 100,00 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 95.662.500 |  | 97,61 |
|  | 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 95.662.500 |  | 97,61 |
| 5. | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | 26.498.736.000 | 31.724.768.775 |  | 86,92 |
|  | 5.1 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | 5.022.500.000 | 3.390.477.600 |  | 67,51 |
|  | 5.2 Rapat-rapat paripurna | 5.643.028.000 | 3.958.309.080 |  | 70,15 |
|  | 5.3 Reses | 5.772.275.000 | 5.744.875.000 |  | 99,53 |
|  | 5.4 kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD | 7.062.825.000 | 6.725.269.000 |  | 95,22 |
|  | 5.5 Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 2.105.290.000 | 2.002.950.100 |  | 95,14 |
|  | 5.6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Fraksi DPRD | 2.443.318.000 | 1.717.012.995 |  | 70,27 |
|  | 5.7 Monitoring/pengawasan pelaksanaan APBD | 8.449.500.000 | 8.185.775.000 |  | 96,88 |
| 6. | Belanja tidak langsung | 5.355.392.431 | 4.483.432.820 |  | 83,72 |
|  | 6.1 Belanja pegawai | 5.355.392.431 | 4.483.432.820 |  | 83,72 |
| DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  | 201.762.776.903 | 158.481.881.155 |  | 78,55 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 4.063.576.107 | 2.791.381.274 |  | 68,69 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 112.000.000 | 87.274.039 |  | 77,29 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 126.077.500 | 117.642.476 |  | 93,31 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 95.000.000 | 58.079.197 |  | 61,14 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 1.131.450.000 | 932.555.000 |  | 82,42 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 202.182.688 | 193.251.255 |  | 95,58 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 163.521.369 | 160.746.880 |  | 98,30 |
|  | 1.7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 601.050.000 | 593.803.000 |  | 98,79 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 16.000.000 | - |  | 0,00 |
|  | 1.9 Penyediaan bahan logistik kantor | 307.213.550 | 53.822.938 |  | 17,52 |
|  | 1.10 Penyediaan makanan dan minuman | 77.936.000 | 76.124.285 |  | 97,68 |
|  | 1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 1.231.145.000 | 518.082.204 |  | 42,08 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.006.458.859 | 1.487.156.912 |  | 74,12 |
|  | 2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 30.000.000 | - |  | 0,00 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 234.000.000 | 233.262.600 |  | 99,68 |
|  | 2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 1.063.758.359 | 700.929.700 |  | 65,89 |
|  | 2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor | 553.700.500 | 505.807.625 |  | 91,35 |
|  | 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 80.000.000 | 27.362.487 |  | 34,20 |
|  | 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 45.000.000 | 19.794.500 |  | 43,99 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 208.000.000 | 206.042.375 |  | 99,06 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 136.500.000 | 135.447.000 |  | 98,73 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 71.500.000 | 70.595.375 |  | 37,22 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 255.130.760 | 94.949.420 |  | 37,22 |
|  | 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 94.949.420 |  | 98,69 |
|  | 4.2 Penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah dan pembuatan daftar tunggakan serta pendistribusian laporan | 157.130.760 | - |  | 0,00 |
| 5. | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah | 551.352.344 | 178.236.833 |  | 32,33 |
|  | 5.1 Pemetaan dan pendataan PBB oleh KP PBB dan Dispenda di 4 distrik | 193.480.109 | - |  | 0,00 |
|  | 5.2 Penyuluhan pajak dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan di 5 distrik | 357.872.235 | 178.236.833 |  | 49,80 |
| 6. | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 19.144.892.616 | 12.331.844.653 |  | 64,41 |
|  | 6.1 Pengembangan sistem (software) PBB-P2 berbasis SISMIOP | 405.650.000 | 372.720.000 |  | 91,88 |
|  | 6.2 Penyusunan standar satuan harga | 606.885.000 | 470.364.000 |  | 77,50 |
|  | 6.3 Penyusunan raperda tentang APBD | 1.283.239.116 | 1.174.343.886 |  | 91,51 |
|  | 6.4 Penyusunan raperda dan perbup perubahan APBD | 819.728.000 | 747.290.169 |  | 91,16 |
|  | 6.5 Penyusunan raperda dan perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 710.848.500 | 532.429.600 |  | 74,90 |
|  | 6.6 Penyusunan raperda dan perbup APBD tahun selanjutnya | 886.670.000 | 589.565.122 |  | 66,49 |
|  | 6.7 Pendampingan penyusunan inventarisasi aset dan pemeliharaan hardware | 999.050.000 | 677.429.090 |  | 67,81 |
|  | 6.8 Pendataan, penilaian dan penghapusan aset pemda | 390.000.000 | 94.396.150 |  | 24,20 |
|  | 6.9 Sensus dan pemasangan plat nomor barang dan pengecekan KIR SKPD | 78.250.000 | 800.000 |  | 1,02 |
|  | 6.10 Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah | 3.026.396.000 | 935.118.305 |  | 30,90 |
|  | 6.11 Pendaftaran dan pendataan subyek/obyek pajak dan retribusi daerah dan penagihan di 19 distrik | 1.723.101.000 | 521.420.672 |  | 30,26 |
|  | 6.12 Penerbitan dan penyampaian SKPD dan SKRD (pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel dan retribusi surat ijin usaha) | 309.305.000 | 247.177.728 |  | 79,91 |
|  | 6.13 Penyortiran dan penyampaian SPPT PBB serta monitoring penyampaian SPPT PBB | 190.580.000 | - |  | 0,00 |
|  | 6.14 Penagihan pajak dan retribusi | 844.640.000 | 80.052.727 |  | 9,48 |
|  | 6.15 Pengadaan, pendampingan implementasi pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi | 1.057.650.000 | 1.009.097.500 |  | 95,41 |
|  | 6.16 Pengadaan perangkat komputer dan pemeliharaan hardware networking sistem tahun anggaran | 2.052.400.000 | 1.896.412.500 |  | 92,40 |
|  | 6.17 Pendampingan, pemeliharaan dan pengembangan SIMAKDA, SIMKASDA dan SIMGAJI | 1.854.850.000 | 1.491.966.629 |  | 80,44 |
|  | 6.18 Pendampingan penyusunan laporan berbasis akrual dan pemeliharaan serta pengembangan sistem | 1.905.650.000 | 1.491.230.575 |  | 78,25 |
| 7 | Belanja tidak langsung | 175.533.366.217 | 141.392.269.688 |  | 80,55 |
|  | 7.1 Belanja pegawai | 175.533.366.217 | 141.392.269.688 |  | 80,55 |
| INSPEKTORAT |  | 13.738.343.970 | 10.203.165.406 |  | 74,27 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 868.741.218 | 728.235.821 |  | 83,83 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 10.000.000 | 9.708.182 |  | 97,08 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 50.400.000 | 46.464.786 |  | 92,19 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 30.000.000 | 29.902.091 |  | 99,67 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 143.900.000 | 143.900.000 |  | 100,00 |
|  | 1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor | 6.467.784 | 6.459.143 |  | 99,87 |
|  | 1.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 76.500.000 | 76.174.314 |  | 99,57 |
|  | 1.7 Penyediaan alat tulis kantor | 99.108.727 | 99.100.000 |  | 99,99 |
|  | 1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 66.075.707 | 63.490.941 |  | 96,09 |
|  | 1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 47.460.000 | 47.431.364 |  | 99,94 |
|  | 1.10 Penyediaan bahan logistik kantor | 80.735.000 | 80.735.000 |  | 100,00 |
|  | 1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 258.094.000 | 124.870.000 |  | 43,38 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 241.739.000 | 235.325.000 |  | 97,35 |
|  | 2.1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 87.000.000 | 87.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 97.800.000 | 93.000.000 |  | 95,09 |
|  | 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor | 56.939.000 | 55.325.000 |  | 97,17 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 66.250.000 | 66.250.000 |  | 100,00 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 50.750.000 | 50.750.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 15.500.000 | 15.500.000 |  | 100,00 |
| 4. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 422.572.000 | 340.727.550 |  | 80,63 |
|  | 4.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 422.572.000 | 340.727.550 |  | 80,63 |
| 5. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 88.000.000 | 87.915.647 |  | 99,90 |
|  | 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 88.000.000 | 87.915.647 |  | 99,90 |
| 6. | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 7.282.548.516 | 5.061.296.081 |  | 69,50 |
|  | 6.1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | 4.135.897.516 | 3.370.598.704 |  | 81,50 |
|  | 6.2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah | 297.795.000 | 124.486.073 |  | 41,80 |
|  | 6.3 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya | 179.460.000 | 146.490.672 |  | 81,63 |
|  | 6.4 Tindak lanjut hasil temuan | 286.650.000 | 239.998.600 |  | 83,73 |
|  | 6.5 Koordinasi pengawasan komprehensif | 482.032.000 | 209.871.727 |  | 43,54 |
|  | 6.6 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | 112.620.000 | 44.535.000 |  | 39,54 |
|  | 6.7 Monitoring pengawasan pembangunan | 1.718.940.000 | 859.333.805 |  | 49,99 |
|  | 6.8 Sinergis pemeriksaan belanja modal yang putus kontrak tahun 2015 bersama BPKP | 69.154.000 | 65.982.000 |  | 95,41 |
| 7. | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 506.815.000 | 375.587.400 |  | 74,11 |
|  | 7.1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 506.815.000 | 375.587.400 |  | 74,11 |
| 8. | Belanja tidak langsung | 4.261.678.236 | 3.307.827.907 |  | 77,62 |
|  | 8.1 Belanja pegawai | 4.261.678.236 | 3.307.827.907 |  | 77,62 |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  | 20.275.784.554 | 17.722.770.712 | 87,41 |  |
| 1 | Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.826.779.714 | 1.718.172.780 |  | 94,05 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 1.800.000 | 1.800.000 |  | 100,00 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 58.351.500 | 58.190.850 |  | 99,72 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 487.800.000 | 473.400.000 |  | 97,05 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 55.000.000 | 46.569.000 |  | 84,67 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 83.550.897 | 83.366.155 |  | 99,78 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 222.359.317 | 222.220.728 |  | 99,94 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 35.000.000 | 20.495.000 |  | 58,56 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan logistik kantor | 167.052.000 | 149.880.000 |  | 89,72 |
|  | 1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 715.866.000 | 662.251.047 |  | 92,51 |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 229.676.432 | 224.220.250 |  | 97,62 |
|  | 2.1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 114.000.000 | 113.999.970 |  | 99,99 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 69.751.432 | 67.234.570 |  | 96,39 |
|  | 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor | 10.925.000 | 10.925.000 |  | 100,00 |
|  | 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 5.000.000 | 3.473.225 |  | 69,46 |
|  | 2.5 Pemeliharaan peralatan kerja | 30.000.000 | 28.587.485 |  | 95,29 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 94.000.000 | 94.000.000 |  | 100,00 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 66.500.000 | 66.500.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 27.500.000 | 27.500.000 |  | 100,00 |
| 4. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 466.482.150 | 131.317.480 |  | 28,15 |
|  | 4.1 Sosialisasi (ASN, implementasi SKP dan e-PUPNS dan pengurusan taspen, pensiun) | 466.482.150 | 131.317.480 |  | 28,15 |
| 5. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.591.850 |  | 99,58 |
|  | 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.591.850 |  | 99,58 |
| 6. | Program pendidikan kedinasan | 153.245.000 | 148.828.200 |  | 97,12 |
|  | 6.1 Rakornis, Dakor Kepegawaian dan Kediklatan | 153.245.000 | 148.828.200 |  | 97,12 |
| 7. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 6.899.689.650 | 6.731.120.823 |  | 97,56 |
|  | 7.1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS | 5.041.452.500 | 5.001.358.774 |  | 99,20 |
|  | 7.2 Pengurusan Taspen dan Pensiun | 206.574.000 | 163.670.000 |  | 79,23 |
|  | 7.3 Pengurusan Kartu Pegawai | 156.403.150 | 146.639.828 |  | 93,76 |
|  | 7.4 Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai | 465.244.000 | 459.970.925 |  | 98,87 |
|  | 7.5 Pengurusan konversi NIP bar, penerbitan kartu pegawai elektronik (KPE) dan e-PUPNS | 136.077.000 | 135.854.270 |  | 99,84 |
|  | 7.6 Ujian Dinas | 47.899.000 | 31.440.680 |  | 65,24 |
|  | 7.7 Ujian Penyesuaian | 46.985.000 | 13.257.000 |  | 28,22 |
|  | 7.8 Pelantikan sumpah janji PNS | 134.000.000 | 113.968.478 |  | 85,05 |
|  | 7.9 Seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama | 665.055.000 | 664.960.868 |  | 99,99 |
| 8. | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | 5.632.828.054 | 4.713.187.643 |  | 83,67 |
|  | 8.1 biaya studi awal S1 dan S2 (semester I, pemondokan, tarnsportasi) | 500.500.000 | 400.500.000 |  | 80,02 |
|  | 8.2 Seleksi penerimaan calon PNSD | 555.207.554 | 542.178.692 |  | 97,65 |
|  | 8.3 Monitoring PNS tugas belajar | 331.756.000 | 282.966.600 |  | 85,29 |
|  | 8.4 Biaya studi akhir, praktek dan pemulangan | 1.177.500.000 | 927.500.000 |  | 78,77 |
|  | 8.5 Seleksi penerimaan mahasiswa IPDN | 714.364.500 | 292.042.351 |  | 40,88 |
|  | 8.6 Tunjangan PNS tugas belajar (biaya triwulan D-3) | 36.000.000 | 31.500.000 |  | 87,50 |
|  | 8.7 Tunjangan PNS tugas belajar (biaya triwulan S1 dan S2) | 2.317.500.000 | 2.236.500.000 |  | 96,50 |
| 9. | Belanja tidak langsung | 4.875.083.554 | 3.864.331.686 |  | 79,27 |
|  | 9.1 Belanja pegawai | 4.875.083.554 | 3.864.331.686 |  | 79,27 |
| DISTRIK |  | 79.147.589.281 | 68.988.962.522 | 87,16 |  |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 13.791.687.000 | 13.094.280.383 |  | 94,94 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 61.600.000 | 61.600.000 |  | 100,00 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 585.000.000 | 569.544.000 |  | 97,36 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 1.829.400.000 | 1.639.400.000 |  | 89,61 |
|  | 1.4 Penyediaan alat tulis kantor | 473.345.000 | 472.845.000 |  | 99,89 |
|  | 1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 112.000.000 | 92.000.000 |  | 82,14 |
|  | 1.6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 157.500.000 | 157.500.000 |  | 100,00 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan logistik kantor | 1.356.840.000 | 1.356.195.600 |  | 99,95 |
|  | 1.8 Penyediaan makanan dan minuman | 92.448.000 | 88.992.000 |  | 96,26 |
|  | 1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 861.074.000 | 500.233.238 |  | 58,09 |
|  | 1.10 Kunjungan kerja distrik ke kampung-kampung | 8.262.380.000 | 8.155.970.545 |  | 98,71 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 18.241.525.716 | 16.692.892.270 |  | 91,51 |
|  | 2.1 Pembangunan rumah jabatan | 2.481.280.000 | 2.249.770.000 |  | 90,67 |
|  | 2.2 Pembangunan rumah dinas | 2.949.809.427 | 2.880.611.000 |  | 97,65 |
|  | 2.3 Pembangunan kantor kampung | 8.481.362.800 | 7.745.150.000 |  | 91,32 |
|  | 2.4 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 2.043.181.819 | 2.039.350.000 |  | 99,81 |
|  | 2.5 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 99.000.000 | 99.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.6 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 504.551.670 | 352.051.670 |  | 69,78 |
|  | 2.7 Monitoring ke distrik | 428.590.000 | 409.809.600 |  | 57,86 |
|  | 2.8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 105.000.000 | 105.000.000 |  | 95,62 |
|  | 2.9 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan | 300.000.000 | 300.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.10 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 50.000.000 | 50.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.11 Rapat kerja kepala distrik |  |  |  |  |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 933.815.000 | 913.695.000 |  | 97,85 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 126.750.000 | 126.750.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 807.065.000 | 786.945.000 |  | 97,51 |
| 4. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |  |  |  |  |
|  | 4.1 Sosialisasi dana desa | 427.544.000 | 416.144.000 |  | 97,33 |
|  | 4.2 Penyusunan data monografi distrik dan kampung | 427.544.000 | 416.144.000 |  | 97,33 |
| 5. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 347.917.000 | 287.750.300 |  | 82,71 |
|  | 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 48.000.000 |  | 48,98 |
|  | 5.2 Penyusunan LPPD | 249.917.000 | 239.750.300 |  | 95,93 |
| 6. | Program peningkatan sarana dan prasarana distrik | 249.262.000 | 207.053.500 |  | 83,07 |
|  | 6.1 Pensertifikatan tanah secara massal | 249.262.000 | 207.053.500 |  | 83,07 |
| 7. | Program penataan administrasi pemerintahan kelurahan dan kampung | 800.000.000 | - |  | 0,00 |
|  | 7.1 kajian akademik kelayakan pemekaran kabupaten | 800.000.000 | - |  | 0,00 |
| 8. | Belanja tidak langsung | 44.355.938.565 | 37.377.147.069 |  | 84,27 |
|  | 8.1 Belanja pegawai | 44.355.938.565 | 37.377.147.069 |  | 84,27 |
| BIDANG PEMERINTAHAN DAN DESA |  | 22.256.315.308 | 17.505.880.078 |  | 78,66 |
| BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG |  | 22.256.315.308 | 17.505.880.078 |  | 78,66 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 2.257.307.802 | 1.941.203.576 |  | 77,15 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 20.000.000 | 15.457.886 |  | 77,29 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 321.200.000 | 319.350.000 |  | 99,42 |
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 8.660.000 | 8.660.000 |  | 100,00 |
|  | 1.3 Penyediaan alat tulis kantor | 99.949.002 | 99.900.000 |  | 99,95 |
|  | 1.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 87.000.000 | 86.986.450 |  | 99,98 |
|  | 1.5 Penyediaan bahan logistik kantor | 110.902.800 | 106.669.570 |  | 96,18 |
|  | 1.6 Penyediaan makanan dan minuman | 12.579.000 | 12.578.500 |  | 100,00 |
|  | 1.7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 947.609.715 | 688.642.000 |  | 72,67 |
|  | 1.8 Kunjungan kerja distrik ke kampung-kampung | 908.375.000 | 602.959.170 |  | 66,38 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 11.428.149.120 | 9.490.895.973 |  | 83,05 |
|  | 2.1 Pembangunan rumah jabatan | 4.976.939.300 | 4.353.659.370 |  | 87,48 |
|  | 2.2 Pembangunan balai kampung | 5.742.007.520 | 4.439.770.720 |  | 77,32 |
|  | 2.3 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 48.000.000 | 48.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 259.096.300 | 249.000.000 |  | 96,10 |
|  | 2.5 Pengadaan peralatan gedung kantor | 135.106.000 | 134.606.000 |  | 99,63 |
|  | 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 200.000.000 | 199.000.000 |  | 99,50 |
|  | 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 67.000.000 | 66.859.883 |  | 99,79 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 41.000.000 | 41.000.000 |  | 100,00 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 28.000.000 | 28.000.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 13.000.000 | 13.000.000 |  | 100,00 |
| 4. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 1.207.860.000 | 1.040.715.000 |  | 86,16 |
|  | 4.1 Pendidikan dan pelatihan formal | 1.207.860.000 | 1.040.715.000 |  | 86,16 |
| 5. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 93.000.000 | 93.000.000 |  | 100,00 |
|  | 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 93.000.000 | 93.000.000 |  | 100,00 |
| 6. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kampung | 2.918.500.000 | 2.040.848.820 |  | 69,93 |
|  | 6.1 Pemilihan dan pelantikan kepala kampung | 2.918.500.000 | 2.040.848.820 |  | 69,93 |
| 7. | Program penataan administrasi pemerintahan kelurahan dan kampung | 364.220.000 | - |  | 0,00 |
|  | 7.1 Pemetaan batas wilayah administrasi kampung | 364.220.000 | - |  | 0,00 |
| 8. | Belanja tidak langsung | 3.946.278.386 | 2.599.248.994 |  | 65,87 |
|  | 8.1 Belanja pegawai | 3.946.278.386 | 2.599.248.994 |  | 65,87 |
| BIDANG STATISTIK |  | 3.417.845.240 | 2.752.362.579 |  | 80,53 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 3.417.845.240 | 2.752.362.579 |  | 80,53 |
| 1. | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | 3.417.845.240 | 2.752.362.579 |  | 80,53 |
|  | 1.1 Kajian pembangunan manusia dan profil penduduk miskin | 354.650.000 | 354.648.841 |  | 100,00 |
|  | 1.2 Penyusunan data strategis dan laporan perekonomian kabupaten | 694.583.260 | 694.581.673 |  | 100,00 |
|  | 1.3 Peningkatan sistem perencanaan pembangunan. Pengelolaan dan pelaporan | 1.816.598.720 | 1.700.719.738 |  | 93,62 |
|  | 1.4 Penyusunan data strategis | 552.013.260 | 2.412.327 |  | 0,44 |
| BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | 3.231.166.182 | 2.351.442.470 |  | 72,77 |
| DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | 3.231.166.182 | 2.351.442.470 |  | 72,77 |
| 1. | Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | 2.568.236.182 | 2.059.759.770 |  | 80,20 |
|  | 1.1 Pengadaan tower tri angle | 616.876.182 | 541.772.270 |  | 87,83 |
|  | 1.2 Peningkatan website kabupaten | 1.951.360.000 | 1.517.987.500 |  | 77,79 |
| 2. | Program kerjasama informasi dengan media massa | 662.930.000 | 291.682.700 |  | 44,40 |
|  | 2.1 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | 662.930.000 | 291.682.700 |  | 44,40 |
| URUSAN PILIHAN |  | 125.426.341.612 | 107.832.206.067 |  | 85,97 |
| BIDANG PERTANIAN |  | 27.892.205.015 | 25.836.026.819 |  | 92,63 |
| DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |  | 27.892.205.015 | 25.836.026.819 |  | 92,63 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.816.945.893 | 1.692.998.301 |  | 93,18 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 10.000.000 | 10.000.000 |  | 100,00 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 48.000.000 | 47.186.552 |  | 98,31 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 68.472.237 | 68.464.625 |  | 99,99 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 522.600.000 | 522.600.000 |  | 100,00 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 158.058.101 | 158.058.101 |  | 100,00 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 19.670.000 | 19.669.715 |  | 100,00 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 43.000.000 | 42.243.000 |  | 98,24 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan logistik kantor | 86.265.675 | 83.925.000 |  | 97,29 |
|  | 1.9 Penyediaan makanan dan minuman | 16.670.880 | 16.645.940 |  | 99,85 |
|  | 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 844.209.000 | 724.205.368 |  | 85,79 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.564.618.730 | 2.559.700.000 |  | 99,81 |
|  | 2.1 Pembangunan rumah jabatan/dinas | 135.000.000 | 135.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 61.000.000 | 61.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor | 24.068.750 | 24.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.4 Pengadaan alat transportasi laut/sungai | 2.344.549.980 | 2.399.700.000 |  | 99,79 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 110.750.000 | 110.596.000 |  | 99,86 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 78.750.000 | 78.660.000 |  | 99,89 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 32.000.000 | 31.936.000 |  | 99,80 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.752.100 |  | 99,75 |
|  | 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.752.100 |  | 99,75 |
| 5. | Program peningkatan sumber daya petani | 1.488.471.382 | 1.466.573.045 |  | 98,53 |
|  | 5.1 Pelatihan petani holtikultura | 452.919.295 | 452.498.930 |  | 99,91 |
|  | 5.2 Pelatihan petani pelaku agribisnis | 515.089.295 | 507.536.750 |  | 98,53 |
|  | 5.3 Pekan Daerah (PEDA) Pertanian | 241.078.896 | 227.433.490 |  | 934,34 |
|  | 5.4 Pelatihan penanganan pasca panen dan penanggulangan alsintan | 279.383.608 | 279.103.875 |  | 99,90 |
| 6. | Program peningkatan ketahanan pangan pertanian | 4.505.393.001 | 4.474.509.115 |  | 99,31 |
|  | 6.1 Pelatihan petani bosakhi dan pestisida nabati | 470.236.474 | 470.064.905 |  | 99,96 |
|  | 6.2 Pelatihan sumber pangan alternatif | 378.350.000 | 378.064.975 |  | 99,92 |
|  | 6.3 Pengadaan benih sayuran | 192.587.500 | 192.337.500 |  | 99,87 |
|  | 6.4 Pembukaan lahan baru | 1.565.801.760 | 1.539.576.400 |  | 98,33 |
|  | 6.5 Optimasi lahan | 894.210.000 | 892.233.300 |  | 99,78 |
|  | 6.6 Pengadaan bibit buah-buahan | 444.250.000 | 443.750.000 |  | 99,89 |
|  | 6.7 Pelatihan desa mandiri pangan | 461.680.230 | 461.412.035 |  | 99,94 |
|  | 6.8 Pembangunan kebun pembibitan | 98.277.037 | 97.070.000 |  | 98,77 |
| 7. | Program peningkatan teknologi pertanian | 645.702.950 | 545.301.710 |  | 84,45 |
|  | 7.1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna | 418.287.300 | 416.988.600 |  | 99,69 |
|  | 7.2 Pembuatan demplot | 227.415.650 | 128.313.110 |  | 56,42 |
| 8. | Program peningkatan kesejahteraan penyuluh | 2.519.272.176 | 2.386.980.585 |  | 94,75 |
|  | 8.1 Revitalisasi penyuluh pertanian | 224.072.998 | 223.601.210 |  | 99,79 |
|  | 8.2 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian | 2.114.378.718 | 2.000.687.725 |  | 94,62 |
|  | 8.3 Penyediaan biaya operasional kantor BPP | 180.820.460 | 162.691.650 |  | 89,97 |
| 9. | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | 424.189.482 | 317.701.500 |  | 74,90 |
|  | 9.1 Operasional vaksinasi dan pengobatan ternak | 424.189.482 | 317.701.500 |  | 74,90 |
| 10. | Program peningkatan hasil produksi dan teknologi peternakan | 1.685.140.478 | 1.681.877.355 |  | 99,81 |
|  | 10.1 Pelatihan pengolahan bibit ternak | 123.648.530 | 123.597.665 |  | 99,96 |
|  | 10.2 Pengadaan bibit ternak | 1.561.491.948 | 1.558.279.690 |  | 99,79 |
| 11. | Peningkatan kapasitas sumber daya peternak dan aparatur | 923.049.436 | 728.110.500 |  | 78,88 |
|  | 11.1 Pembinaan wadah kelompok tani dan wanita tani ternak | 230.438.335 | 229.864.905 |  | 99,75 |
|  | 11.2 Pelatihan budidaya ternak | 226.396.008 | 226.372.815 |  | 99,99 |
|  | 11.3 Pelatihan budidaya ayam kampung | 284.367.976 | 271.872.780 |  | 95,61 |
|  | 11.4 Peningkatan pengetahuan penyuluh peternakan | 181.847.117 | - |  | 0,00 |
| 12. | Program peningkatan ketahanan pangan perkebunan | 826.134.346 | 728.110.500 |  | 94,39 |
|  | 12.1 Operasional kebun dinas | 120.065.346 | 74.400.000 |  | 61,97 |
|  | 12.2 Pengembangan tanaman sagu | 706.069.000 | 705.402.010 |  | 99,91 |
| 13. | Program peningkatan sumber daya manusia bagi penyuluh | 114.021.000 | 111.711.400 |  | 97,97 |
|  | 13.1 Beasiswa bagi putra/i asmat | 114.021.000 | 111.711.400 |  | 97,97 |
| 14. | Program peningkatan produksi pertanian | 2.104.545.567 | 2.103.544.410 |  | 99,95 |
|  | 14.1 Pengembangan tanaman kelapa | 544.011.019 | 543.865.300 |  | 99,97 |
|  | 14.2 Pengembangan tanaman kopi robusta | 454.966.551 | 454.754.260 |  | 99,95 |
|  | 14.3 Dem area budidaya tanaman kelapa | 708.943.972 | 708.651.475 |  | 99,96 |
|  | 14.4 Pelatihan tanaman sagu | 396.624.025 | 396.273.375 |  | 99,91 |
| 15. | Program peningkatan sumber daya petani | 430.412.011 | 384.397.950 |  | 89,31 |
|  | 15.1 Pelatihan petani budidaya tanaman kelapa | 373.856.011 | 348.663.750 |  | 93,26 |
|  | 15.2 Sinkronisasi dan evaluasi program bidang perkebunan | 56.556.000 | 35.734.200 |  | 63,18 |
| 16. | Belanja tidak langsung | 7.635.558.563 | 6.394.470.838 |  | 83,75 |
|  | 16.1 Belanja pegawai | 7.635.558.563 | 6.394.470.838 |  | 83,75 |
| BIDANG KEHUTANAN |  | 18.238.655.714 | 11.200.091.936 |  | 61,41 |
| DINAS KEHUTANAN |  | 18.238.655.714 | 11.200.091.936 |  | 61,41 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.492.722.098 | 1.341.042.398 |  | 89,84 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 29.750.000 | 19.601.650 |  | 65,89 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 21.600.000 | 21.407.300 |  | 99,11 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 303.000.000 | 276.242.000 |  | 91,17 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor | 8.782.000 | 8.605.345 |  | 97,99 |
|  | 1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 157.000.000 | 144.684.875 |  | 92,16 |
|  | 1.6 Penyediaan alat tulis kantor | 79.723.510 | 79.680.000 |  | 99,95 |
|  | 1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 40.001.588 | 39.887.303 |  | 99,71 |
|  | 1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 6.820.000 | 6.786.175 |  | 99,50 |
|  | 1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 45.000.000 | 44.847.250 |  | 99,66 |
|  | 1.10 Penyediaan bahan logistik kantor | 80.890.000 | 80.824.000 |  | 99,92 |
|  | 1.11 Penyediaan makanan dan minuman | 13.158.000 | 13.129.300 |  | 99,78 |
|  | 1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 706.997.000 | 605.347.200 |  | 85,82 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 282.623.470 | 262.340.000 |  | 92,82 |
|  | 2.1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 159.000.000 | 157.940.000 |  | 99,33 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 63.000.000 | 54.400.000 |  | 86,35 |
|  | 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor | 60.623.470 | 50.000.000 |  | 82,48 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 126.250.000 | 122.930.000 |  | 97,37 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 92.750.000 | 90.100.000 |  | 97,14 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 33.500.000 | 32.830.000 |  | 98,00 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 98.000.000 |  | 100,00 |
|  | 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 98.000.000 |  | 100,00 |
| 5. | Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan | 3.536.414.472 | 1.315.026.338 |  | 37,19 |
|  | 5.1 Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) | 213.821.000 | 49.016.100 |  | 22,92 |
|  | 5.2 Pelayanan perijinan kehutanan | 179.046.000 | 102.765.000 |  | 57,40 |
|  | 5.3 Pekan Daerah (PEDA) | 499.948.660 | 411.414.000 |  | 82,29 |
|  | 5.4 Pembangunan rumah mesin gudang tipe 48 m2 | 199.521.812 | - |  | 0,00 |
|  | 5.5 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan mangrove | 383.637.500 | 25.509.000 |  | 6,65 |
|  | 5.6 Pelatihan teknik inokulasi pathogen penyebab gaharu | 752.413.000 | 484.952.800 |  | 64,45 |
|  | 5.7 Pelatihan pemanfaatan tanaman obat tradisional | 413.340.000 | - |  | 0,00 |
|  | 5.8 Pengembangan hasil hutan anggrek masyarakat | 503.614.000 | - |  | 0,00 |
|  | 5.9 Pelatihan pemanfaatan hasil hutan sagu | 391.072.500 | 241.369.438 |  | 61,72 |
| 6. | Program rehabilitasi hutan dan lahan | 2.528.069.188 | 1.610.026.000 |  | 63,69 |
|  | 6.1 Budidaya tanaman unggulan (gaharu) | 1.347.168.188 | 846.020.000 |  | 62,80 |
|  | 6.2 Penghijauan kota | 466.450.000 | 368.291.000 |  | 78,96 |
|  | 6.3 Reboisasi dan pengkayaan jenis tegakan unggulan | 392.230.000 | 331.910.000 |  | 84,62 |
|  | 6.4 Reboisasi/pengkayaan jenis tegakan unggulan gaharu | 45.476.000 | - |  | 0,00 |
|  | 6.5 Reboisasi/pengkayaan jenis tegakan unggulan lokal sagu licin | 276.745.000 | 63.805.000 |  | 23,06 |
| 7. | Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan | 495.739.840 | - |  | 0,00 |
|  | 7.1 Pemantapan prakondisi kawasan hutan | 495.739.840 | - |  | 0,00 |
| 8. | Program perencanaan dan pengembangan hutan | 1.382.419.500 | 888.258.000 |  | 64,25 |
|  | 8.1 Pengembangan hutan masyarakat | 881.530.000 | 837.570.000 |  | 95,01 |
|  | 8.2 Pembuatan kebun bibit unggulan tanaman kehutanan bernilai ekonomis (gaharu dan merbau) | 500.889.500 | 50.688.000 |  | 10,12 |
| 9. | Program pemberdayaan polisi kehutanan | 685.781.200 | 358.800.000 |  | 52,32 |
|  | 9.1 Patroli pengawasan dan pengamanan hutan dan hasil hutan | 685.781.200 | 358.800.000 |  | 52,32 |
| 10. | Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan | 1.221.577.000 | 157.682.000 |  | 12,91 |
|  | 10.1 Penyusunan perwilayahan hutan dan daerah alih fungsi untuk non kegiatan kehutanan | 1.221.577.000 | 157.682.000 |  | 12,91 |
| 11. | Program peningkatan tertib peredaran | 289.953.000 | 243.335.000 |  | 83,92 |
|  | 11.1 Pemantauan peredaran hasil hutan kayu | 289.953.000 | 243.335.000 |  | 83,92 |
| 12. | Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis | 229.930.000 | 96.073.200 |  | 41,78 |
|  | 12.1 Evaluasi perencanaan dan program lintas sektor kehutanan | 229.930.000 | 96.073.200 |  | 41,78 |
| 13. | Belanja tidak langsung | 5.869.175.946 | 4.706.579.000 |  | 80,19 |
|  | 16.1 Belanja pegawai | 5.869.175.946 | 4.706.579.000 |  | 80,19 |
| BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |  | 18.861.095.560 | 17.045.785.342 |  | 90,38 |
| DINAS PERINDSUTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI |  | 18.861.095.560 | 17.045.785.342 |  | 90,38 |
| 1. | Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan | 49.988.000 | 27.176.000 |  | 54,37 |
|  | 1.1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi mengenai ketenagalistrikan dan pertambangan | 49.988.000 | 27.176.000 |  | 54,37 |
| 2. | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan | 18.374.197.560 | 16.953.415.322 |  | 92,27 |
|  | 2.1 Pengadaan BBM dan operasional PLTD Agats | 14.875.648.000 | 13.709.741.817 |  | 92,16 |
|  | 2.2 Pendataan monitoring dan instalasi ulang PLTS | 46.140.000 | 24.542.220 |  | 53,19 |
|  | 2.3 Pembangunan PLTS terpusat | 3.452.409.560 | 3.219.131.285 |  | 93,24 |
| 3. | Program monitoring dan pengendalian bidang perijinan | 359.040.000 | 65.194.020 |  | 18,16 |
|  | 3.1 Tim pemantauan BBM bersubsidi | 359.040.000 | 65.194.020 |  | 18,16 |
| 4. | Program pembinaan dan pengembangan bidang geologi | 77.780.000 | - |  | 0,00 |
|  | 4.1 Pendidikan dan pelatihan formal | 77.780.000 | - |  | 0,00 |
| BIDANG PARIWISATA |  | 7.829.118.365 | 7.553.888.191 |  | 96,48 |
| DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |  | 7.829.118.365 | 7.553.888.191 |  | 96,48 |
| 1. | Program pengembangan pemasaran pariwisata | 1.574.961.000 | 1.535.849.400 |  | 97,52 |
|  | 1.1 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata | 1.034.360.000 | 1.009.146.750 |  | 97,56 |
|  | 1.2 Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara | 334.456.000 | 324.736.000 |  | 97,09 |
|  | 1.3 Pelatihan pemandu wisata | 206.145.000 | 201.966.650 |  | 97,97 |
| 2. | Program pengembangan destinasi pariwisata | 2.432.887.082 | 2.222.847.391 |  | 91,37 |
|  | 2.1 Pengembangan obyek pariwisata unggulan | 255.645.000 | 169.489.091 |  | 66,30 |
|  | 2.2 Pengembangan daerah tujuan wisata | 944.790.000 | 829.122.800 |  | 87,76 |
|  | 2.3 Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha | 46.070.000 | 46.070.000 |  | 100,00 |
|  | 2.4 Penyusunan buku Ripda dan Perda Ripka | 331.936.000 | 324.165.500 |  | 97,66 |
|  | 2.5 Pengadaan sarana dan prasarana pariwisata | 854.446.082 | 854.000.000 |  | 99,95 |
| 3. | Program pengembangan kemitraan | 3.821.270.283 | 3.795.191.400 |  | 99,32 |
|  | 3.1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | 412.915.000 | 412.714.000 |  | 99,95 |
|  | 3.2 Pembangunan sarana dan prasarana budaya | 3.076.088.283 | 3.068.715.000 |  | 99,76 |
|  | 3.3 Pemilihan putra/i pariwisata kabupaten | 332.267.000 | 313.762.400 |  | 94,43 |
| BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |  | 32.966.747.439 | 28.991.705.143 |  | 87,94 |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |  | 32.966.747.439 | 28.991.705.143 |  | 87,94 |
| 1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 3.069.832.000 | 2.505.309.769 |  | 81,61 |
|  | 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat | 22.500.000 | 22.496.425 |  | 99,98 |
|  | 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 97.000.000 | 46.260.314 |  | 47,69 |
|  | 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 826.600.000 | 695.506.667 |  | 84,14 |
|  | 1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 101.025.000 | 76.937.000 |  | 76,16 |
|  | 1.5 Penyediaan alat tulis kantor | 113.500.000 | 113.500.000 |  | 100,00 |
|  | 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 54.000.000 | 53.999.456 |  | 100,00 |
|  | 1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 56.000.000 | 48.800.000 |  | 87,14 |
|  | 1.8 Penyediaan bahan logistik kantor | 85.500.000 | 85.500.000 |  | 100,00 |
|  | 1.9 Penyediaan makanan dan minuman | 18.900.000 | 18.891.200 |  | 99,95 |
|  | 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 1.694.807.000 | 1.343.418.707 |  | 79,27 |
| 2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 984.105.166 | 952.982.000 |  | 96,84 |
|  | 2.1 Pembangunan gedung kantor | 179.214.650 | 174.900.000 |  | 97,59 |
|  | 2.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 168.000.000 | 168.000.000 |  | 100,00 |
|  | 2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 94.900.000 | 76.800.000 |  | 80,93 |
|  | 2.4 Pengadaan peralatan gedung kantor | 166.955.516 | 166.950.000 |  | 99,99 |
|  | 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 375.035.000 | 366.332.000 |  | 97,68 |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | 140.000.000 | 140.000.000 |  | 100,00 |
|  | 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 98.000.000 | 98.000.000 |  | 100,00 |
|  | 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 42.000.000 | 42.000.000 |  | 100,00 |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.919.030 |  | 99,92 |
|  | 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan | 98.000.000 | 97.919.030 |  | 99,92 |
| 5. | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | 2.333.807.500 | 1.845.961.895 |  | 79,10 |
|  | 5.1 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir | 504.720.000 | 497.949.447 |  | 98,66 |
|  | 5.2 Pemberdayaan wanita nelayan | 274.350.000 | - |  | 0,00 |
|  | 5.3 Pendampingan masyarakat pesisir | 1.554.737.500 | 1.348.012.448 |  | 86,70 |
| 6. | Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan | 139.989.500 | - |  | 0,00 |
|  | 6.1 Pembinaan, penggalangan dan pergerakan kelompok pengawas (Pokmaswas) | 139.989.500 | - |  | 0,00 |
| 7. | Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan | 748.296.500 | 681.621.960 |  | 91,09 |
|  | 7.1 Patroli pengawasan ikan di perairan laut | 205.108.500 | 205.096.600 |  | 99,99 |
|  | 7.2 Pengawasan pengangkutan distribusi dan pemasaran hasil perikanan | 294.285.000 | 231.091.470 |  | 78,53 |
|  | 7.3 Pengawasan penangkapan ikan di perairan umum | 248.903.000 | 245.433.890 |  | 98,61 |
| 8. | Program pengembangan budidaya perikanan | 1.730.111.000 | 1.438.706.142 |  | 83,16 |
|  | 8.1 Pelatihan pengolahan ikan | 749.440.000 | 628.450.822 |  | 83,86 |
|  | 8.2 Pelatihan teknik budidaya ikan | 530.011.000 | 507.115.000 |  | 95,68 |
|  | 8.3 Pendampingan teknis usaha kelompok penangkapan ikan | 450.660.000 | 303.140.320 |  | 67,27 |
| 9. | Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan | 434.927.000 | 402.033.878 |  | 92,44 |
|  | 9.1 Pekan Daerah (PEDA) | 434.927.000 | 402.033.878 |  | 92,44 |
| 10. | Program pengembangan basis industri perikana dan kelautan | 1.183.884.000 | 888.709.468 |  | 75,07 |
|  | 10.1 Penataan kawasan daerah kerja dan pengoperasian PPI Omor | 1.033.238.000 | 807.098.968 |  | 78,11 |
|  | 10.2 Operasional syahbandar di pelabuhan perikanan | 141.350.000 | 81.610.500 |  | 57,74 |
|  | 10.3 Inspeksi bongkar muat ikan di pelabuhan perikanan | 9.296.000 | - |  | 0,00 |
| 11. | Program peningkatan prasarana dan sarana produksi SDKP | 14.824.715.000 | 14.757.860.180 |  | 99,55 |
|  | 11.1 Peningkatan produksi hasil perikanan | 832.890.000 | 796.880.000 |  | 95,68 |
|  | 11.2 Kaji terap budidaya ikan nila merah | 125.754.600 | 118.516.280 |  | 94,24 |
|  | 11.3 Pengadaan bibit ikan nila dan bandeng | 500.000.000 | 495.000.000 |  | 99,00 |
|  | 11.4 Pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan | 13.366.070.400 | 13.347.463.900 |  | 99,86 |
| 12. | Program peningkatan kapasitas SDM aparatur dan nelayan | 474.540.000 | 250.637.068 |  | 52,82 |
|  | 12.1 Pembinaan kelompok usaha pengolahan ikan | 262.130.000 | 99.470.005 |  | 37,95 |
|  | 12.2 Temu usaha kelompok pengolahan hasil perikanan | 156.175.000 | 151.167.063 |  | 96,79 |
|  | 12.3 Sosialisasi tentang Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) | 56.235.000 | - |  | 0,00 |
| 13. | Program pengembangan data dan informasi kelautan dan perikanan | 371.021.000 | - |  | 0,00 |
|  | 13.1 Identifikasi rumah tangga perikanan serta perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan | 371.021.000 | - |  | 0,00 |
| 14. | Belanja tidak langsung | 6.341.935.773 | 5.016.457.753 |  | 79,10 |
|  | 14.1 Belanja pegawai | 6.341.935.773 | 5.016.457.753 |  | 79,10 |
| BIDANG PERDAGANGAN |  | 18.934.259.519 | 16.574.598.490 |  | 87,54 |
| DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI |  | 18.934.259.519 | 16.574.598.490 |  | 87,54 |
| 1. | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | 4.958.413.700 | 4.193.743.990 |  | 84,58 |
|  | 1.1 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa | 577.568.000 | 351.248.340 |  | 60,82 |
|  | 1.2 Penerbitan ijin usaha dan sidang tera alat ukur, alat takar dan alat timbang | 407.134.000 | 175.770.000 |  | 43,17 |
|  | 1.3 Pembangunan pasar | 3.973.711.700 | 3.666.725.000 |  | 92,27 |
| 2. | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | 8.273.867.000 | 7.756.713.350 |  | 93,75 |
|  | 2.1 Pemantauan 9 bahan pokok barang penting dan barang kebutuhan lainnya | 454.000.000 | 166.484.670 |  | 36,67 |
|  | 2.2 Tim pemantauan raskin | 592.432.000 | 362.793.680 |  | 61,24 |
|  | 2.3 Distribusi raskin | 7.227.435.000 | 7.227.435.000 |  | 100,00 |
| 3. | Belanja tidak langsung | 5.701.978.819 | 4.624.141.150 |  | 81,10 |
|  | 3.1 Belanja pegawai | 5.701.978.819 | 4.624.141.150 |  | 81,10 |
| BIDANG INDUSTRI |  | 704.260.000 | 630.110.146 |  | 89,47 |
| DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI |  | 704.260.000 | 630.110.146 |  | 89,47 |
| 1. | Program inventarisasi dan pemantauan sumber daya mineral | 110.100.000 | 105.577.486 |  | 95,89 |
|  | 1.1 Pelatihan pembuatan minyak kelapa | 110.100.000 | 105.577.486 |  | 95,89 |
| 2. | Program pengembangan industri kecil menengah | 594.160.000 | 524.532.660 |  | 88,28 |
|  | 2.1 Pelatihan pembuatan ikan asin | 239.400.000 | 238.316.225 |  | 99,55 |
|  | 2.2 Pengadaan mesin parut kulit lawang | 64.680.000 | - |  | 0,00 |
|  | 2.3 Pelatihan pengolahan sagu | 290.080.000 | 286.216.435 |  | 98,67 |

Sumber :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017

BAB  IV

PENUTUP

Demikian laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun 2016 yang berisi tentang capaian indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator sasaran sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan/atau kegagalan terhadap pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 13 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Asmat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021.

Rata-rata capaian kinerja dari 15 sasaran dan 111 indikator kinerja di tahun 2016 adalah sebesar 83,99% dengan kategori BAIK. Pencapaian kinerja paling tinggi adalah pada Misi 1 dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 96,62% dengan kategori BAIK. Kemudian diikuti oleh pencapaian kinerja pada Misi 3 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 87,73% dengan kategori BAIK. Pencapaian ketiga adalah pada Misi 4 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 86,86% dengan kategori BAIK. Pencapaian keempat adalah pada Misi 2 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 83,95% dengan kategori BAIK. Pencapaian kelima adalah pada Misi 5 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 77,52% dengan kategori CUKUP, dan pencapaian keenam adalah pada Misi 6 dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 72,06% dengan kategori CUKUP.

Pendapatan daerah tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.501.875.953.059,94, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 54.112.352.857,94, dana perimbangan sebesar Rp. 1.312.027.747.271,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 135.735.852.931,00. Adapun belanja di tahun 2016 sebesar 1.221.931.012.465,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 1.221.931.012.465,00, belanja modal sebesar Rp. 367.882.691.736,00, belanja tak terduga sebesar Rp. 64.374.546,00 dan  transfer bantuan keuangan sebesar Rp. 229.104.152.242,00 serta pembiayaan daerah sebesar Rp. 242.038.907.065,00.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan di tahun 2016 antara lain;

  - Tidak adanya Blue Print Grand Design di semua urusan pemerintahan yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten;

  - Tidak adanya analisis yang jelas terhadap rencana kebutuhan jumlah dan spesifikasi sumber daya manusia di setiap satuan kerja sehingga menyebabkan belum memadainya ketersediaan dan kapasitas SDM yang handal;

  - Belum diterapkan standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh kementerian masing-masing yang harus dilaksanakan oleh setiap satuan kerja yang ada di kabupaten sehingga kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja skpd menjadi tidak fokus;

  - Kondisi geografis daerah yang berupa rawa-rawa menyebabkan satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjangkau hingga ke pelosok kabupaten adalah sarana transportasi air sehingga berdampak terhadap tingginya biaya operasional yang dikeluarkan oleh setiap satuan kerja yang akan melakukan pelayanan, pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat di kampung-kampung;

  - Program dan kegiatan di setiap satuan kerja belum mengarah pada pencapaian sasaran sebagaimana yang tertuang dalam indikator kinerja utama;

  - Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja perangkat daerah;

  - Rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama di satuan kerja perangkat daerah yang bersifat teknis dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat;

  - Belum tersedianya database data yang valid dan akurat di setiap satuan kerja menyebabkan ketersedian data masih bersifat manual dan diperparah dengan rendahnya kesadaran satuan kerja untuk menyimpan dan memperbaharui data yang ada di masing-masing satuan kerja;

  - Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat sehingga tujuan dari kegiatan tidak tercapai;

  - Belum fokusnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas sehingga menyebabkan rendahnya pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis;

Langkah perbaikan yang harus dilaksanakan di tahun yang akan datang sebagai berikut;

  - Ketersediaan Blue Print Grand Design di semua urusan pemerintahan yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten;

  - Setiap satuan kerja perangkat daerah harus segera mengkaji dan menganalisis rencana kebutuhan jumlah dan spesifikasi sumber daya manusia di masing-masing unit kerjanya;

  - Penerapan standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh kementerian masing-masing yang harus dilaksanakan oleh setiap satuan kerja yang ada di kabupaten sehingga kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja skpd menjadi lebih fokus;

  - Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus lebih fokus dalam mengakaji, menelaah, menganalisis dan mengevaluasi setiap usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh setiap satuan kerja sehingga lebih terarah dan terukur dalam pencapaian sasaran sebagaimana yang tertuang dalam indikator kinerja utama;

  - Peningkatan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja perangkat daerah sehingga perencanaan terhadap program dan kegiatan yang ada di setiap satuan kerja lebih terarah;

  - Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama di satuan kerja perangkat daerah yang bersifat teknis dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat;

  - Penerapan database data manual maupun data elektronik yang valid dan akurat di setiap satuan kerja sehingga perencanaan program dan kegiatan mengacu pada data yang disajikan;

  - Satuan kerja harus lebih intens dan lebih optimal dalam rangka memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat sehingga sasaran dari kegiatan dapat tercapai bukan hanya sekedar menyelenggarakan kegiatan tanpa menganalisis, mengevaluasi dan mencari solusi untuk langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan;

  - Program dan kegiatan harus lebih fokus agar pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh skpd penanggungjawab.

Sebagai sebuah gambaran terhadap pencapain kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Asmat di tahun 2016 ini, kami menyadari SAKIP ini masih jauh dari kata sempurna oleh karenanya kami sangat mengharapkan saran, masukan serta kritikan guna penyempurnaan penyusunannya di tahun-tahun yang akan datang.

Semoga SAKIP ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kabupaten Asmat di masa mendatang sehingga memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Asmat.